**INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR RELACIONES EXTERIORES**

El Sector Relaciones Exteriores con corte a 30 de septiembre de 2017 tiene asignados por concepto de inversión $94.456.200.157, de los cuales $75.494.590.006 corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores y $18.961.610.151 corresponden a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. A continuación, se presentan los resultados de los proyectos de inversión en ejecución del sector con corte a 30 de septiembre de 2017.

**AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Los proyectos de inversión del Sector presentan un avance de gestión del 80,4% y un avance físico del 70.31%. A continuación, se presenta el detalle de acuerdo a cada una de las entidades.

 *Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **AVANCE FÍSICO****DEL PRODUCTO (%)** | **AVANCE GESTIÓN****(%)** | **AVANCE TOTAL****(%)** |
| Adquisición de sedes en el exterior - internacional | 100,00 % | 100,00 % | 100,00% |
| Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector | 48,36 % | 62,50 % | 52,60 % |
| Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de estrategias para el acompañamiento a los connacionales que retornan al país a nivel nacional | 2,66 % | 61,71 % | 26,28 % |
| Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional | 36,52 % | 45,12 % | 39,96 % |
| Fortalecimiento de políticas públicas para la vinculación y atención de colombianos en el exterior a nivel internacional | 56,35 % | 61,67 % | 57,94 % |
| Fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores en cumplimiento de las competencias en la ley de víctimas. internacional | 91,20 % | 75,00 % | 83,10 % |
| Fortalecimiento del Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades | 0,00 % | 45,19 % | 9,04 % |

Fuente: SPI

*Unidad Administrativa Especial Migración Colombia*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **AVANCE FÍSICO****DEL PRODUCTO (%)** | **AVANCE GESTIÓN****(%)** | **AVANCE TOTAL****(%)** |
| Adecuación, ampliación, adquisición, dotación y mantenimiento de las sedes y puestos migratorios de la Unidad Administrativa Especial de Migración – Colombia Nacional | 6,08 % | 133,33 % | 31,53 % |
| Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones a nivel nacional | 81,71 % | 100,00 % | 85,37 % |
| Implementación del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional | 32,70 % | 43,75 % | 36,02 % |
| Implementación y diseño de los mecanismos que permitan la adecuada capacitación y generación de cultura de aprendizaje organizacional a nivel nacional | 66,75 % | 77,77 % | 72,26 % |
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el servicio migratorio colombiano | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Fuente: SPI

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

A 30 de junio la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión es la siguiente:

*Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores*

| **PROYECTO** | **APROPIACIÓN INICIAL** | **COMPROMISO** | **%** | **OBLIGACIÓN** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fortalecimiento del programa integral niños, niñas y adolescentes con oportunidades | $ 1.300.000.000 | $ 1.300.000.000 | 100,00% | $ 520.000.000 | 40,00% |
| Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de estrategias para el acompañamiento a los connacionales que retornan al país a nivel nacional | $ 2.500.000.000 | $ 1.657.181.828 | 66,29% | $ 941.795.141 | 37,67% |
| Fortalecimiento de políticas públicas para la vinculación y atención de colombianos en el exterior a nivel internacional | $ 2.500.000.000 | $ 1.962.322.141 | 78,49% | $ 1.913.256.039 | 76,53% |
| Fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores en cumplimiento de las competencias en la ley de víctimas. internacional | $ 1.000.000.000 | $ 714.504.178 | 71,45% | $ 564.504.178 | 56,45% |
| Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional | $ 18.000.588.866 | $ 7.021.710.700 | 39,01% | $ 2.954.798.277 | 16,42% |
| Adquisición de sedes en el exterior - internacional | $ 37.848.001.140 | $ 37.826.961.304 | 99,94% | $ 37.814.966.104 | 99,91% |
| Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector | $ 12.346.000.000 | $ 7.280.162.651 | 58,97% | $ 5.534.877.385 | 44,83% |
| **Total Inversión**  | **$ 75.494.590.006** | **$ 57.762.842.802** | **76,51%** | **$ 50.244.197.125** | **66,55%** |

*Unidad Administrativa Especial Migración Colombia*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **APROPIACIÓN VIGENTE** | **COMPROMISO** | **%** | **OBLIGACIÓN** | **%** |
| Adecuación, ampliación, adquisición, dotación y mantenimiento de las sedes y puestos migratorios de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia nacional | $ 900.000.000 | $ 860.360.957 | 95,60% | $ 124.680.000 | 13,85% |
| Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones a nivel nacional | $ 15.299.610.151 | $ 14.874.984.749 | 97,22% | $ 9.679.120.056 | 63,26% |
| Implementación del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional | $ 1.850.000.000 | $ 1.480.826.962 | 80,04% | $ 1.071.554.605 | 57,92% |
| Implementación y diseño de los mecanismos que permitan la adecuada capacitación y generación de cultura de aprendizaje organizacional a nivel nacional | $ 699.000.000 | $ 667.839.897 | 95,54% | $ 439.524.897 | 62,88% |
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el servicio migratorio colombiano | $ 213.000.000 | $ 182.500.000 | 85,68% | $ 110.500.000 | 51,88% |
| **Total Inversión**  | **$ 18.961.610.151** | **$ 18.066.512.565** | **95,3%** | **$ 11.425.379.558** | **60,3%** |

**RECOMENDACIONES**

* Es importante que la ejecución de recursos corresponda con lo planeado en el proyecto. En la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal y contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).
* El seguimiento a los proyectos de inversión en el SPI se debe realizar mensualmente los cinco primeros días de cada mes, garantizando la calidad de la información publicada.