## GESTIÓN DEL RIESGO
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 30 de abril de 2018
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Gestión del riesgo de corrupción | Política de administración del riesgo | Revisar y actualizar la política de Administración del Riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Número de actualizaciones de la Política de Administración del Riesgo en la vigencia | Esta actividad se desarrollará a través de: -Socialización de la Política de Administración del Riesgo al interior de el Ministerio a través de canales de comunicación masivos. -Revisión y Análisis de las observaciones recibidas para la actualización de la Política. -Actualización de la Política con las observaciones recibidas. -Aprobación de la Política de Administración del Riesgo actualizada en el Comité Institucional de Grupo Interno de Trabajo de Control Interno para su aprobación. -Remisión de respuesta a las partes interesadas sobre las observaciones recibidas. -Actualización del Código de Buen Gobierno y la Metodología de Administración del Riesgo, respecto a la Política de Administración del Riesgo actualizada. -Divulgación de la Política de Administración del Riesgo; así como el Código de Buen Gobierno y la Metodología de Administración del Riesgo. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-10-30 | 2018-02-15 | Humano
2 | Gestión del riesgo de corrupción | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 2018 | 1 | Número de actualizaciones por ley, del Mapa de Riesgos Integrado en la vigencia | Esta actividad se desarrollará a través de: -Ejecución de mesas de trabajo con los Gestores de Cambio para la revisión y actualización de los riesgos. -Aprobación de la actualización de riesgos por parte de los Directores, Jefes y/o Coordinadores -Consolidación de la Versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio para la vigencia 2018 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-10-30 | 2018-01-15 | Humano
3 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Socializar la versión preliminar 2018 del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con las partes interesadas | 1 | Número de Socializaciones de la versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado, actualizado por ley en la vigencia | Esta actividad se desarrollará a través de: -Socialización de la Versión preliminar 2018 del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, a través del sitio web oficial y la Intranet del Ministerio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-12-21 | 2018-01-11 | Humano
4 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Retroalimentar a los procesos que corresponda, de acuerdo a las observaciones y propuestas recibidas a los riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | (Número de retroalimentaciones realizadas a las partes interesadas/ Número de retroalimentaciones recibidas con observaciones por las partes interesadas) * 100% | Esta actividad se desarrollará a través de: -Remisión de las observaciones recibidas por las Partes Interesadas a las dependencias correspondientes -Ajuste de los riesgos, en caso que las observaciones se consideren viables | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-01-12 | 2018-01-20 | Humano | [7 empty] | Estas son las fechas del plan de trabajo con el cual se esta trabajando el tema de riesgos para generar la versión 1-2018
5 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Dar respuesta a las partes interesadas informando el tratamiento dado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a las observaciones recibidas, en caso de presentarse. | 100% | (Número de respuestas a las partes interesadas / Número de observaciones recibidas por las partes interesadas) * 100% | Esta actividad se desarrollará a través de: -Remisión de respuesta a las partes interesadas sobre las observaciones recibidas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-01-12 | 2018-01-20 | Humano | [7 empty] | Estas son las fechas del plan de trabajo con el cual se esta trabajando el tema de riesgos para generar la versión 1-2018
6 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Publicar la versión No.1 2018 actualizada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Número de publicaciones de la versión 1 -2018 del Mapa de Riesgos Integrado, actualizado por ley en la vigencia | Esta actividad se desarrollará a través de: -Publicación de la Versión No.1 - 2018 del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en el sitio web oficial y la Intranet del Ministerio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-01-26 | 2018-01-30 | Humano
7 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Divulgar la versión No.1 2018 del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Número de divulgaciones de la versión 1 -2018 del Mapa de Riesgos Integrado, actualizado por ley en la vigencia | Esta actividad se desarrollará a través de: -Divulgación de la Versión No.1 - 2018 del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, a través de los canales masivos del Ministerio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-01-29 | 2018-01-31 | Humano
8 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Actualizar los riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio de acuerdo a los resultados de autoevaluación y evaluación. | 2 | Número de actualizaciones realizadas al Mapa de Riesgos Integrado en la vigencia. | Esta actividad se desarrollará a través de: -Revisión y actualización de los riesgos con los Gestores de Cambio. -Aprobación de la actualización de riesgos por parte de los Directores, Jefes y/o Coordinadores -Consolidación de la Versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en la vigencia 2018 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-12-05 | Humano
9 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Socializar la versión preliminar de la actualización del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con las partes interesadas | 2 | Número de Socializaciones de la versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado | Esta actividad se desarrollará a través de: -Socialización de la versión preliminar de la actualización del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, a través del sitio web oficial y la Intranet. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-06 | 2018-12-12 | Humano
10 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Retroalimentar a los procesos que corresponda, de acuerdo a las observaciones y propuestas recibidas a los riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | (Número de retroalimentaciones realizadas a las partes interesadas/ Número de retroalimentaciones recibidas con observaciones por las partes interesadas) * 100% | Esta actividad se desarrollará a través de: -Remisión de las observaciones recibidas por las Partes Interesadas a las dependencias correspondientes -Ajuste de los riesgos, en caso que las observaciones se consideren viables | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-11 | 2018-12-14 | Humano
11 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Dar respuesta a las partes interesadas informando el tratamiento dado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a las observaciones recibidas, en caso de presentarse. | 100% | (Número de respuestas a las partes interesadas / Número de observaciones recibidas por las partes interesadas) * 100% | Esta actividad se desarrollará a través de: -Remisión de respuesta a las partes interesadas sobre las observaciones recibidas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-18 | 2018-12-18 | Humano
12 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Publicar la versión actualizada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 2 | Número de publicaciones del Mapa de Riesgos Integrado | Esta actividad se desarrollará a través de: -Publicación de la versión actualizada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en el sitio web oficial y la Intranet del Ministerio | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-19 | 2018-12-19 | Humano
13 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Divulgar la versión actualizada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 2 | Número de divulgaciones del Mapa de Riesgos Integrado | Esta actividad se desarrollará a través de: -Divulgación de la versión actualizada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, a través de los canales masivos del Ministerio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-20 | 2018-12-20 | Humano
14 | Gestión del riesgo de corrupción | Seguimiento | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 3 | Número de informes de evaluación del Mapa de Riesgos Integrado | Número de informes de evaluación del Mapa de Riesgos Integrado | Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión | 2018-05-15 | 2019-01-30 | Humano
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## RACIONALIZACION
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [18 empty] | CÓDIGO: SC-FO-107
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [18 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS | [18 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | [13 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN |  | 30 de abril de 2018
FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [14 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
DATOS TRÁMITE A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
No | NOMBRE DEL TRÁMITE | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | TIPO RACIONALIZACIÓN | ACCIONES RACIONALIZACIÓN | ¿EL PERIODO DE RACIONALIZACIÓN SUPERA LA PRESENTE VIGENCIA? | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | FECHA INICIO (DD/MM/AA) | FECHA FINAL PRESENTE VIGENCIA (DD/MM/AA) | FECHA FINAL RACIONALIZACIÓN (DD/MM/AA) | ÁREA RESPONSABLE | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida)
1 | Renuncia a la nacionalidad colombiana | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | La mejora permite reducir los tiempos de atención al ciudadano evitando el diligenciamiento de los datos por parte del funcionario de la oficina. La mejora permite asegurar al Ministerio, la vigencia del documento para continuar con el trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 1 | Número de implementaciones realizadas | Implementar en el formulario de solicitud del trámite, la consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI) a través del servicio web con la Registraduría Nacional para el primer cuatrimestre. | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
2 | Certificado de supervivencia o fe de vida | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | La mejora permite reducir los tiempos de atención al ciudadano evitando el diligenciamiento de los datos por parte del funcionario de la oficina. La mejora permite asegurar al Ministerio, la vigencia del documento para continuar con el trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 1 | Número de implementaciones realizadas | Implementar en el formulario de solicitud del trámite, la consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI) a través del servicio web con la Registraduría Nacional para el primer cuatrimestre. | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
3 | Certificación de la existencia legal de la sociedad extranjera | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | La mejora permite reducir los tiempos de atención al ciudadano evitando el diligenciamiento de los datos por parte del funcionario de la oficina. La mejora permite asegurar al Ministerio, la vigencia del documento para continuar con el trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 1 | Número de implementaciones realizadas | Implementar en el formulario de solicitud del trámite, la consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI) a través del servicio web con la Registraduría Nacional para el primer cuatrimestre. | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
4 | Reconocimiento de firma en documento privado | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | La mejora permite reducir los tiempos de atención al ciudadano evitando el diligenciamiento de los datos por parte del funcionario de la oficina. La mejora permite asegurar al Ministerio, la vigencia del documento para continuar con el trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 1 | Número de implementaciones realizadas | Implementar en el formulario de solicitud del trámite, la consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI) a través del servicio web con la Registraduría Nacional para el primer cuatrimestre. | 2018-02-01 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
5 | Certificado de beneficiario de la Ley de retorno | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | La mejora permite reducir los tiempos de atención al ciudadano evitando el diligenciamiento de los datos por parte del funcionario de la oficina. La mejora permite asegurar al Ministerio, la vigencia del documento para continuar con el trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 1 | Número de implementaciones realizadas | Implementar en el formulario de solicitud del trámite, la consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI) a través del servicio web con la Registraduría Nacional para el segundo cuatrimestre. | 2018-05-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
6 | Tarjeta de Registro Consular | Las oficinas consulares deben diligenciar la información del ciudadano identificado con cédula de ciudadanía, de acuerdo al documento presentado físicamente por el titular del trámite. Para validar la vigencia del documento debe realizar una consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI). | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la consulta automática al Archivo Nacional de Identificación (ANI) que permita obtener los datos de identificación del ciudadano, así como validar la vigencia de la cédula de ciudadanía. | La mejora permite reducir los tiempos de atención al ciudadano evitando el diligenciamiento de los datos por parte del funcionario de la oficina. La mejora permite asegurar al Ministerio, la vigencia del documento para continuar con el trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 1 | Número de implementaciones realizadas | Implementar en el formulario de solicitud del trámite, la consulta al Archivo Nacional de Identificación (ANI) a través del servicio web con la Registraduría Nacional en el tercer cuatrimestre. | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
7 | Certificado de supervivencia o fe de vida | Las oficinas consulares no pueden asegurar la identidad del solicitante al capturar la huella del titular del trámite | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la autenticación biométrica con la Registraduría Nacional, que permita asegurar la plena identidad del ciudadano | La mejora permite asegurar al Ministerio, la plena identidad del ciudadano a través de su huella, evitando suplantaciones. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | NO | 1 | Número de implementaciones realizadas | Implementar en la solicitud del trámite, la autenticación biométrica con la réplica de la Base de Datos biométrica de la Registraduría Nacional para el segundo cuatrimestre. | 2018-05-01 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
8 | Reconocimiento de firma en documento privado | Las oficinas consulares no pueden asegurar la identidad del solicitante al capturar la huella del titular del trámite | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la autenticación biométrica con la Registraduría Nacional, que permita asegurar la plena identidad del ciudadano | La mejora permite asegurar al Ministerio, la plena identidad del ciudadano a través de su huella, evitando suplantaciones. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | NO | 1 | Número de implementaciones realizadas | Implementar en la solicitud del trámite, la autenticación biométrica con la réplica de la Base de Datos biométrica de la Registraduría Nacional en el tercer cuatrimestre. | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
9 | Tarjeta de Registro Consular | Las oficinas consulares no pueden asegurar la identidad del solicitante al capturar la huella del titular del trámite | Implementar en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) la autenticación biométrica con la Registraduría Nacional, que permita asegurar la plena identidad del ciudadano | La mejora permite asegurar al Ministerio, la plena identidad del ciudadano a través de su huella, evitando suplantaciones. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | NO | 1 | Número de implementaciones realizadas | Implementar en la solicitud del trámite, la autenticación biométrica con la réplica de la Base de Datos biométrica de la Registraduría Nacional en el tercer cuatrimestre. | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
10 | Apostilla de documentos | Los documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional para ser apostillados requieren ser radicados a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano en formato PDF. El documento es evaluado por un sustanciador y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante, para que proceda a realizar el pago y la Apostilla sea generada. | Automatizar el trámite de Apostilla para documentos emitidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional, el cual permitirá el trámite de forma automática, sin requerir la validación por parte del sustanciador. | Con los documentos automáticos, el ciudadano no va a requerir la validación por parte del sustanciador. Para el caso de los documentos semiautomáticos, emitidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional, no se requerirá digitalizar el documento. La firma por ser digital, cuenta con las garantías necesarias para ser fidedigna por ser diligenciada de una Entidad a la otra directamente, a través del uso de las tecnologías modernas de la información. Mejora en el tiempo de expedición del trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 100% | Porcentaje del cronograma de trabajo = sumatoria (porcentaje de la tarea * avance de la tarea) | La acción de racionalización para el trámite de apostilla 100% en línea para documentos expedidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional consta de las siguientes actividades: 1. Establecer la viabilidad de la implementación de la automatización de la apostilla para documentos emitidos o avalados por el MEN. 10% 2. Establecer las necesidades tecnológicas del MEN para llevar a cabo la racionalización. 10% 3. Formalizar la interoperabilidad a través de la cual se realizará la racionalización. 20% 4. Fase inicial de pruebas. 10% 5. Implementar la interoperabilidad. 40% 6. Salida a producción. 10% | 2018-01-15 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones
11 | Legalización de documentos | Los documentos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional para ser legalizados requieren ser radicados a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano en formato PDF. El documento es evaluado por un sustanciador y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante, para que proceda a realizar el pago y la legalización sea generada. | Automatizar el trámite de Legalización para documentos emitidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional, el cual permitirá el trámite de forma automática, sin requerir la validación por parte del sustanciador. | Con los documentos automáticos, el ciudadano no va a requerir la validación por parte del sustanciador. Para el caso de los documentos semiautomáticos, emitidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional, no se requerirá digitalizar el documento. La firma por ser digital, cuenta con las garantías necesarias para ser fidedigna, por ser diligenciada de una Entidad a la otra directamente, a través del uso de las tecnologías modernas de la información. Mejora en el tiempo de expedición del trámite. | Tecnológica | Validación de datos a través de medios tecnológicos | NO | 100% | Porcentaje del cronograma de trabajo = sumatoria (porcentaje de la tarea * avance de la tarea) | La acción de racionalización para el trámite de Legalización 100% en línea para documentos expedidos o avalados por el Ministerio de Educación Nacional consta de las siguientes actividades: 1. Establecer la viabilidad de la implementación de la automatización de la legalización para documentos emitidos o avalados por el MEN. 10% 2. Establecer las necesidades tecnológicas del MEN para llevar a cabo la racionalización. 10% 3. Formalizar la interoperabilidad a través de la cual se realizará la racionalización. 20% 4. Fase inicial de pruebas. 10% 5. Implementar la interoperabilidad. 40% 6. Salida a producción. 10% | 2018-01-15 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones
12 | Apostilla de documentos | La Apostilla de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil requiere ser radicada a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano en un documento PDF. El documento es evaluado por un funcionario y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante para que proceda a realizar el pago y la Apostilla sea generada. | La automatización de la apostilla de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, permitirá el trámite de documentos para la expedición de la misma, de forma automática o semiautomática, sin requerir la validación de la firma por parte del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ciudadano deberá digitalizar el documento, para remitirlo a la Registraduría Nacional, a través de correo electrónico para que así, la Registraduría lleve a cabo la validación del documento y pueda proceder a avalarlo digitalmente. Asimismo, la firma al ser digital, cuenta con las garantías necesarias para ser fidedigna, porque corresponde a un trámite que hace uso de las tecnologías modernas de la información. | La automatización de la Apostilla de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil permitirá el trámite del documento de forma automática sin requerir la validación por parte del funcionario a través del uso de las tecnologías de la información. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | SI | 1 | Número de automatizaciones | A través de la implementación de la automatización del trámite se realizará la apostilla de algunos documentos emitidos por Registraduría Nacional del Estado Civil de forma automática | 2017-06-05 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalización
13 | Legalización de documentos que van a surtir efectos en el exterior | La Legalización de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil requiere ser radicada a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano, en un documento PDF. El documento es evaluado por un funcionario y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante para que proceda a realizar el pago y la Legalización sea generada. | La automatización de la Legalización de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, permitirá el trámite de documentos para la expedición de la misma, de forma automática o semiautomática, sin requerir la validación de la firma por parte del funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ciudadano deberá digitalizar el documento, para remitirlo a la Registraduría Nacional, a través de correo electrónico para que así, la Registraduría lleve a cabo la validación del documento y pueda proceder a avalarlo digitalmente. Asimismo, la firma al ser digital, cuenta con las garantías necesarias para ser fidedigna, porque corresponde a un trámite que hace uso de las tecnologías modernas de la información. | La automatización de la Legalización de documentos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil permitirá el trámite del documento de forma automática sin requerir la validación por parte del funcionario a través del uso de las tecnologías de la información. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | SI | 1 | Número de automatizaciones | A través de la implementación de la automatización del trámite se realizará la legalización de algunos documentos emitidos por Registraduría Nacional del Estado Civil de forma automática | 2017-06-05 | 2018-12-28 | 2018-12-28 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalización
Elaboró: |  |  |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  |  | Firma:
Elaboró: |  | Andrea del Pilar Rozo Castro | [18 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## RENDICION
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 30 de abril de 2018
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar la información correspondiente a la relación y estado de los procesos de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Número de publicaciones realizadas. | Una publicación por trimestre en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 2018-01-15 | 2018-11-15 | Humano
2 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar la información correspondiente al número y valor de los contratos terminados y en ejecución del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Número de publicaciones realizadas. | Una publicación por trimestre en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 2018-01-15 | 2018-11-15 | Humano
3 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar a las partes interesadas la información correspondiente a la relación y estado de los procesos de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Humano
4 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar a las partes interesadas la información correspondiente al número y valor de los contratos terminados y en ejecución del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Humano
5 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar por canales de comunicación, las acciones de mejora más relevantes alcanzadas por el trámite de apostilla y legalización. | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2018-02-14 | 2018-12-14 | Humano Tecnológico
6 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar información pública, relacionada con la presentación de resultados de la gestión estratégica o misional de la Dirección de Derechos Humano y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores | 2 | Número de publicaciones realizadas | Publicar a través del sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores información relacionada con los avances de resultado de la gestión estratégica de la Dirección de Derechos Humano y Derecho Internacional Humanitario. | Grupo Interno de Trabajo de Atención a Instancias Internacionales de Derechos Humano y Derecho Internacional Humanitario Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a Ordenes y Recomendaciones de los Organos Internacionales en Materia de Derechos Humano. Grupo Interno de Trabajo de Asuntos de Protección e Información sobre Derechos Humano | 2018-06-29 | 2018-12-28 | Humano Tecnológico
7 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar información concerniente a los temas, aspectos y contenidos relevantes de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | 3 | Número de boletines publicados | La publicación de información se realizará a través de boletines de logros que se elaborarán con una frecuencia trimestral así: 1. Primer trimestre de 2018 2. Segundo trimestre de 2018 3. Tercer trimestre de 2018 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-15 | 2018-11-15 | Humano
8 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar un diagnóstico de debilidades y fortalezas que permitan identificar espacios de articulación y cooperación para el desarrollo de la estrategia de Rendición de cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Elaborar un diagnóstico que contenga la identificación de fortalezas, debilidades, condiciones del entorno, identificación de necesidades de los grupos de interés, así como de los canales de publicación y difusión existentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y divulgación del mismo al interior de la entidad, asi como la conformación y capacitación de un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Humano
9 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Construir la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Elaborar un documento que fije la hoja de ruta a través de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio desarrollará la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional donde sean asociadas las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional, identificar de espacios de diálogo, priorización de temas y definición de actividades para cada uno de los componentes. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Humano
10 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar, publicar y divulgar el informe anual al Congreso de la República | 1 | Informe elaborado, publicado y divulgado | De acuerdo a lo establecido en el artículo 208 de la Constitución Política de Colombia se elaborará un informe sobre el estado de la gestión del Sector de Relaciones Exteriores, el cual será publicado y divulgado con las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-01 | 2018-08-30 | Humano
11 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar a través del sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio los resultados alcanzados en reuniones relacionadas con temas económicos, sociales o ambientales. | 12 | Número de publicaciones realizadas | Se realizarán cuatro (04) publicaciones cuatrimestrales durante el año 2018, para un total de 12 publicaciones al final del año, a través del sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cada publicación se describirá la gestión y logros de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales en las reuniones en escenarios multilaterales a las que asista. Todas las publicaciones tendrán un peso porcentual equivalente de 8.33% | Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Humano
12 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar, publicar y divulgar el boletín de resultados de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 3 | Número de boletines elaborados, publicados y divulgados | La Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores cuatrimestralmente elaborará un boletín donde se dará cuenta de los resultados de las actividades culturales, educativas, deportivas y UNESCO. Dichos boletines serán publicados en el sitio web oficial de la Cancillería y divulgados a través de las redes sociales dispuestas por el Ministerio. | Dirección de Asuntos Culturales | 2018-04-02 | 2018-12-15 | Humano
13 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar un informe que de cuenta del avance de los compromisos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la implementación de Acuerdos de Paz | 1 | Informe de compromisos | Será elaborado un informe que dé cuenta del nivel de avance de cada uno de los compromisos institucionales en la implementación de los Acuerdos de Paz. | Grupo Interno de Trabajo de Lucha contra las Drogas | 2018-03-01 | 2018-05-10 | Humano
14 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Divulgar a las partes interesadas a través de los canales de comunicación de la entidad, información relevante de la gestión institucional en la ejecución de proyectos del Plan Fronteras para la Prosperidad | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Tecnológico
15 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Socializar el seguimiento a la ejecución de proyectos del Plan Fronteras para la Prosperidad. | 1 | Toma regional realizada | Con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los avances que la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza realiza, a través del Plan Fronteras para la Prosperidad, se realizará una toma regional en la cual se hará una revisión en campo de algunos proyectos que se estén implementando en dicha zona. | Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza | 2018-02-01 | 2018-12-23 | Logístico Humano
16 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Socializar los resultados de la implementación de la Ley Retorno en el marco de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | Foro virtual realizado | La socialización se llevará a cabo por medio de un foro virtual a través del sitio web oficial del Programa Colombia Nos Une | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 2018-04-02 | 2018-08-30 | Humano Tecnológico
17 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Desarrollo de la audiencia pública participativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Humano Logístico Financiero
18 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Elaborar un diagnóstico que contenga la identificación de fortalezas, debilidades, la priorización de los grupos de interés y de los canales utilizados para la promoción de la participación ciudadana de acuerdo con la caracterización de partes interesadas, asi como la divulgación de resultados del diagnóstico. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Humano
19 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Construir la Estrategia de Participación ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Elaborar un documento que fije la hoja de ruta a través de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio desarrollará la Estrategia de Participación Ciudadana donde sean identificadas las actividades de acuerdo a los ciclos de la participación ciudadana, canales y metodologías a emplear, asi como definir una estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobre la actividad participativa. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Humano
20 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Divulgar y socializar el Plan de Participación Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Cumplimiento del 100% del cronograma de tareas establecido por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional para la divulgación y socialización del Plan de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-05-01 | 2018-05-30 | Humano
21 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Documentar y divulgar en el sitio web oficial las mejoras realizadas en el Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano producto de la retroalimentación institucional recibida a través de las encuestas de satisfacción | 4 | Número de publicaciones establecidas | Una divulgación trimestral en los canales de comunicación establecidos por el Ministerio | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Humano
22 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fomentar la cultura de la rendición de cuentas al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores como un mecanismo de control social | 100% | Σ (%avance de las tareas) | La actividad se desarrollará a partir de la construcción, diseño y publicación de una cartilla virtual a través de la cual se difundan los contenidos bajo los cuales se debe realizar una adecuada rendición de cuentas institucional de acuerdo al cronograma establecido. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-05-30 | Humano
23 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Diseñar un mecanismo para la promoción de la rendición de cuentas orientada a los gerentes públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | Σ (%avance de las tareas) | Cumplimiento del 100% del cronograma de tareas establecido por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional para el diseño del instrumento. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Humano
24 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fortalecer la presencia institucional ante la ciudadanía en relación al quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Desarrollar una campaña a través de los canales de comunicación dispuestos por el Ministerio donde sean divulgados contenidos orientados a dar a conocer el quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se establecerá un cronograma de trabajo conjunto con la Oficina de Prensa y Comunicación Corporativa para el desarrollo de la actividad. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-10-30 | Humano
25 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fomentar la retroalimentación institucional a través de la Implementación de un formulario en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores que permita a las partes interesadas el registro para la recepción de información orientada a la rendición de cuentas | 1 | Formulario implementado | Se diseñara un formulario web que permita a las partes interesadas suscribirse para: 1. Envío de información de la gestión de el Ministerio 2. Envío de invitaciones para participar en los diferentes ejercicios de participación ciudadana adelantados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Humano Tecnológico
26 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Divulgar a través de los diferentes canales de información dispuestos por la Cancillería, los resultados de las encuestas de satisfacción de la Oficina de Apostilla y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2018-02-15 | 2018-12-14 | Humano
27 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Publicar informes de las encuestas aplicadas durante las ferias de servicios para colombianos en el exterior del Programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores | 3 | Número de informes publicados | Se publicaran tres informes del análisis de las encuestas realizadas a colombianos en el exterior en el marco de las ferias de servicios. | Grupo Interno de Trabajo Colombia nos Une | 2018-02-01 | 2018-12-07 | Humano Tecnológico
28 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Divulgar a través de los diferentes canales de información dispuestos por el Ministerio, los resultados de las encuestas de satisfacción del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano. | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-01-30 | 2018-12-15 | Humano
29 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Publicar los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2017 "Cancillería Participativa" y las propuestas de mejora resultado del mismo. | 1 | Informe publicado | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional elaborará un Informe a través del cual se de a conocer los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2017 donde se identifiquen posibles acciones de mejora aplicables a el Ministerio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-01-02 | 2018-02-15 | Humano
30 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Publicar trimestralmente a través de las pantallas informativas de las oficinas expedidoras de pasaportes y sitio web oficial de Cancillería, los resultados de la satisfacción de los usuarios y las acciones de mejora adelantadas por las oficinas. | 4 | Número de publicaciones realizadas | Una vez realizado el análisis del indicador trimestral de satisfacción en las oficinas expedidoras de bogotá, se enviará al enlace de prensa el informe de resultados para que sea publicado en el espacio designado por prensa. Este insumo, se enviará vencido el trimestre. | Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Sede Norte y Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Calle 53 | 2018-04-20 | 2019-01-20 | Humano Tecnológico
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## MECANISMOS
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 30 de abril de 2018
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la sensibilización de los servidores para el mejoramiento en la atención de la población en situación de discapacidad. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Con el apoyo del Parlamento Andino, el INSOR y el Centro de Relevo, serán programadas en el cronograma las actividades a desarrollar que contendrán las diferentes tareas contempladas dentro de la estrategia. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-01-02 | 2018-11-30 | Humano
2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el esquema de atención del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano mejorando la plataforma para la atención de PQRSDF del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Se realizará un cronograma en el cual se establecerá el proceso de actualización , desarrollo, ejecución y revisión de la plataforma -Informe de mejoras implementadas a la plataforma de atención de PQRSDF | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Humano Tecnológico
3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecer el canal de atención presencial para la radicación y tratamiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Se implementará una ventanilla de atención presencial Se realizará un cronograma para la revisión del proceso apertura y funcionamiento de la misma Se realizará un informe de mejoras implementadas en la ventanilla de atención | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-04-01 | 06/30/2018 | Humano Logístico Financiero
4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Publicar los avisos de privacidad en los canales de información y acceso a trámites y servicios al ciudadano | 100% | (Número de avisos publicados en los canales de información y de acceso a trámites y servicios al ciudadano / Número total de canales disponibles para el acceso a información y acceso a trámites y servicios al ciudadano) * 100% | Publicar el 100% de los avisos de privacidad en el total de los canales de acceso a trámites y servicios al ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores (SITAC - PQRSDF - Apostilla y legalizaciones) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-03-03 | 2018-06-30 | Humano Tecnológico
5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Socializar la oferta pública de servicios para colombianos en el exterior. | 3 | Número de ferias de servicios realizadas | Se realizaran tres ferias de servicio para colombianos en el exterior | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 2018-01-15 | 2018-12-04 | Humano Financiero Logístico
6 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar actividades de fortalecimiento a la comunidad colombiana en el exterior para facilitar su inserción en el país de acogida (emprendimiento, prevención de violencia, empresa) | 5 | Número de mesas de trabajo desarrolladas | Se desarrollan 5 mesas de trabajo. | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 2018-04-02 | 2018-12-07 | Humano Financiero Logístico
7 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Realizar jornadas de atención especial en salud para los colombianos en el exterior | 7 | Número de jornadas especiales en salud realizadas | Se desarrollarán 7 jornadas especiales en salud a través de Consulados de Colombia en el exterior. | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 2018-10-01 | 2018-12-06 | Humano Financiero Logístico
8 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Habilitar la herramienta tecnológica del programa del centro de Relevo en el Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado, para la atención de personas en condición de discapacidad auditiva. | 1 | Número de herramientas habilitadas | Realizar las gestiones pertinentes para la adquisición de la herramienta tecnológica para la atención a población en condición de discapacidad auditiva | Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado | 2018-01-15 | 2018-08-31 | Tecnológico Humano
9 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | Promover el desarrollo de capacitaciones con la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, sede Bogotá, al Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado, sobre atención a solicitudes de refugio. | 2 | Número de capacitaciones realizadas | Mejorar el desempeño de los funcionarios del Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado, con respecto a la atención de solicitantes de la condición de refugiado. | Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado | 2018-02-15 | 2018-12-14 | Humano |  |  |  | sin iniciar
10 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Realizar retroalimentación anual entre los consulados y el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración, para la alineación de conceptos en el otorgamiento de Visas mediante la nueva Resolución 6045 del 02 de agosto del 2017. | 1 | Número de reuniones realizadas-Número de teleconferencias. | Mediante (1) acta de reunión en el segundo semestre del año 2018, se evaluará la implementación de la nueva resolución 6045 del 02 de agosto de 2017 en el tema de visas, resolviendo inquietudes y/o sugerencias de los Consulados de Colombia en el exterior | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración. | 2018-07-01 | 2018-12-31 | Tecnológico Humano
11 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Establecer un plan de incentivos dirigido a los sustanciadores, orientado a incentivar el mejoramiento del servicio prestado en el trámite de Apostilla y/o Legalizaciones | 100% | Σ (%avance de las tareas) | El Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá un cronograma de tareas orientadas al incentivo de la disminución del Producto No Conforme y el incremento de la producción mensual donde se incluirán las retroalimentaciones necesarias a fin de prestar un servicio ágil y eficiente. | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2018-02-15 | 2018-12-14 | Humano
12 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Realizar retroalimentaciones a los sustanciadores y brindar las directrices necesarias para el desarrollo de las actividades propias del Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones, con el fin de prestar un servicio ágil y eficiente. | 11 | Número de retroalimentaciones realizadas | 1 acta mensual donde se evidencie la retroalimentación en los casos donde haya lugar | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2018-02-15 | 2018-12-14 | Humano
13 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Retroalimentar al personal encargado de suministrar información correspondiente al trámite de visa, en los canales de información dispuestos por el Ministerio y el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la alineación de conceptos en el otorgamiento de visas, mediante la nueva Resolución 6045 del 02 de agosto de 2017. | 100% | (Número de orientadores retroalimentados / Número de orientadores disponibles) * 100% | Llevar a cabo la retroalimentación de la nueva normatividad de visas al personal de atención al ciudadano del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración. | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Humano
14 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Fortalecer la cultura de servicio en los servidores encargados de la atención al ciudadano en el canal presencial del Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores | 100% | (Número de servidores retroalimentados / Número de servidores disponibles) * 100% | Llevar a cabo la retroalimentación en cultura de servicio al personal de atención al ciudadano en el canal presencial del Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración. | 2018-01-01 | 2018-06-30 | Humano
15 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2018 temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano y ejecutar estas actividades de acuerdo a la programación realizada | 80% | (Número de funcionarios capacitados / número de funcionarios estimados a capacitar durante la vigencia) * 100% | Capacitación de al menos un 80% de los funcionarios que se estime, dentro de la estructuración del Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2018, serán capacitados en temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano. | Dirección de Talento Humano | 2018-01-09 | 2018-12-14 | Humano
16 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Realizar un informe identificando si en la vigencia 2017 los funcionarios que atienden de manera directa al ciudadano, fueron evaluados por sus jefes inmediatos teniendo en cuenta como competencia comportamental "Orientación al usuario y al ciudadano". | 1 | Número de informes realizados | Un informe identificando si en la vigencia 2017 los funcionarios que atienden de manera directa al ciudadano, fueron evaluados por sus jefes inmediatos teniendo en cuenta como competencia comportamental "Orientación al usuario y al ciudadano". | Dirección de Talento Humano | 2018-01-09 | 2018-04-30 | Humano
17 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Promover en los evaluadores de desempeño del Ministerio de Relaciones Exteriores que sea tenida en cuenta la competencia comportamental "Orientación al usuario y al ciudadano" al momento de fijar competencias y evaluarlas en los funcionarios que presten atención directa a ciudadanos o connacionales | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Ejecución de una campaña comunicativa al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, promoviendo que sea tenida en cuenta la competencia comportamental "Orientación al usuario y al ciudadano", al momento de fijar competencias y evaluarlas en los funcionarios que presten atención directa a ciudadanos o connacionales. Se establecerá un cronograma de trabajo conjunto con el Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa para el desarrollo de la actividad | Dirección de Talento Humano | 2018-01-02 | 2018-02-28 | Tecnológico Humano
18 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Promover dentro del Plan de incentivos Institucionales, la presentación de proyectos de equipos de trabajo que impacten positivamente en la atención y servicio al Ciudadano. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Cumplir con el 100% de las tareas establecidas en el cronograma de trabajo y que están orientadas a la promoción de la presentación de proyectos de equipos de trabajo, dentro del Plan de Incentivos Institucionales, que impacten positivamente en la atención al ciudadano. | Dirección de Talento Humano | 2018-09-03 | 2018-12-15 | Humano Financiero
19 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Implementar la Ley de Protección de Datos Personales sensibilizando a los funcionarios vinculados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 80% | (Número de Funcionarios sensibilizados / Número Total de Funcionarios Vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores) * 100% | Sensibilizar por lo menos el 80% de los funcionarios vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-03-15 | 2018-11-30 | Humano Tecnológico
20 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Definir e implementar los avisos de privacidad en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales) en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | (Avisos implementados / Total de avisos identificados a implementar) * 100% | Definir y brindar la asesoría metodológica para fijar los avisos de privacidad en los canales de acceso para los trámites y servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Humano Tecnológico
21 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento humano | Fomentar el reconocimiento a los formalizadores, que sobresalen por la correcta expedición de pasaportes y la mínima emisión de productos no conformes durante el trimestre, a través de la publicación de la fotografía y el nombre del formalizador, en los kioscos informativos ubicados en las oficinas expedidoras de pasaportes en Bogotá. | 4 | Número de publicaciones realizadas | De acuerdo con los resultados de las autoevaluaciones mensuales de las oficinas de pasaportes en bogotá, el formalizador que se destaque por tener la mayor producción y la mínima emisión de productos no conformes durante el trimestre, será reconocido, publicando trimestralmente su nombre y fotografía en los kioscos informativos ubicados dentro de las oficinas expedidoras. | Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Sede Norte y Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Calle 53 | 2018-04-20 | 2019-01-20 | Humano - Tecnológico
22 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Modificar la Resolución 2278 de 2013 con miras a actualizar el trámite interno de peticiones, quejas y reclamos presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Se realizará la modificación de la Resolución 2278 de 2015 con el fin de actualizar el trámite interno de PQRS. Se realizará la actualización en el SIG. | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-03-30 | Humano
23 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Elaborar, Publicar y divulgar una guía interna que suministre los lineamientos para la actualización de información de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT | 100% | Σ (%avance de las tareas) | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional del Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá el cronograma de tareas para la elaboración de la Guía interna para la actualización de información de trámites en el SUIT y su respectiva publicación en el Sistema Maestro. Asimismo, gestionará la respectiva divulgación a través de los diferentes canales dispuestos al interior de la Cancillería. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-03-01 | 2018-04-30 | Humano
24 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Actualizar la Guía Funcionalidad del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano SC-GS-04 a fin de modificar las políticas de operación a raíz de la evolución tecnológica implementada en el Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Se realizará un cronograma en el cual se establecerá el proceso de actualización , desarrollo, ejecución y revisión de la guía de funcionalidad | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-03-30 | Humano
25 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | Establecer y difundir un lineamiento para el personal de seguridad y vigilancia del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio orientada al mejoramiento en la atención de ciudadanos en situación de discapacidad | 100% | Σ (%avance de las tareas) | El Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos desarrollará el 100% de las tareas establecidas en el cronograma de trabajo orientado a la incorporación de un lineamiento en un documento del Sistema Integrado de Gestión de Calidad para al mejoramiento de la atención de los ciudadanos en situación de discapacidad que visiten las sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Humano
26 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Desarrollar un mecanismo para dar a conocer el paso a paso del proceso de trámite de visa en el nuevo formulario de solicitud de visa, con el fin de orientar al usuario al correcto diligenciamiento del formulario, teniendo en cuenta nuevos cambios en la tipología de visados bajo la nueva normatividad inscrita en la actual Resolución 6045 del 02 de agosto de 2017. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Se realizará un cronograma en conjunto con Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa en el cual se elaborará y divulgará un video a través del cual se informe a las partes interesadas el en proceso de visa en el nuevo formulario de solicitud. | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración Dirección de Gestión de la Información y Tecnología Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa. | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Tecnológico
27 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Divulgar la agenda regulatoria correspondiente a la vigencia 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas) * 100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales dispuestas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Oficina Asesora Jurídica Interna -Grupo Interno de Trabajo de Conceptos y Regulación Normativa- | 2018-11-01 | 2018-11-23 | Humano
28 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Desarrollar un mecanismo para dar a conocer el paso a paso la funcionabilidad de la nueva interfaz del sitio web oficial de la Cancillería para el proceso de visas con el objetivo de orientar al usuario cómo encontrar fácilmente la información sobre la visa a solicitar y sus respectivas condiciones y requisitos. Lo anterior teniendo en cuenta el cambio en la normatividad, estipulando nueva tipología de visados bajo la nueva Resolución 6045 del 02 de agosto de 2017. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Se realizará un cronograma en el cual se establecerá el proceso para la elaboración y divulgación a través de un video para dar a conocer a las partes interesadas la nueva interfaz para el proceso de visas en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se establecerá el cronograma de trabajo conjunto con el Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa para el desarrollo de la actividad. | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración Dirección de Gestión de la Información y Tecnología Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa. | 2018-01-02 | 2018-06-30 | Tecnológico
29 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Publicar en el sitio web oficial de la Cancillería y divulgar a través de las redes sociales establecidas y en la pantalla informativa ubicada en el sexto piso del Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones, información de interés relacionada con los tres primeros motivos de rechazo de los documentos y las indicaciones para evitarlos | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales dispuestas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2018-02-15 | 2018-12-14 | Humano
30 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Desarrollar un mecanismo para dar a conocer el paso a paso del proceso de trámite de Apostilla y/o Legalizaciones . | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Se realizará un cronograma en conjunto con el Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa en el cual se elabore y divulgue un video orientado a dar a conocer el trámite de apostilla y legalización a las partes interesadas. | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2018-06-29 | 2018-12-14 | Humano
31 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Promover trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de videos. | 4 | Número de videos realizados | Realizar videos instructivos que promuevan la facilidad para el acceso a los trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los temas de los videos son: Apostilla y Legalización, Visas, Pasaportes, Nacionalidad. | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 2018-03-01 | 2018-06-29 | Humano
32 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Difundir a través de medios digitales o canales electrónicos de la Cancillería la oferta de servicios del Programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales dispuesta por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 2018-01-17 | 2018-12-26 | Humano
33 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Publicar los informes trimestrales de las encuestas de satisfacción del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 4 | Número de publicaciones establecidas | Una publicación trimestral en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Humano
34 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Promover la oferta de trámites y servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la participación del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano en las Ferias de Servicios del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación | 2 | Número de ferias de servicio del PNSC del DNP en las que participó el CIAC | Un informe por cada participación realizada. | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Humano Financiero
35 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Desarrollar una campaña informativa dirigida a los extranjeros interesados en aplicar al trámite de visa para Colombia orientada a la difusión de la nueva normatividad vigente Resolución 6045 de 2017 | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales dispuestas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. Se establecerá un cronograma de trabajo conjunto con el Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa para el desarrollo de la actividad. | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | 2018-01-02 | 2018-03-31 | Tecnológico Humano
36 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar la caracterización de partes interesadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Documento actualizado | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional realizará la actualización de la caracterización de las partes interesadas del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual será publicado a través del sitio web oficial. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-09-30 | Humano
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## TRANSPARENCIA
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 30 de abril de 2018
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Realizar seguimiento del registro de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión suscritos con personas naturales en la plataforma SIGEP | 3 | Número de seguimientos realizados | Una publicación por contrato | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 2018-01-01 | 2018-12-14 | Humano
2 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Realizar la publicación de los procesos contractuales que superen la mínima cuantía en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | (Número de contratos publicados que superen la mínima cuantía / Número de contratos suscritos que superen la mínima cuantía) * 100% | Una publicación por contrato | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 2018-02-15 | 2018-12-14 | Humano
3 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Promover el ingreso a la Carrera Diplomática | 100% | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas) * 100% | Divulgar a través de Free press y con publicaciones en redes sociales y segmentación por regiones de la información sobre el ingreso a la Carrera Diplomática y Consular. | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Humano
4 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Publicar la agenda regulatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio correspondiente a la vigencia 2019 en el botón de transparencia y acceso a la información pública disponible en el sitio web oficial del Ministerio y replicado en los sitios web oficiales de los consulados y embajadas de Colombia en el exterior | 1 | Publicación realizada. | Un documento donde se evidencie la publicación de la agenda regulatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia 2019 | Oficina Asesora Jurídica Interna -Grupo Interno de Trabajo de Conceptos y Regulación Normativa- | 2018-10-01 | 2018-10-31 | Humano
5 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Responder a las solicitudes de los medios sobre la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | 100% | (Preguntas respondidas/preguntas solicitadas) * 100% | Realizar la gestión de acuerdo al procedimiento 'Atención a las solicitudes de los medios de comunicación con las áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener la información que solicitan los medios de comunicación para enviar la respuesta en un plazo de hasta 5 días. | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Humano
6 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Divulgar la segunda fase de la campaña 'No condenes tu futuro' | 100% | Σ (%avance de las tareas) | La campaña incluye publicaciones Free press, redes sociales, página web, esto con el propósito de usar los canales de Cancillería y los medios de comunicación para sensibilizar a los colombianos sobre los riesgos de viajar con droga al exterior. | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 2018-06-05 | 2018-07-31 | Humano
7 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Desarrollar una campaña en redes sociales para divulgar los trámites en línea que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores. | 100% | Socializar trimestralmente a través de las pantallas informativas | Una estrategia de marketing del Grupo Interno de Trabajo al para promover los procedimientos de los trámites en línea. Publicar mensajes en redes sociales, memes, videos, para explicar los procedimientos de los trámites en línea y utilizar testimonios de usuarios. | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Humano
8 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Organizar ruedas de prensa para promover los temas estratégico del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 10 | Número de ruedas de prensa realizadas | A través de las ruedas de prensa se promoverán temas estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. | Grupo Interno de Trabajo de Presa y Comunicación Corporativa | 2018-01-02 | 2018-12-27 | Humano
9 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Automatizar, publicar y divulgar nuevos conjuntos de datos abiertos en el portal de datos abiertos del Estado colombiano www.datos.gov.co | 100% | Σ (%avance de las tareas) | La Dirección de Gestión de la Información y Tecnología desarrollará el 100% de las tareas establecidas en el cronograma para el cumplimiento de la actividad. | Dirección de Gestión de Información y Tecnología | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Humano
10 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Realizar seguimiento del nivel de implementación de la Ley 1712 de 2015 en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas) * 100% | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional desarrollará el 100% de las tareas establecidas en el cronograma para el cumplimiento de la actividad. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Humano
11 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia activa | Desarrollar una estrategia de comunicaciones orientada al manejo de imagen institucional para dependencias y misiones de Colombia en el exterior. | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas) * 100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida con las instrucciones y recomendaciones sobre el uso de la imagen institucional. . | Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | 2018-02-02 | 2018-04-28 | Humano
12 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia pasiva | Publicar los informes trimestrales de PQRSDF del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Número de publicaciones realizadas | Una publicación trimestral en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-01-30 | 2018-12-15 | Humano
13 | Transparencia y acceso a la información | Lineamientos de transparencia pasiva | Divulgar los informes trimestrales de PQRSDF del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a través de los diferentes canales de información dispuestos por el Ministerio | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas) * 100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales dispuestas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-11-15 | Humano
14 | Transparencia y acceso a la información | Elaboración de documentos de gestión | Registrar las bases y bancos de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio | 100% | (Número de Bases de Datos Registradas en el Registro Nacional de Bases de Datos / Número de Bases de Datos identificadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio) * 100% | Registrar el 100% de las bases de datos individualizadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en el Registro Nacional de Bases de Datos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-11-01 | 2018-12-15 | Humano Tecnológico
15 | Transparencia y acceso a la información | Elaboración de documentos de gestión | Publicar la versión actualizada del Índice de Información Clasificada y Reservada del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Publicación realizada. | La Dirección de Gestión de la Información y Tecnología realizará una publicación de la actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada en el portal oficial de datos abiertos del Estado colombiano, alineada a la última versión de los activos de información identificados. | Dirección de Gestión de Información y Tecnología | 2018-07-01 | 2018-08-31 | Humano
16 | Transparencia y acceso a la información | Elaboración de documentos de gestión | Actualizar el Programa de Gestión Documental del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | La Dirección Administrativa y Financiera desarrollará el 100% de las tareas establecidas en el cronograma para el cumplimiento de la actividad. | Dirección Administrativa y Financiera | 2018-01-15 | 2018-06-30 | Humano
17 | Transparencia y acceso a la información | Monitoreo del Acceso a la Información pública | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de acceso a la información del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Número de informes elaborados y publicados | Elaborar un informe trimestral de solicitudes de acceso a información del Ministerio de Relaciones Exteriores que contenga: El número de solicitudes recibidas, número de solicitudes trasladadas a otras entidades, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de veces que se negó el acceso a la información. Dichos informes serán publicados a través del sitio web oficial del Ministerio. | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-11-15 | Humano
18 | Transparencia y acceso a la información | Monitoreo del Acceso a la Información pública | Fomentar los mecanismos dispuestos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio para el optimo seguimiento de las PQRSDF remitidas por las partes interesadas | 1 | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas) * 100% | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional desarrollará el 100% de las tareas establecidas en el cronograma para el cumplimiento de la actividad. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-05-01 | 2018-07-30 | Humano
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## INICIATIVAS
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 30 de abril de 2018
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Iniciativas adicionales | No aplica | Fortalecer el componente ético del Ministerio de Relaciones Exteriores mediante la adopción y divulgación del Código de Integridad de los Servidores Públicos, de conformidad con las particularidades y autonomía el Ministerio. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Formular un plan de trabajo para la construcción, socialización, ejecución de acciones dirigidas a fomentar la apropiación en los funcionarios del Ministerio y medición de la misma del Código de Integridad adaptado con los principios de acción particulares del Ministerio de Relaciones Exteriores. | Dirección de Talento Humano | 2018-01-09 | 2018-03-28 | Humano
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## INSTRUCTIVO
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO |  | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR |  | Página 1 de 1
INSTRUCTIVO FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN DEL PLAN: Indique el número de la versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
FECHA DE APROBACIÓN: Indique la fecha en la cual es aprobada la versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE: Escriba el nombre del Director, Jefe o Coordinador responsable del desarrollo y/o implementación de las actividades.
No.: Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizaciona. Indica el número de la actividad dentro del componente.
COMPONENTE: Seleccione de la lista desplegable la política o estrategia al cual esta vinculada la actividad que va a formular.
SUBCOMPONENTE: Categoría específica dentro del componente al que se vincula la actividad que va a formular.
ACTIVIDAD: Formule en infinitivo la actividad a desarrollar.
META O PRODUCTO: Indique el número o porcentaje el resultado de la actividad. Recuerde que debe ser medible, cuantificable y demostrable.
INDICADOR: Es una unidad de medida que permite establecer el grado de avance o cumplimiento de una actividad.
DESCRIPCIÓN DE LA META: Se deben incluir las gestiones a realizar para el cumplimiento de la actividad o la programación a ejecutar y el peso porcentual de las mismas.
ÁREA RESPONSABLE: Escriba el nombre de la dirección, oficina o Grupo Interno de Trabajo responsable del desarrollo y/o implementación de la actividad.
FECHA INICIAL: Indique la fecha (DD/MM/AA) ewn la que iniciará la(s) acciones que darán lugar a la actividad.
FECHA FINAL: Indique la fecha (DD/MM/AA) ewn la que finaliza la actividad.
RECURSOS: Deberá indicar el tipo de recurso que se requiere para el desarrollo y/o implementación de la actividad.
AVANCE DE LA META O PRODUCTO: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Debe indicar las unidades o porcentaje de ejecución de la actividad durante LA VIGENCIA.
SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Escribe de forma breve y concisa la gestión y/o resultado de la actividad. Tenga en cuenta que debe presentar el seguimiento en términos de impacto y resultados de la gestión.
EVIDENCIA: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. indique el(los) nombre(s) del (de los) archivo(s) en los cuales esta presentando las evidencias. Recuerde que deben ser presentados en PDF y los nombres de los mismos deben ser estructurados de acuerdo al documento "Guía para la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
ESTADO DE LA ACTIVIDAD (AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS): Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Debe indicar el estado en el cual se encuentra la actividad al momento del seguimiento: Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida.
PORCENTAJE DE AVANCE: Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Indique el porcentaje de avance o cumplimiento de acuerdo a la ejecución durante la vigencia Vs. la meta o producto.
EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO: Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Indique el resultado del seguimiento realizado a la actividad y las recomendaciones si es el caso.
ESTADO DE LA ACTIVIDAD (EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN): Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Debe indicar el estado en el cual se encuentra la actividad al momento del seguimiento: Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida.
ELABORÓ: Escriba el nombre del servidor que formuló las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
REVISÓ: Escriba el nombre del servidor que revisó las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
APROBÓ: Escriba el nombre del Director, Jefe o Coordinador que aprobó la inclusión de las actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-
CARGO: Escriba el cargo del servidor que elabora, revisa o aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
FIRMA: El servidor que elabora, revisa o aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe firmar en esta casilla.
Elaboró: | Andrea del Pilar Rozo Castro |  |  |  | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## HISTORIAL DE CAMBIOS
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | FORMATO | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | PÁGINA: 1 de 1
EL HISTORIAL DE CAMBIOS REGISTRADO A CONTINUACIÓN SE DEBE DILIGENCIAR CADA VEZ QUE EL FORMATO CAMBIE DE VERSIÓN. ESTA PARTE DEL FORMATO NO DEBERÁ SER IMPRESA PARA LA APLICACIÓN DEL MISMO.
HISTORIAL DE CAMBIOS
| VERSIÓN | NATURALEZA DEL CAMBIO
| 1 | • Creación y adopción del formato.
| 2 | • Inclusión de la columna "No."
• Inclusión de la columna "Indicador"
• Inclusión de la columna "Descripción de la meta"
Elaboró: | Andrea del Pilar Rozo Castro |  |  | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## Hoja2 (hidden)
LISTAS
COMPONENTES | SUBCOMPONENTE | RECURSOS
Gestión del riesgo de corrupción | Gestión del riesgo de corrupción | Tecnológico
Estrategia de rendición de cuentas | Política de administración del riesgo | Humano
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Financiero
Transparencia y acceso a la información | Consulta y divulgación | Logístico
Iniciativas adicionales | Monitoreo y revisión
Seguimiento
Estrategia de rendición de cuentas
Información de calidad y lenguaje comprensible
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas
Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional
Mecanismos para mejorar las atención al ciudadano
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
Fortalecimiento de los canales de atención
Talento humano
Normativo y procedimental
Relacionamiento con el ciudadano
Transparencia y acceso a la información pública
Lineamientos de transparencia activa
Lineamientos de transparencia pasiva
Elaboración de documentos de gestión
Criterio diferencial de accesibilidad