## seguridad información
Plan detallado
GTI-2.Sistema de gestión de seguridad de la información, Evaluación y mejora continua del SGSI
Tema | Tarea | No Actividad Plan de Acción | Responsable | Participantes | Fecha Inicio | Fecha Fin | avance | Relación por Meses
[8 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Actualizar y socializar el Manual de Seguridad de la Información para que el respaldo de información personal laboral sea responsabilidad del funcionario según las herramientas institucionales dispuestas para tal fin (OneDrive como un mecanismo) | Aprobación y publicación del nuevo MPSI con responsabilidad de funcionario en respaldar la información | GTI-2-1 | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-01-15 | 30/30/2018 | 100%
| Notas en la Intranet y Quioscos de la nueva versión del MSPI. |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 100%
| Taller virtual OneDrive |  | Jaime Martinez | Toda Cancilleria | 2018-02-15 | 2018-03-30 | 100%
| Correos responsabilidad de funcionario en respaldar la información - OneDrive |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 100%
Implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI-MINTIC | Fase - Diagnostico: medición con el “Instrumento de evaluación MSPI de MINTIC” |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 100%
| Fase - Planeación: Definir plan de MSPI |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 100%
| Fase - Planeación: Actualización del MSPI |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-01-15 | 2018-03-30 | 100%
| Fase - Planeación: Correo a los funcionarios MRE nueva versión MPSI |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-03-01 | 2018-03-30 | 100%
| Fase - Implementación: Actualización de la presentación de capacitaciones TH |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 100%
| Fase - Implementación: Actualización sección de pagina de la Intranet "seguridad de la Información" |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 80%
| Fase - Evaluación: Auditoria de control Interno |  | Control interno: Javier Urrego, Fredy Parra. | DIGIT: Lucy Pabón , Milena Sanchez | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 50%
| Fase – Mejora: Insumos de la Auditoria de Control Interno. Aplicación de acciones correctivas y preventivas que haya lugar de la fase de evaluación. |  | DIGIT: Lucy Pabón , Milena Sanchez | Control interno: Javier Urrego, Fredy Parra. | 2018-08-01 | 2018-12-30 | 0%
Gestión de Riesgo | Fase - Planeación: Definir plan de Gestión de Riesgo |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 100%
| Fase Planeación: Inventario de activos de información |  | Rodrigo Bocanegra | Lucy Pabón, Milena Sanchez | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 100%
| Fase - Ejecución: Establecer los activos de información con mayor prioridad |  | Rodrigo Bocanegra | Lucy Pabón, Milena Sanchez | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 50%
| Fase - Ejecución: Alienación de matriz de riesgo con la Oficina de Planeación |  | Lucy Pabón | Oficina de Planeación, Milena Sanchez | 2018-08-01 | 2018-08-30 | 0%
| Fase - Ejecución: Capacitación a los gestores de cambio en Gestión de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información |  | Lucy Pabón | Oficina de Planeación, Milena Sanchez | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 0%
| Fase - Monitoreo y Revisión: Evaluación de Gestión de Riesgo en la Dirección de Gestión de Información y Tecnología |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-10-01 | 2018-10-30 | 0%
| Fase - Monitoreo y Revisión: Definición de planes de tratamiento de riesgo que hayan lugar a los riesgos de alto impacto de la DIGIT. |  | DIGIT | Coordinadores DIGIT | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 0%
| Fase – Mejora: Acompañamiento a las áreas que requieran apoyo en la Gestión de Riesgo de seguridad y privacidad de la información |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 0%
Desarrollar las actividades de sensibilización de seguridad de la información en cada trimestre | Publicación de boletines semanales en Intranet y quioscos. | PM 9 | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 70%
| Capacitaciones presenciales |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 70%
| Video del Manual de Seguridad y Privacidad de la Información |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-06-01 | 2018-07-30 | 90%
| Video con el paso a paso de OneDrive |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-07-01 | 2018-07-30 | 0%
| Diseño y publicación campaña "Soy ciberseguro" |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 0%
Control de riesgo: Clasificar la información y definir esquemas de autenticación y protección | Definición de necesidades de protección de información (Azure Información Protección) |  | Lucy Pabón | Nelson Gomez, Rodrigo Bocanegra, Milena Sanchez | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 80%
| Definición de Grupos, políticas y etiquetas automáticas |  | Lucy Pabón | Nelson Gomez, Rodrigo Bocanegra, Milena Sanchez | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 80%
| Apliación de politicas de etiquetado con Azure Información Protección |  | Lucy Pabón | Nelson Gomez, Rodrigo Bocanegra, Milena Sanchez | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 0%
Realizar análisis de vulnerabilidades periódica bimensual | Actualización de equipos a escanear | PM 7 | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-02-20 | 2018-03-15 | 100%
| Ejecución del análisis de vulnerabilidades Marzo y verificar acciones de aseguramiento | PM 7 | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-03-15 | 2018-03-30 | 100%
| Ejecución del análisis de vulnerabilidades Mayo y verificar acciones de aseguramiento | PM 7 | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-05-10 | 2018-05-30 | 100%
| Ejecución del análisis de vulnerabilidades julio y verificar acciones de aseguramiento | PM 7 | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-07-10 | 2018-07-30 | 40%
| Ejecución del análisis de vulnerabilidades septiembre y verificar acciones de aseguramiento |  | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-09-10 | 2018-09-30 | 0%
| Ejecución del análisis de vulnerabilidades noviembre y verificar acciones de aseguramiento | PM 7 | Lucy Pabón | Milena Sanchez | 2018-11-17 | 2018-11-17 | 0%