## RENDICION
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 2 | FECHA DE APROBACIÓN | 30 de abril de 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Rendición de Cuentas | Información | Realizar los Informes trimestrales de acceso a la información pública y, publicarlos en la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores | 8 | Número de acciones realizadas | Se realizará un informe cada trimestre en la página web oficial (inicia con el informe del cuarto trimestre del 2019 publicado en enero del 2020) y una divulgación trimestral por medio de redes sociales de Cancillería (divulgación a partir del primer trimestre de 2020). Adicionalmente se ubicará un botón en la página principal de Cancillería, los Consulados y Embajadas con un enlace directo a la sección de Informes de acceso a la información pública. | DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2020-01-01 | 2020-10-31 | Tecnológico Humano
2 | Rendición de Cuentas | Información | Informar de manera permanente a las partes interesadas sobre la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 15 | Número de acciones realizadas | Entre febrero y mayo se realizará la consulta a las partes interesadas de los temas de interés en los que desean se les rinda cuentas, por medio del formulario de rendición de cuentas y participación ciudadana, que será divulgado por redes sociales y correo electrónico. A partir de junio hasta diciembre se publicarán en redes sociales 14 post con los temas priorizados. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Humano Tecnológico
3 | Rendición de Cuentas | Información | Divulgar el Informe de rendición de cuentas de la implementación del Acuerdo de Paz | 2 | Número de acciones realizadas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Publicación del informe en la página web: y 2. Publicación de un post en redes sociales de la Cancillería. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2020-03-01 | 2020-04-30 | Humano Tecnológico
4 | Rendición de Cuentas | Información | Divulgar el Informe de Gestión Institucional 2019. | 3 | Número de acciones realizadas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Publicación del documento en la página web : 2. Publicación de un post en redes sociales de la Cancillería; y 3. Envío por correo electrónico a las partes interesadas. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2020-01-15 | 2020-02-15 | Humano Tecnológico
5 | Rendición de Cuentas | Información | Divulgar el informe anual al Congreso de la República. | 3 | Número de acciones realizadas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Publicación del documento en la página web : 2. Publicación de un post en redes sociales de la Cancillería; y 3. Envío por correo electrónico a las partes interesadas. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2020-05-01 | 2020-08-30 | Humano Tecnológico
6 | Rendición de Cuentas | Diálogo | Informar a las partes interesadas sobre la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 2 | Número de acciones realizadas | En el último cuatrimestre se llevará a cabo un evento presencial de rendición de cuentas para dar a conocer el Informe de rendición de cuentas o Memorias al Congreso 2019-2020. Al finalizar el evento se publicará el informe de participación ciudadana en la página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Humano Tecnológico
7 | Rendición de Cuentas | Diálogo | Promover la participación ciudadana en la construcción de proyectos de Decreto o Resolución expedidos por la Cancillería, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1081 de 2015 y 270 de 2017. | 24 | Número de acciones realizadas | Se publicarán 24 proyectos de Decreto y/o Resolución en la sección de Proyectos Normativos y serán divulgados en las redes sociales de Cancillería. Los informes globales con las respuestas a las observaciones serán publicados en la sección de Proyectos Normativos de acuerdo con lo establecido en la "Guía para la publicación y divulgación de los proyectos normativos" GD-GS-04 en el Sistema Maestro. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Humano Tecnológico
8 | Rendición de Cuentas | Responsabilidad | Conformar un equipo que lidere las Estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | 4 | Número de acciones realizadas | Se realizará en febrero una convocatoria a toda la Cancillería para invitar a los funcionarios a pertenecer al "Grupo de rendición de cuentas y participación ciudadana", y en marzo, julio y noviembre se llevarán a cabo las reuniones de planeación, seguimiento y control de las actividades de las Estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Humano
9 | Rendición de Cuentas | Responsabilidad | Establecer lineamientos para las Estrategias de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2 | Número de acciones realizadas | Se llevarán a cabo las siguientes acciones: 1. Elaborar y publicar el documento en el Sistema Maestro en abril; 2. Divulgar el documento a toda la Entidad en mayo. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2020-02-01 | 2020-05-31 | Humano Tecnológico
10 | Rendición de Cuentas | Responsabilidad | Actualizar la caracterización de partes interesadas. | 14 | Número de acciones realizadas | Se realizarán 11 divulgaciones, una por mes, del formulario de rendición de cuentas y participación ciudadana y se realizarán 3 actualizaciones en el año de la caracterización de partes interesadas, que serán publicadas en la página web. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Humano Tecnológico
11 | Rendición de Cuentas | Responsabilidad | Divulgar el Informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2019 | 2 | Número de acciones realizadas | Se publicará en la página web de la Cancillería el Informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2019 y se divulgará por medio de redes sociales. | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2020-01-15 | 2020-02-15 | Humano Tecnológico
12 | Rendición de Cuentas | Información | Publicar en el sitio web oficial de la Cancillería y divulgar a través de las redes sociales establecidas, información de interés relacionada con el trámite de Apostilla y Legalizaciones. | 11 | Número de divulgaciones realizadas | Se realizarán publicaciones con información relacionada con el trámite de Apostilla y Legalizaciones, sobre avances, mejoras implementadas y consejos para la realización del trámite , se realizará una mensual. | DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2020-02-15 | 2020-12-15 | humanos y tecnológicos
13 | Rendición de Cuentas | Información | Publicar cuatrimestralmente el informe de resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios de pasaportes en Bogotá, en el sitio web oficial de Cancillería | 2 | Número de publicaciones | El informe de resultados de la encuesta de satisfacción al usuario de las oficinas de Bogotá correspondientes al I cuatrimestre de 2020, será publicado a más tardar el 20 de mayo y el informe de resultados del indicador del II cuatrimestre de 2020, se publicará a más tardar el 20 de septiembre. | DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2020-05-15 | 2020-09-20 | Humanos y tecnológicos
14 | Rendición de Cuentas | Información | Publicar cuatrimestralmente el resultado del indicador de satisfacción al usuario de las oficinas de pasaportes de Bogotá, Sede Norte y Calle 53, en el sitio web oficial de Cancillería. | 2 | Número de publicaciones | El resultado del indicador de satisfacción al usuario de las oficinas de pasaportes en Bogotá Sede Norte y Calle 53 correspondiente al I cuatrimestre de 2020, será publicado a más tardar el 20 de mayo y el resultado del indicador del II cuatrimestre de 2020, se publicará a más tardar el 20 de septiembre. | DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2020-05-15 | 2020-09-20 | Humanos y tecnológicos
15 | Rendición de cuentas | Diálogo | Realizar jornadas de participación ciudadana, para acercar la política exterior a jóvenes y estudiantes colombianos | 4 | Número de jornadas realizadas | Se prevé realizar 4 jornadas de participación ciudadana por medio de los Programas "Jóvenes en la Cancillería" y "Canciller en la Academia" durante el segundo semestre del año. | DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Humanos
16 | Rendición de Cuentas | Información | Publicar a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, los resultados alcanzados en reuniones relacionadas con temas económicos, sociales o ambientales. | 12 | Número de publicaciones realizadas | Se realizarán cuatro (04) publicaciones cuatrimestrales durante el año 2020, para un total de 12 publicaciones al final del año, a través del sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cada publicación se describirá la gestión y logros de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales a través de la participación en reuniones y gestiones ante organismos multilaterales de carácter económico, social y ambiental. Todas las publicaciones tendrán un peso porcentual equivalente de 8,33% | DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Humanos
17 | Rendición de cuentas | Diálogo | Cumplir con los lineamientos que en materia de agenda regulatoria establece el artículo 2.1.2.1.20 del Decreto 1081 de 2015 | 3 | Número de actividades realizadas | 1. Publicación de la agenda regulatoria de año 2021 a través de la sección de transparencia de la pagina web del Ministerio. 2. Divulgación de publicación de la agenda regulatoria de año 2021 en las redes sociales del Ministerio. 3. Publicar el Informe con las respuestas a los comentarios recibidos de la ciudadanía y grupos de interés. | OFICINA ASESORA JURÍDICA INTERNA | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Humanos y Tecnológicos
18 | Rendición de cuentas | Información | Publicar los fallos judiciales definitivos emitidos en favor del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 2 | Número de actividades realizadas | 1. Publicación de los fallos judiciales definitivos emitidos en favor del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, dentro de los procesos en que sean parte las entidades. 2. Divulgación en redes sociales del Ministerio de la publicación de los fallos judiciales. | OFICINA ASESORA JURÍDICA INTERNA | 2020-12-01 | 2020-12-31 | Humanos y Tecnológicos
19 | Rendición de cuentas | Diálogo | Acompañar a los representantes de víctimas en el exterior en la articulación con las organizaciones para promover la participación y el diálogo en torno a la Política Pública de Víctimas. | 4 | Numero de actividades realizadas | Realizar dos informes (agosto y diciembre) que registren los avances y resultados cualitativos y cuantitativos del proceso de acompañamiento en la articulación entre las organizaciones de víctimas y los representantes de las víctimas en el exterior. Adicionalmente, divulgar en dos momentos(agosto y diciembre) los resultados del proceso de acompañamiento a través de las redes de los Consulados y la Cancillería. | DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CONSULARES Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Humano Tecnológico
20 | Rendición de cuentas | Información | Informar a la ciudadanía las acciones adelantadas por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 2 | Número de boletines publicados | Durante el 2020, se elaborarán, publicarán y divulgarán, a través de los canales oficiales de la cancillería, 2 boletines (uno al final del segundo trimestre y uno al final del cuarto trimestre) en los que se informe a la ciudadanía las acciones adelantadas por la Dirección de Asuntos Culturales. | DIRECCIÓN DE ASUNTOS CULTURALES | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Humanos y Tecnológicos
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## Hoja2 (hidden)
LISTAS
COMPONENTES | SUBCOMPONENTE | RECURSOS
Gestión del riesgo de corrupción | Gestión del riesgo de corrupción | Tecnológico
Estrategia de rendición de cuentas | Política de administración del riesgo | Humano
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Financiero
Transparencia y acceso a la información | Consulta y divulgación | Logístico
Iniciativas adicionales | Monitoreo y revisión
Seguimiento
Estrategia de rendición de cuentas
Información
Diálogo
Responsabilidad
Mecanismos para mejorar las atención al ciudadano
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
Fortalecimiento de los canales de atención
Talento humano
Normativo y procedimental
Relacionamiento con el ciudadano
Transparencia y acceso a la información pública
Lineamientos de transparencia activa
Lineamientos de transparencia pasiva
Elaboración de documentos de gestión
Criterio diferencial de accesibilidad