## RENDICION
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 4 | FECHA DE APROBACIÓN | 31 de diciembre de 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Elaborar, publicar y divulgar el boletín sobre las acciones adelantadas por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 3 | Número de boletines elaborados, publicados y divulgados | La Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores elaborará un boletín donde se dará cuenta de los resultados de las actividades culturales, educativas, deportivas y UNESCO. Dichos boletines serán publicados en el sitio web oficial de la Cancillería y divulgados a través de las redes sociales dispuestas por el Ministerio. | Dirección de Asuntos Culturales | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Humano
2 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Publicar cuatrimestralmente a través de las pantallas informativas de las oficinas expedidoras de pasaportes y sitio web oficial de Cancillería, los resultados de la satisfacción de los usuarios y las acciones de mejora adelantadas por las oficinas. | 3 | Número de publicaciones realizadas | Una vez realizado el análisis del indicador cuatrimestral de satisfacción en las oficinas expedidoras de Bogotá, se enviará al enlace de prensa el informe de resultados para que sea publicado en el espacio designado por prensa. Este insumo, se enviará vencido el cuatrimestre. | Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Sede Norte y Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Calle 53 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Humano Tecnológico
3 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Realizar los Informes trimestrales de acceso a la información pública y, publicarlos en las páginas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores | 4 | Número de publicaciones realizadas | Una publicación por trimestre de los informes en el sitio web oficial y a través de los canales de comunicación establecidos del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-10 | Tecnológico Humano
4 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Apoyar el proceso de inscripción y elección de representantes de organizaciones de víctimas en el exterior para la conformación de la "Mesa Nacional de Participación efectiva de las víctimas" en la política pública de "atención y reparación integral a las víctimas". | 1 | Número de documentos creados | A partir de la información recolectada por los Consulados, se construirá un documento que evidencie las acciones dentro del proceso de conformación de la Mesa, el cual será presentado al finalizar cada etapa contemplada las cuales son: difusión e inscripción y elección. | Grupo Interno de Trabajo Asistencia a Connacionales en el Exterior | 2019-01-01 | 2019-11-15 | Humano
5 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Publicar y divulgar el Informe de Gestión Institucional 2018. | 1 | Número de informes publicados y divulgados | Elaborar el Informe de Gestión Institucional 2018 y divulgarlo a las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-01-01 | 2019-02-15 | Humano Tecnológico
6 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Elaborar el cronograma de rendición de cuentas para el 2019 | 1 | Número de documentos elaborados | Diseñar el cronograma de ejecución de las actividades del proceso de rendición de cuentas para ser ejecutadas durante el 2019, donde se identifiquen los temas y los espacios de diálogo virtuales y presenciales con las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-02-28 | Humano Tecnológico
7 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Elaborar, publicar y divulgar el informe anual al Congreso de la República | 1 | Número de informes publicados y divulgados | Elaborar, publicar y divulgar las Memorias al Congreso 2019, de acuerdo a lo establecido en el artículo 208 de la Constitución Política de Colombia. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-05-01 | 2019-08-30 | Humano Tecnológico
8 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Conformar y capacitar un equipo de trabajo para realizar la planeación, seguimiento y control de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 6 | Número de reuniones realizadas | 1) Convocar a las áreas de la Cancillería para designar a una persona por área que haga parte del equipo de trabajo. 2) Programar 6 reuniones para capacitar al equipo en los temas de rendición de cuentas y participación ciudadana, Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS y Derechos Humanos DDHH, de acuerdo a los lineamientos de Función Pública y realizar seguimiento a las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-12-15 | Humano Tecnológico
9 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Actualizar y publicar la Guía de Participación Ciudadana 2019 | 1 | Número de documentos publicados | Actualizar y publicar la Guía de Participación Ciudadana 2019, que defina los mecanismos de participación ciudadana y los canales de comunicación virtual y presencial. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-03-01 | 2019-04-30 | Humano Tecnológico
10 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Actualizar, divulgar y hacer seguimiento al formulario de participación ciudadana publicado en la página web de la Cancillería. | 10 | Número de divulgaciones realizadas | Actualizar el formulario de participación ciudadana e invitar a las partes interesadas a través de redes sociales, pantallas de servicio al ciudadano, páginas web de los Consulados y correo electrónico a diligenciar el formulario de participación ciudadana publicado en la página web de Cancillería y alimentar la caracterización de partes interesadas con los resultados del mismo, priorizando los temas de interés en el proceso de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Humano Tecnológico
11 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Publicar información sobre los logros, temas, aspectos y contenidos relevantes de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Desarrollar una campaña a través de los canales de comunicación dispuestos por el Ministerio, de acuerdo al cronograma de rendición de cuentas y teniendo en cuenta la caracterización de las partes interesadas, donde sean divulgados de manera permanente los logros, temas, aspectos y contenidos relevantes de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Humano Tecnológico
12 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Promover la participación ciudadana en grupos de interés específicos | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Involucrar a los estudiantes de una materia universitaria relacionada con la política exterior para la participación en la consulta y revisión de las actividades del Plan de Acción institucional. Estas observaciones serán tenidas en cuenta para la construcción de las actividades del Plan de Acción Institucional 2020. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-03-15 | 2019-12-15 | Humano Tecnológico
13 | Estrategia de rendición de cuentas | Responsabilidad | Capacitar a las partes interesadas en los mecanismos de participación ciudadana y los canales virtuales y presenciales. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Desarrollar una cartilla para la promoción de los mecanismos de participación ciudadana y los canales virtuales y presenciales que ofrece la Cancillería y divulgarla por medio de redes sociales de Cancillería y correo electrónico a las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Humano Tecnológico
14 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Promover la participación ciudadana en la construcción de proyectos de Decreto o Resolución expedidos por la Cancillería. | 100% | (Proyectos divulgados / proyectos recibidos)*100 | Poner a consulta de las partes interesadas los proyectos de Decreto o Resolución de interés general, para que puedan realizar sus observaciones, ser evaluadas por la entidad y dar respuesta a las mismas, cuando se presenten, por medio de un Informe Global que se publicará en la sección de Proyectos Normativos. La divulgación se realizará por medio de redes sociales y por correo electrónico a las personas que autorizaron el envío de correos. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Grupo Interno de Trabajo de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Humano Tecnológico
15 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Publicar a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio los resultados alcanzados en reuniones relacionadas con temas económicos, sociales o ambientales. | 12 | Número de publicaciones realizadas | Se realizarán cuatro (04) publicaciones cuatrimestrales durante el año 2019, para un total de 12 publicaciones al final del año, a través del sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cada publicación se describirá la gestión y logros de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales en las reuniones en escenarios multilaterales a las que asista. Todas las publicaciones tendrán un peso porcentual equivalente de 8.33% | Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales | 2019-01-02 | 2019-12-27 | Humano
16 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Publicar periódicamente en la página web o en las redes sociales de la Cancillería,videos del Canciller Holmes Trujillo con el balance de la gestión realizada. | 100% | (Número de videos publicados/ Número de videos realizados)*100) | Mantener informadas de manera permanente a las partes interesadas, sobre la gestión realizada por el señor Canciller, por medio de videos que serán publicados en la página web o en las redes sociales de la Cancillería. | Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Humano
17 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Realizar jornadas de participación ciudadana, para acercar la política exterior a jóvenes y estudiantes colombianos. | 10 | Número de jornadas realizadas | Realizar jornadas de participación ciudadana por medio de los Programas “Jóvenes en la Cancillería” y “Canciller en la Academia”, con el objetivo de acercar la política exterior a jóvenes y estudiantes colombianos de colegios, universidades, grupos de la sociedad civil, entre otros. | Dirección de Cooperación Internacional | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Humano
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## Hoja2 (hidden)
LISTAS
COMPONENTES | SUBCOMPONENTE | RECURSOS
Gestión del riesgo de corrupción | Gestión del riesgo de corrupción | Tecnológico
Estrategia de rendición de cuentas | Política de administración del riesgo | Humano
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Financiero
Transparencia y acceso a la información | Consulta y divulgación | Logístico
Iniciativas adicionales | Monitoreo y revisión
Seguimiento
Estrategia de rendición de cuentas
Información
Diálogo
Responsabilidad
Mecanismos para mejorar las atención al ciudadano
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico
Fortalecimiento de los canales de atención
Talento humano
Normativo y procedimental
Relacionamiento con el ciudadano
Transparencia y acceso a la información pública
Lineamientos de transparencia activa
Lineamientos de transparencia pasiva
Elaboración de documentos de gestión
Criterio diferencial de accesibilidad