## MAPA DE RIESGOS
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2017
Fecha de Publicación del Seguimiento: 15 de mayo de 2017
Primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
MAPA DE RIESGOS | [5 empty] | Primer Seguimiento 2017 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 30 de abril 2017
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | % Avance | Observaciones
1 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Revisar y actualizar la política de Administración del Riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio revisada y actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | Como evidencia de cumplimiento de la actividad se identifica que la Oficina Asesora de Planeación a través de correo electrónico del 9 de diciembre de 2016, puso a consideración de los directores, jefes, coordinadores y gestores de cambio, la Política de Administración del Riesgo del Ministerio, con el propósito de recibir comentarios u observaciones para la actualización de la misma. El Comité de Coordinación de Control Interno, en sesión del 27 de enero de 2017, aprobó la actualización de la Política de Administración del Riesgo y ésta fue incluida en la versión 16 del Código de Buen Gobierno de fecha 7 de febrero de 2017. La política se encuentra formulada en los siguientes términos: "En el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio declaramos nuestro compromiso con Ia adecuada administración de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de Ia ley, los objetivos estratégicos, de los procesos, Ia satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos, mediante Ia definición del procedimiento de Administración del Riesgo, en el cual se establecen los niveles para calificar el impacto de los riesgos, el nivel de aceptación, tratamiento, seguimiento y evaluación de los mismos. En tal sentido y de acuerdo a Ia normatividad vigente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio elaborará anualmente un Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de gestión y corrupción) e Institucional con el fin de mitigarlos en el marco de Ia viabilidad jurídica, técnica, de recursos humanos, financiera y económica. Los responsables de cada proceso junto con sus equipos de trabajo, serán quienes adelanten Ia ejecución de los controles y Ias acciones preventivas y realicen el seguimiento a su cumplimiento como parte del autocontrol y, de manera independiente el Grupo de Trabajo de Control Interno de Gestión efectuará Ia evaluación de su competencia." A la fecha de este seguimiento, se encuentra vigente la versión 17 del Código de Buen Gobierno, de fecha 24 de marzo de 2017. Se recomienda la socialización y divulgación especial del Código de Buen Gobierno versión 17, toda vez que expresamente en esta versión se incluye a las misiones en el exterior como responsables de aplicación del código.
2 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 2017 | Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio actualizado | Todos los procesos | 100% | Como evidencia de cumplimiento de la actividad se referencia la publicación de la versión 1 del Mapa de riesgos integrado (riesgos de gestión y corrupción) de fecha 30 de enero de 2017 en la página web institucional. Por medio de muestra selectiva de las actas de reunión, se verifica que para la revisión, análisis y actualización de los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de gestión y riesgos de corrupción) se adelantaron mesas de trabajo con las áreas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en las cuales fueron valorados y evaluados el contexto estratégico y los riesgos de gestión y corrupción de cada proceso.
3 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | Socializar el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con las partes interesadas | Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio socializado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | En el marco del proceso participativo, se evidenció que la versión preliminar del mapa de riesgos integrado fue publicada para consulta y divulgación de los grupos de interés internos y externos de la Entidad. A través de la intranet se invitó a todos los funcionarios de la entidad a conocer los riesgos de corrupción y a participar con sus opiniones en su construcción; y en la página web de la Cancillería fue publicado para darlo a conocer a la ciudadanía en el enlace correspondiente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Asimismo, se publicó noticia relacionada en los Quioscos dispuestos en las sedes de Bogotá de la Entidad, se remitieron 4 trinos invitando a las partes interesadas a participar en la construcción de la Versión No. 1 del Mapa de Riesgos Integrado y se remitió correo a 50 entidades del Estado, con el fin de invitarlos a conocer y realizar aportes sobre la versión preliminar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
4 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | Retroalimentar a las dependencias que corresponda, de acuerdo a las observaciones y propuestas recibidas a los riesgos de la Entidad | Retroalimentación a los procesos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | De la socialización de la versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) de la vigencia 2017 a las partes interesadas del Ministerio, únicamente se recibieron observaciones por parte de la planta interna provenientes de las dependencias: Secretaria General, Oficina Pasaportes Diplomáticos, Dirección Asuntos Jurídicos Internacionales, GIT Colombia Nos Une. Estas observaciones fueron incluidas en el Mapa de Riesgos. Respecto a la socialización que se hizo por correo electrónico de la versión preliminar del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a 50 entidades del Estado, no se recibió retroalimentación de ninguna entidad.
5 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | Dar respuesta a las partes interesadas informando el tratamiento dado por parte de la Entidad a las observaciones recibidas, en caso de presentarse observaciones | Informe de retroalimentación de las partes interesadas | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | La Oficina de Planeación atendió las observaciones, dándoles respuesta y ajustando los riesgos respectivos de acuerdo con las solicitudes presentadas. Se evidencia el cumplimiento de la actividad realizando la respectiva retroalimentación a las áreas que remitieron observaciones. No se recibieron observaciones de partes externas al Ministerio (ciudadanía o entidades del estado).
6 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | Publicar Versión Final del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Versión final del Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio publicada | Todos los procesos | 100% | Como evidencia de cumplimiento de la actividad se referencia la publicación de la versión 1 del Mapa de riesgos integrado (riesgos de gestión y corrupción) de fecha 30 de enero de 2017 en la página web institucional, enlace http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano. De esta forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores dio cumplimiento a la publicación en la página web de la Entidad del mapa de riesgos integrado.
7 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | Mantener actualizados los riesgos de cada proceso del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, así como sus controles con el fin de prevenir su materialización. | Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio actualizado | Todos los procesos | 33% | Se evidencia la revisión y actualización del Mapa de riesgos integrado (riesgos de gestión y corrupción) versión 2 de fecha 31 de marzo de 2017. Se verifica la correcta publicación en la página institucional. Esta actividad de revisión permanente de los riesgos se continúa ejecutando a lo largo de la vigencia.
8 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 5 Seguimiento | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos Integrado | Control Interno de Gestión | 33% | A la fecha de publicación de este informe de seguimiento (15 de mayo de 2017), el Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión adelantó el primer seguimiento a los riesgos de corrupción incluidos en el Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de gestión y riesgos de corrupción), con corte a 30 de abril de 2017; el cual se encuentra publicado en la página institucional. El informe consolidado de seguimiento al Mapa de Riesgos Integrado realizado por el Grupo de Trabajo de Control Interno de Gestión, será presentado al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. El segundo seguimiento a los riesgos de corrupción deberá ser publicado el 14 de septiembre de 2017.

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2017
Fecha de Publicación del Seguimiento: 15 de mayo de 2017
Primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
El seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites fue registrada en el sistema SIUT con el usuario habilidado con perfil de "jefe de control interno"
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | Primer Seguimiento 2017 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 30 de abril 2017
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicial presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable | % Avance | Observaciones
1 | Único | 7395 | Visa Temporal TP-1 (Cortesía) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
2 | Único | 7412 | Visa Temporal TP-2 (Tripulante) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
3 | Único | 7478 | Visa Temporal TP-3 (Estudiante) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
4 | Único | 7492 | Visa Temporal TP-4 (Trabajador) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
5 | Único | 7517 | Visa Temporal TP-5 (Religioso) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
6 | Único | 7404 | Visa Temporal TP-6 (Cooperante o voluntario de entidad sin ánimo de lucro u Organización no Gubernamental (ONG)) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
7 | Único | 7537 | Visa Temporal TP-7 (Pensionado o Rentista; Socio o Propietario de sociedad; Propietario inmueble; Actividades Independientes; tratamiento médico; Ocupaciones no previstas) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
8 | Único | 7405 | Visa Temporal TP-8 (Para Trámites de Adopción; Para intervenir en procesos judiciales o administrativos) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
9 | Único | 7406 | Visa Temporal TP -9 (Refugiado o Asilado) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
10 | Único | 966 | Visa Temporal TP-10 (Cónyuge o compañero(a) permanente de nacional colombiano(a)) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
11 | Único | 7402 | Visa Temporal TP-11 (Visitante Turista) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
12 | Único | 7407 | Visa Temporal TP-12 (Visitante Temporal) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
13 | Único | 7408 | Visa Temporal TP-13 (Visitante Técnico) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
14 | Único | 22544 | Visa Temporal TP-14 (Visa de tránsito) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
15 | Único | 7338 | Visa TP-15 (Para residencia temporal MERCOSUR) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
16 | Único | 31585 | Visa TP-16 (Vacaciones y Trabajo) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
17 | Único | 7294 | Visa de Negocios | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas cuatro (4) de Negocios | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 75% | Esta actividad relacionada con expedir una nueva resolución en materia migratoria, estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016 y fue postergada para dar cumplimiento a 30 de junio de 2017. Como avance de la actividad, se identifica que la Coordinación de Visas e Inmigración proyectó la resolución, luego pasó a revisión de la Oficina Jurídica Interna y se solicitó la publicación en la página de la Entidad del proyecto de resolución para conocimiento de la ciudadanía. A la fecha de este seguimiento, el proyecto de resolución se encuentra publicado en la sección http://www.cancilleria.gov.co/proyectos-normativos. Las sugerencias y comentarios presentados por la ciudadanía se remiten al correo proyectosnormativos@cancilleria.gov.co a cargo de la Oficina Asesora de Planeación. Para garantizar la participación de la ciudadanía o de los grupos de interés, se hace necesario que se revisen y fortalezcan los mecanismos de publicación de los proyectos de regulación, de acuerdo con la normatividad vigente (entre otros, el Decreto No 270 de 14 de febrero 2017, modificatorio de parte del contenido del Decreto 1081 de 2015).
18 | Trámite | 31208 | Reconocimiento de la condición de refugiado | Inscrito | El registro de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se realiza de forma presencial a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. | Implementar el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado parcialmente en línea. | Tecnológica | Implementar a través del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC el trámite de reconocimiento de la Condición de Refugiado. | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 33% | Como avance de la actividad, se evidencia la citación a reuniÓn entre el Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirección de Derechos Humanos y DIH y la Dirección de Tecnología) y la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia para el dia 03 de mayo de 2017, con el propósito de evaluar alternativas de trabajo conjunto a fin de optimizar el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado. Funcionalidad que se pretende implementar a través del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC. Se recomienda formalizar un cronograma con la Dirección de Tecnología para hacer seguimiento a los avances del desarrollo tecnológico asociado a este trámite.
19 | Trámite | 7601 | Pasaporte Electrónico | Inscrito | En el trámite de expedición de pasaporte, la identificación del usuario con cedula de ciudanía no se realiza cotejando la huella del solicitante del pasaporte contra la base de datos de la Registraduría | Identificar y autenticar de forma biométrica al ciudadano con cédula de ciudadanía para la expedición del pasaporte, la cual se lleva a cabo comparando la huella dactilar del solicitante de pasaporte con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional a través de servicios de tecnología. | Tecnológica | Simplificación Optimización Automatización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 33% | Como avance de la actividad se evidencia el formato de estudios previos del Convenio Interadministrativo, remitido por la Dirección de Tecnologia a la Coordinación de Licitaciones y Contratos. La Coordinación de Licitaciones y Contratos remite correo del 20 de abril de 2017 donde se informa que la minuta del convenio interadministrativo esta revisada por parte del Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos de la Registraduría. A la fecha de este seguimiento, la coordinación de Licitaciones y Contratos informa que el convenio interadministrativo de cooperación se encuentra en la revisión final antes de ser firmado por las partes. El objeto del convenio es: "En virtud del presente convenio, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, podrá acceder y consultar la base de datos dispuesta por la REGISTRADURÍA para el servicio de autenticación biométrica de los colombianos, bajo la modalidad de INFRAESTRUCTURA PROPIA en los términos establecidos en el presente convenio y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 5633 de 2016". Se recomienda la publicación de los documentos de este convenio interadministrativo de cooperación en el SECOP.
20 | Trámite | 7605 | Pasaporte de emergencia con Zona de Lectura Mecánica | Inscrito | En el trámite de expedición de pasaporte, la identificación del usuario con cedula de ciudanía no se realiza cotejando la huella del solicitante del pasaporte contra la base de datos de la Registraduría | Identificar y autenticar de forma biométrica al ciudadano con cédula de ciudadanía para la expedición del pasaporte, la cual se lleva a cabo comparando la huella dactilar del solicitante de pasaporte con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional a través de servicios de tecnología. | Tecnológica | Simplificación Optimización Automatización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 33% | Como avance de la actividad se evidencia el formato de estudios previos del Convenio Interadministrativo, remitido por la Dirección de Tecnologia a la Coordinación de Licitaciones y Contratos. La Coordinación de Licitaciones y Contratos remite correo del 20 de abril de 2017 donde se informa que la minuta del convenio interadministrativo esta revisada por parte del Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos de la Registraduría. A la fecha de este seguimiento, la coordinación de Licitaciones y Contratos informa que el convenio interadministrativo de cooperación se encuentra en la revisión final antes de ser firmado por las partes. El objeto del convenio es: "En virtud del presente convenio, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, podrá acceder y consultar la base de datos dispuesta por la REGISTRADURÍA para el servicio de autenticación biométrica de los colombianos, bajo la modalidad de INFRAESTRUCTURA PROPIA en los términos establecidos en el presente convenio y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 5633 de 2016". Se recomienda la publicación de los documentos de este convenio interadministrativo de cooperación en el SECOP.
21 | Trámite | 7603 | Pasaporte fronterizo con zona de lectura mecánica | Inscrito | En el trámite de expedición de pasaporte, la identificación del usuario con cedula de ciudanía no se realiza cotejando la huella del solicitante del pasaporte contra la base de datos de la Registraduría | Identificar y autenticar de forma biométrica al ciudadano con cédula de ciudadanía para la expedición del pasaporte, la cual se lleva a cabo comparando la huella dactilar del solicitante de pasaporte con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional a través de servicios de tecnología. | Tecnológica | Simplificación Optimización Automatización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 33% | Como avance de la actividad se evidencia el formato de estudios previos del Convenio Interadministrativo, remitido por la Dirección de Tecnologia a la Coordinación de Licitaciones y Contratos. La Coordinación de Licitaciones y Contratos remite correo del 20 de abril de 2017 donde se informa que la minuta del convenio interadministrativo esta revisada por parte del Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos de la Registraduría. A la fecha de este seguimiento, la coordinación de Licitaciones y Contratos informa que el convenio interadministrativo de cooperación se encuentra en la revisión final antes de ser firmado por las partes. El objeto del convenio es: "En virtud del presente convenio, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, podrá acceder y consultar la base de datos dispuesta por la REGISTRADURÍA para el servicio de autenticación biométrica de los colombianos, bajo la modalidad de INFRAESTRUCTURA PROPIA en los términos establecidos en el presente convenio y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 5633 de 2016". Se recomienda la publicación de los documentos de este convenio interadministrativo de cooperación en el SECOP.
22 | Trámite | 694 | Libreta de tripulante terrestre | Inscrito | En el trámite de expedición de Libreta de Tripulante, la identificación del usuario con cédula de ciudanía no se realiza cotejando la huella del solicitante de la libreta contra la base de datos de la Registraduría | Identificar y autenticar de forma biométrica al ciudadano con cédula de ciudadanía para la expedición de Libretas de tripulante, la cual se lleva a cabo comparando la huella dactilar del solicitante de la libreta con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional a través de servicios de tecnología. | Tecnológica | Simplificación Optimización Automatización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 33% | Como avance de la actividad se evidencia el formato de estudios previos del Convenio Interadministrativo, remitido por la Dirección de Tecnologia a la Coordinación de Licitaciones y Contratos. La Coordinación de Licitaciones y Contratos remite correo del 20 de abril de 2017 donde se informa que la minuta del convenio interadministrativo esta revisada por parte del Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos de la Registraduría. A la fecha de este seguimiento, la coordinación de Licitaciones y Contratos informa que el convenio interadministrativo de cooperación se encuentra en la revisión final antes de ser firmado por las partes. El objeto del convenio es: "En virtud del presente convenio, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, podrá acceder y consultar la base de datos dispuesta por la REGISTRADURÍA para el servicio de autenticación biométrica de los colombianos, bajo la modalidad de INFRAESTRUCTURA PROPIA en los términos establecidos en el presente convenio y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 5633 de 2016". Se recomienda la publicación de los documentos de este convenio interadministrativo de cooperación en el SECOP.
23 | Trámite | 941 | Renovación de la libreta de tripulante terrestre | Inscrito | En el trámite de expedición de Renovación de Libreta de Tripulante, la identificación del usuario con cédula de ciudanía no se realiza cotejando la huella del solicitante de la Libreta contra la base de datos de la Registraduría | Identificar y autenticar de forma biométrica al ciudadano con cédula de ciudadanía para la Renovación de Libretas de Tripulante, la cual se lleva a cabo comparando la huella dactilar del solicitante de la Libreta con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional a través de servicios de tecnología. | Tecnológica | Simplificación Optimización Automatización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 33% | Como avance de la actividad se evidencia el formato de estudios previos del Convenio Interadministrativo, remitido por la Dirección de Tecnologia a la Coordinación de Licitaciones y Contratos. La Coordinación de Licitaciones y Contratos remite correo del 20 de abril de 2017 donde se informa que la minuta del convenio interadministrativo esta revisada por parte del Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos de la Registraduría. A la fecha de este seguimiento, la coordinación de Licitaciones y Contratos informa que el convenio interadministrativo de cooperación se encuentra en la revisión final antes de ser firmado por las partes. El objeto del convenio es: "En virtud del presente convenio, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, podrá acceder y consultar la base de datos dispuesta por la REGISTRADURÍA para el servicio de autenticación biométrica de los colombianos, bajo la modalidad de INFRAESTRUCTURA PROPIA en los términos establecidos en el presente convenio y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 5633 de 2016". Se recomienda la publicación de los documentos de este convenio interadministrativo de cooperación en el SECOP.

## RENDICION DE CUENTAS
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2017
Fecha de Publicación del Seguimiento: 15 de mayo de 2017
Primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | Primer Seguimiento 2017 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 30 de abril 2017
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | % Avance | Observaciones
1 | Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar información concerniente a los temas, aspectos y contenidos relevantes de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | Diez (10) publicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 33% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional se observan la divulgación de información referente a la gestión institucional, entre otra la siguiente: - Informe de Gestión vigencia 2016, publicado en la página institucional en la sección El Ministerio/Gestión/Planeación y Gestión/ y en la intranet. - Informes mensuales de logros (enero a marzo de 2017), publicados en la intranet en la sección de "Cómo vamos" y en la página institucional sección Atención al Ciudadano/Rendición de Cuentas. - El 15 de febrero de 2017, a través de las redes sociales de la Cancillería y la página institucional fue publicada la divulgación de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio al ser presentado un balance de los logros alcanzados en el trabajo de los gabinetes binacionales por parte de la Ministra de Relaciones Exteriores, en el marco del V Gabinete Binacional realizado en Guayaquil, Ecuador. - Divulgación del informe de gestión de marzo del 2017 por correo electrónico a 50 entidades externas y a la organización sindical y fondos de empleados del Ministerio.
2 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Socializar a través de las pantallas informativas de las oficinas de pasaportes los resultados de la satisfacción de los usuarios y las acciones de mejora adelantadas. | Cuatro (04) publicaciones realizadas. | Coordinación de Pasaportes | 25% | Las áreas encargadas de la actividad remiten los resultados de las encuestas de satisfacción de las sedes de pasaportes (Norte y Calle 53). Se evidencia la socialización en las pantallas informativas de las sedes mencionadas. Sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se evidencia la publicación en la página web institucional del informe de resultados de las encuestas de satisfacción correspondiente al primer trimestre de 2017. Se recomienda que tal como esta formulada la actividad, estos informes divulgados a la ciudadanía, incluyan las acciones de mejora adelantadas.
3 | Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar en la redes sociales y en la pantalla informativa ubicada en el sexto piso de la Coordinación de Apostilla y Legalizaciones, las acciones de mejora más relevantes alcanzadas por este trámite durante el semestre. | Dos (02) publicaciones realizadas | Coordinación de Apostilla y Legalizaciones | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 30 de julio de 2017.
4 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Recolectar propuestas de los colombianos en el exterior en el marco de la realización de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. | Un (01) Documento de propuestas de la Sociedad civil | GIT Colombia Nos Une | 33% | Como avance de la actividad se reporta la realización el 27 de febrero de 2017 del "Encuentro pedagógico para colombianos en Madrid: Mesa Nacional de la Sociedad Civil", en el cual participaron cerca de cuarenta ciudadanos, se recogieron las propuestas formuladas por la comunidad colombiana residente en el exterior con miras a la realización del Segundo Encuentro. La información de este encuentro fue publicado en la página web del programa Colombia nos une www.colombianosune.com. La evidencia presentada como avance de esta actividad es igual a la correspondiente a la actividad 11, pero se entiende como actividad preparatoria a la realización de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones que se planea desarrollar en el segundo semestre de 2017.
5 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Preparar, consolidar y divulgar información pública actualizada, relacionada con la gestión de la Dirección de los Derechos Humanos a través de la página oficial de la Entidad. | Tres (3) actualizaciones | Dirección de Derechos Humanos | 33% | Se evidenció la ejecución de actividades de revisión y actualización de la información publicada en la página web del Ministerio en la sección Política Exterior/Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario durante el primer cuatrimestre de 2017. Es necesario revisar y actualizar los enlaces externos del contenido relacionado con el tema de DDHH y DIH, por ejemplo: - La sección Sistema Universal de Derechos Humanos, genera error en "Para mayor información ver resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas..." y en "Para mayor información relativa al EPU de Colombia, consulte..." - Sección Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, genera error en: "Para mayor información visite este enlace" - Las secciones "Institucionalidad nacional y avances" y "Eventos y Reuniones Internacionales" se encuentran vacías. Se recomienda que todos los enlaces externos se abran por defecto en una página o ventana nueva.
6 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Revisar y actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Estrategia de Rendición de Cuentas actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 25% | Se evidencia la publicación en la página web institucional del archivo matriz_rendicion_2017.xlsx, que incluye la relación de información que comunica la Entidad, la frecuencia, el medio de comunicación entre otros datos. Con esta publicación no se puede dar por cumplida la actividad de "Revisar y actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas". Es necesario actualizar la estrategia de rendición de cuentas acuerdo a "Los lineamientos y contenidos de metodología se encuentran formulados en el Manual Único de Rendición de Cuentas elaborado en desarrollo del documento CONPES 3654 de 2010 que incluye la política de rendición de cuentas a la ciudadanía" (Fuente: cartilla Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2), igualmente en esta actualización se debe tener en cuenta el informe de los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2016 y las propuestas de mejora resultado del mismo (referenciado en la actividad 17).
7 | Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Realizar una estrategia de comunicaciones, para posicionar el rol de Colombia como Presidente Pro Témpore de la Alianza de Pacífico. | Una (01) Campaña "Alianza del Pacífico" | Dirección de Mecanismos de Concertación GIT Prensa y Comunicación Corporativa | 33% | Con las evidencias aportadas por el área encargada, se verifican los avances relacionados con la actividad, por ejemplo, videoconferencia con el Grupo Técnico de Estrategia Comunicacional de la Alianza del Pacífico; reuniones con Presidencia, MinComercio y Procolombia y se elaboró propuesta de comunicaciones para la Cumbre de Alianza Pacífico que se realizará en Cali en el mes de junio.
8 | Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Realizar una estrategia de comunicaciones que promueva el lenguaje claro y la facilidad para el acceso a los trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores | Una (01) Campaña "Facilidad en el acceso de los trámites" | GIT Prensa y Comunicación Corporativa | 33% | Se verificaron publicaciones en las cuentas de redes sociales de la Cancillería relacionadas con ilustrar a los ciudadanos respecto al acceso a los trámites realizados en el Ministerio. Se evidencia, entre otros temas, la publicación del video en la sección de pasaportes de la página web de la Cancillería, relacionado con "Cuidados y recomendaciones de uso del pasaporte electrónico".
9 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Construcción de una base de datos en la que se relacionen los tratados y acuerdos de los países con los cuales Colombia tiene suscrito convenios de exención de visado para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales. | Una (01) base de datos | GIT Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. | 60% | Se verifico el enlace de la Biblioteca Virtual de tratados http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/sitepages/menu.aspx, al cual se accede desde el menu de Política Exterior de www.cancilleria.gov.co. Igualmente está en construcción la base de datos "TRATADOS Y ACUERDOS DE LOS PAISES CON LOS CUALES COLOMBIA TIENE SUSCRITO CONVENIOS DE EXENCION DE VISADO PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y OFICIALES- 2017"
10 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Socializar a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio los resultados alcanzados en reuniones relacionadas con temas económicos, sociales o ambientales. | Doce (12) publicaciones | Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales | 33% | Se verificó en la página web de la Cancillería (menú Sala de Prensa), la socialización de las participaciones del Ministerio en seis reuniones técnicas y políticas a nivel multilateral relacionadas con temas económicos, sociales o ambientales; y una reunión regional sobre población, desarrollo y Derechos Humanos.
11 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar diálogos pedagógicos previos al segundo encuentro por la conformación de la mesa nacional de la sociedad civil para las migraciones. | Diez (10) informes | GIT Colombia nos Une | 33% | Como avance de la actividad se reporta la realización el 27 de febrero de 2017 del "Encuentro pedagógico para colombianos en Madrid: Mesa Nacional de la Sociedad Civil", en el cual participaron cerca de cuarenta ciudadanos, se recogieron las propuestas formuladas por la comunidad colombiana residente en el exterior con miras a la realización del Segundo Encuentro que se piensa desarrollar en el segundo semestre de 2017. La información de este encuentro fue publicado en la página web del programa Colombia nos une www.colombianosune.com. Se recomienda que los registros de asistencia a estos diálogos pedagógicos identifiquen claramente el lugar y la fecha de realización.
12 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Abrir espacios de diálogo con diferentes sectores de la Sociedad Civil que permitan recoger iniciativas de proyecto en el marco de mesas de trabajo. | Cinco (05) informes | GIT Colombia nos Une | 40% | Respecto a la actividad de abrir espacios de diálogo con diferentes sectores de la Sociedad Civil, durante el cuatrimestre, el GIT Colombia Nos Une coordinó la realización de 2 reuniones: Encuentro con la presidenta de la Mesa de Cultura en Quito y la comunidad colombiana residente en esa circunscripción y en el mes de marzo la Formación Mesa de Emprendimiento 2017 en Madrid. Se recomienda que los registros de asistencia a las mesas de trabajo identifiquen claramente el lugar y la fecha de realización.
13 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar el segundo encuentro para la conformación de la mesa social civil | Un (01) encuentro desarrollado | GIT Colombia Nos Une | 33% | Como avance de la actividad en el primer cuatrimestre se evidencia la suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA No. FGM-001 DE 2017 CELEBRADO ENTRE EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES -OIM HOMOLOGADO EN EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES CON EL No. 001 DE 2017 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización Internacional para las Migraciones —OIM, con el fin de diseñar e implementar una ruta para la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil" y cuyo plazo de ejecución es de 6 meses a partir del 23 de marzo de 2017. Se evidencia que los documentos asociados a este convenio estan publicados en el SECOP.
14 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Sensibilizar a las partes interesadas a través del fomento de la cultura de la rendición de cuentas como un mecanismo de control social | Una (01) campaña de fomento de la cultura de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 33% | La Oficina Asesora de Planeación está ejecutando la campaña "La Ruta hacia la transparencia, la integridad y el sentido de lo público - Un viaje por nuestra Cancillería" que contempla en su recorrido número 5 el desarrollo del taller de Rendición de cuentas y participación ciudadana encaminado a la sensibilización de los servidores de la Cancillería en estos temas.
15 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar un concurso de conocimientos de la entidad dirigido a los servidores encargados de atención al ciudadano | Un (01) concurso | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de julio de 2017.
16 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socializar con las partes interesadas las actividades de la Cancillería con enfoque social. | Tres (03) informes | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 33% | Para el primer cuatrimestre de 2017 se identifica la socialización en la página web y en las redes sociales del Ministerio la realización de diversas actividades con enfoque social, en particular con Diplomacia Cultural y Deportiva, tales como, intercambios deportivos, lanzamiento del proyecto "Gioca con me" (Juega Conmigo), eventos culturales en la Embajada de Colombia en Cuba. Igualmente se evidencian actividades enmarcadas en el Plan Fronteras para la Prosperidad y el Programa Niños, niñas y adolescentes con Oportunidades (casas lúdicas).
17 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socializar los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2016 y las propuestas de mejora resultado del mismo. | Un (01) informe socializado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | Se verificó en la página web de la Cancillería la publicación del informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, en el menú Atención al Ciudadano ¦ Rendición de Cuentas. Igualmente el informe fue divulgado en la intranet, en las páginas de las misiones en el exterior y se realizaron publicaciones relacionadas en las redes sociales del Ministerio.
18 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar informes de las encuestas aplicadas durante las ferias de servicio | Tres (03) informes | GIT Colombia nos Une | 33% | Para el primer cuatrimestre de 2017, se evidencia la publicación en el portal de Colombia Nos Une de la encuesta de la Feria de servicios para Colombianos realizada en Buenos Aires realizada el 1 y 2 de abril de 2017.
19 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Socializar a través de los canales de comunicación establecidos en las oficinas de atención al público los resultados de las encuestas de satisfacción del Centro Integral de Atención al Ciudadano | Cuatro (04) publicaciones | Centro Integral de Atención al Ciudadano | 25% | El Centro Integral de atención al ciudadano remitió la evidencia de publicación de los resultados de las encuestas de satisfacción, en particular referidas a las preguntas: ¿Qué tan satisfecho se sintió usted con la orientación recibida por parte de nuestro orientador de servicio? y ¿La disposición de nuestro orientador de servicio para ayudarle a solucionar su inquietud? Sin embargo, a la fecha de este seguimiento no se evidencia la publicación en la página web institucional del informe de resultados de las encuestas de satisfacción correspondiente al primer trimestre de 2017.
20 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Diseñar y aplicar un mecanismo de evaluación para la Estrategia de la Rendición de Cuentas | Un (01) informe de evaluación (el informe anual) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de noviembre de 2017.

## MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATEN
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2017
Fecha de Publicación del Seguimiento: 15 de mayo de 2017
Primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Primer Seguimiento 2017 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 30 de abril 2017
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | % Avance | Observaciones
1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Impulsar los beneficios de la Ley de Victimas dentro de la población colombiana en el exterior. | Un (01) evento de conmemoración por la memoria y solidaridad con las víctimas en el exterior y cinco (05) jornadas especiales de atención a víctimas en el exterior. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 50% | De acuerdo con las evidencias suministradas se observa que con ocasión del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el Ministerio realizó se unió a esta conmemoración con eventos en 18 consulados. Anexan registro fotográfico de cuatro eventos realizados en los consulados de Antofagasta (Chile), Rabat (Marruecos), Maracaibo (Venezuela) y Berna (Suiza). Adicionalmente se observan imágenes de la convocatoria y socialización del evento realizado el 9 de abril a través de las redes sociales. En cuanto a los 18 consulados reportados en el informe, se verificó de forma aleatoria en la página web de tres consulados: Nueva York (http://nuevayork.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-04-09/13726), Madrid (http://madrid.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-04-06/13702) y Valencia-España (http://valencia-espana.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-04-12/13760), en el cual se observa en el mes de abril la realización de actividades en Solidaridad por las Víctimas del conflicto interno. Para el próximo seguimiento del PAAC es necesario que se referencien las jornadas especiales de atención a víctimas en el exterior, teniendo especial cuidado de la reserva y protección de la información.
2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Fortalecer la campaña de sensibilización "Reaccionemos en Cadena" frente al delito de trata de personas dirigida a la población colombiana. | Una (01) campaña de prevención desarrollada | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT prensa y comunicaciones | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de mayo de 2017
3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Sensibilizar a la población colombiana en frontera frente al delito de trata de personas | Cuatro (04) talleres. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Prensa y Comunicación Corporativa | 33% | Dentro de la documentación suministrada por el área responsable de la actividad se pudo observar Acta No. 003 del Comité Técnico Operativo del Convenio de Cooperación TR 018/019 de 2016 entre la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha del 15 de marzo del 2017 en la cual revisaron, calificaron y seleccionaron la agencia que desarrollará e implementará la metodología que será utilizada en los talleres de sensibilización enfocados a la prevención del delito de trata de personas. Estos talleres se desarrollarán en cuatro puntos de frontera: Pasto - Nariño, San Miguel - Putumayo, Leticia - Amazonas y Riohacha - Guajira.
4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Socializar las recomendaciones para el cuidado del pasaporte electrónico | Una (01) campaña | Coordinación de Pasaportes Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 33.33% | De acuerdo con las evidencias suministradas por el área responsable de la actividad se pudo observar registro de imágenes que dan cuenta de la socialización de las recomendaciones para los ciudadanos colombianos con respecto al pasaporte electrónico con el objetivo de extender la vida útil de este documento, dentro de las que se resalta la no utilización de grapas en las carátulas, guardarlos en lugares frescos y secos, no realizar dobleces a la carátulas, entre otras. Esta campaña se ha realizado por diferentes medios tales como correo electrónico, pantallas de las oficinas de pasaportes en las sedes de Bogotá, Facebook, página Web de la Cancillería, Twitter e Instagram, es importante mencionar que verificada la página web de la cancillería se pudo corroborar que dicha información esta publicada de forma permanente en el enlace http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes.
5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Publicar datos sobre información de interés a través de los canales de comunicación establecidos en las oficinas de atención al público. | Diez (10) publicaciones | Centro Integral de Atención al Ciudadano | 20% | De acuerdo con las evidencias suministradas por el área responsable de la actividad se observa dos archivos con registro de imágenes de información de interés en las pantallas de atención al público con información referente a la consulta por parte de los ciudadanos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los motivos de rechazo en el proceso de Apostilla y/o Legalización en línea.
6 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Realizar documento de protocolo de atención al ciudadano, en canal presencial de Visas e Inmigración. | Un (01) Documento | Coordinación de Visas e Inmigración | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de octubre de 2017
7 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Fortalecer las competencias del servicio al exterior con la publicación de una cartilla informativa sobre el proceso de expedición de pasaportes diplomáticos y oficiales en los consulados y secciones consulares de las embajadas colombianas en el exterior. | Una (01) Cartilla | GIT Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. | 33% | Verificada la documentación entregada por el Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Diplomáticos y Oficiales se observa acta de reunión en el formato CO-FO-05 - Control de Asistencia y Seguimiento a Compromisos del día 5 de abril de 2017, donde se analizan los requisitos, pagos, envíos y procedimientos que llevan a cabo los consulados y las secciones consulares de las embajadas en el exterior, con el fin de detallar el paso a paso del procedimiento para elaborar los pasaportes diplomáticos y oficiales y elaborar una cartilla con la información relacionada. Se recomienda que el procedimiento y requisitos que se está construyendo sea incorporado al sistema integrado de gestión, siguiendo los lineamientos de la Guía de Elaboración de Documentos GD-GS-01.
8 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Crear un punto adicional para el registro y formalización de pasaportes diplomáticos y oficiales con el fin de agilizar el tiempo de ejecución del trámite del funcionario | Un (01) Punto de formalización de pasaportes diplomáticos y oficiales | GIT Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. | 40% | Verificada la evidencia suministrada por el área responsable se observa el inventario de una cámara, un scanner para huellas, un pad de firmas y un escanner asignado a la coordinación del Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Diplomáticos y Oficiales necesarios para la implementación de un nuevo punto de atención en la oficina de pasaportes diplomáticos de la Cancillería. Se proyecta que el nuevo punto de formalización este funcionando en el mes de julio de 2017.
9 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Socializar la oferta pública de servicios para colombianos en el exterior. | Tres (03) ferias de servicios | GIT Colombia Nos Une | 33.33% | Revisado el enlace http://www.colombianosune.com/noticia/primera-feria-de-servicios-para-colombianos-en-buenos-aires-cierra-con-2500-asistentes, se observa la realización de la primera feria de servicios para colombianos en Buenos Aires, Argentina realizada en los días 1 y 2 de abril de 2017 y de acuerdo con el informe el evento contó con 2500 asistentes. Se recomienda actualizar la información en el enlace http://www.colombianosune.com/primera-feria-de-servicios-para-colombianos-en-buenos-aires, toda vez que al consultar en la pestaña de inicio de la página www.colombianosune.com en el botón de Ferias de Servicios - Ferias 2017 - Feria de Servicios en Argentina, en este enlace no se observa información del evento.
10 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Realizar actividades de fortalecimiento a la comunidad colombiana en el exterior para facilitar su inserción en el país de acogida (emprendimiento, prevención de violencia, empresa) | Cinco (05) talleres | GIT Colombia Nos Une | 20% | Para el seguimiento del primer cuatrimestre 2017 el área responsable suministra como evidencia un informe de Fortalecimiento de la Comunidad Colombiana en el Exterior del mes de abril de 2017, el cual contiene registro fotográfico de actividad realizada en asocio con la organización Action NYC donde se les ofreció a los connacionales asesoría legal en temas relacionados con las leyes migratorias. Se recomienda que la realización de este tipo de talleres sea divulgada previamente a los interesados en la página de Colombia Nos Une.
11 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Realizar jornadas de atención especial en salud para los colombianos en el exterior | Diez (10) jornadas realizadas | GIT Colombia Nos Une | 10% | El área de Colombia Nos Une suministra como evidencia un informe de Jornadas de atención especial en salud para los colombianos en el exterior realizadas en el mes de marzo de 2017, el cual contiene registro fotográfico de actividad realizada y las estadísticas de las actividades de salud realizadas en el consulado de Miami. Verificada la página web del consulado en Miami, (http://miami.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-03-03/13492) se evidencia que con fecha 3 de marzo de 2017 se realizó la invitación a los connacionales a la jornada de salud.
12 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Difundir la realización del II Encuentro por la Conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil. | Diez (10) publicaciones | GIT Colombia nos Une | 10% | De acuerdo con las evidencias suministradas por el área responsable se observa informe con pieza gráfica con información de los diálogos pedagógicos realizados en Madrid, como antesala al II Encuentro por la Conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, con el fin que los connacionales conozcan sobre la realización de dichos eventos y se involucren en el proceso. Verificada la página web de Colombia Nos Une (http://www.colombianosune.com/noticia/encuentro-pedagogico-para-colombianos-en-madrid-mesa-nacional-de-la-sociedad-civil), se observa publicación del encuentro pedagógico para colombianos en Madrid para la Mesa Nacional de la Sociedad Civil realizada del día 27 de febrero de 2017.
13 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Establecer una política de atención para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado que se encuentren en condición de discapacidad | Política establecida | GIT para la Determinación de la Condición de Refugiado | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de mayo de 2017
14 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Establecer una política de atención para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado que sean mujeres y niños menores, en condición de vulnerabilidad | Política establecida | GIT para la Determinación de la Condición de Refugiado | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de julio de 2017.
15 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Elaborar protocolo de atención para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado | Un (01) documento | GIT para la Determinación de la Condición de Refugiado | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de septiembre de 2017.
16 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementar acciones de mejora producto del Diagnóstico del Sistema de Servicio al Ciudadano realizado por el PNSC del DNP | Dos (02) informes | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 50% | De acuerdo con las evidencias suministradas, el área responsable de la actividad presenta informe correspondiente al avance de las acciones realizadas producto de las recomendaciones entregadas durante la vigencia 2016 como parte del proceso de Acompañamiento Integral del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano PNSC, para fortalecer el sistema de servicio al ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores. El PNSC realizó el estudio por los siguientes componentes: Arreglos institucionales, Certidumbre, Cobertura, Cumplimiento de expectativas, Procesos y procedimientos y Servidores públicos a los cuales se les genero recomendaciones para cada uno, se observa que se han acatado hasta la fecha algunas recomendaciones para lo cual, entre otras acciones, se suscribieron dos actividades en el PAAC vigencia 2017 en los componentes de Rendición de Cuentas y en Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano. Adicionalmente se observa imágenes fotográficas de la adecuación de baños para personas en condición de discapacidad o movilidad reducida y de personal orientador en la sede norte del Ministerio de Relaciones Exteriores la cual esta encargada de suministrar información presencial a la ciudadanía. Se recomienda continuar el análisis e implementación de las recomendaciones pendientes incluidas en el diagnóstico realizado por Programa Nacional de Servicio al Ciudadano PNSC.
17 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Fortalecer el trámite de expedición de pasaportes de las Gobernaciones de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Relaciones Exteriores | Dos (02) informes | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 50% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional se observa informe de controles para la expedición de Pasaportes en las Gobernaciones, presentación al Comité Institucional en la que se incluye un análisis del Producto No Conforme de las gobernaciones durante los años 2015 y 2016, adicionalmente se realiza la consulta de la versión 2 del mapa de riesgos integrado con vigencia 2017, donde se verifica la inclusión de los riesgos "Expedir productos con inconsistencias en las Gobernaciones" y "Perdida y/o daño de libretas expedidas por las Gobernaciones".
18 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementación de actividades de prevención a las víctimas en el exterior | Dos (02) informes | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de julio de 2017.
19 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Retroalimentar al personal encargado de la atención al ciudadano en el canal presencial de la Oficina de Visas e Inmigración, sobre la cultura de servicio. | Dos (02) actas de reuniones | Coordinación de Visas e Inmigración | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de mayo de 2017
20 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Retroalimentar al personal encargado de suministrar información correspondiente al trámite de visa, en los canales de información dispuestos por la entidad y en la oficina de visas del Ministerio, para alinear los conceptos y conocimiento. | Un (01) acta de reunión | Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano Coordinación de Visas e Inmigración | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de octubre de 2017
21 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Realizar retroalimentaciones semestrales entre los consulados y la oficina visas e inmigración Bogotá, para la alineación de conceptos en el otorgamiento de visas | Dos (02) actas de reuniones | Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano Coordinación de Visas e Inmigración | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de mayo de 2017
22 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 3 - Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Servidores capacitados | Dirección de Talento Humano | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de mayo de 2017
23 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Gestionar ante el INSOR la capacitación para servidores en lengua de señas y capacidades comunicativas para personas con limitaciones auditivas | Tres (03) talleres | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 33.33% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional se observa memorando No. S-OAPDO-17-009503 con fecha 6 de Febrero de 2017 dirigido al Subdirector de Promoción y Desarrollo del Instituto Nacional Para Sordos - INSOR solicitando apoyo realizar talleres para generar habilidades comunicativas para mejorar la atención de ciudadanos en condición de discapacidad auditiva. Actividad que se encuentra documentada con registro fotográfico de capacitación a servidores públicos cuyas funciones se encuentran vinculadas con la atención de ciudadanos en la Sede Centro de la Cancillería por parte del INSOR en lengua de señas y capacidades comunicativas para personas con limitaciones auditivas, adicionalmente se anexa formato CO-FO-12 - Control de Asistencia y Seguimiento a Compromisos con Entidades Externas, con fecha 6 de abril de 2017, con el registro de los funcionarios que asistieron al evento.
24 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 Normativa y Procedimental | Sensibilizar a los servidores de la entidad en los contenidos de la carta de trato digno | Tres (03) talleres | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 100% | Verificada la página oficial de la Cancillería en los enlaces http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/carta-trato-digno-ciudadanos y en el http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tramites_servicios/carta_de_trato_digno2.pdf se observa la socialización de la carta de trato digno, y de acuerdo con los soportes suministrados por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional se evidencia mediante formato CO-FO-12 - Control de Asistencia y Seguimiento a Compromisos con Entidades Externas, el registro de los funcionarios que asistieron a ocho talleres donde fueron expuestos los derechos y los deberes para con los ciudadanos a los servidores de los Grupos Internos de Trabajo de: Determinación de la condición de Refugiado, Centro Integral de Atención al Ciudadano, Visas e Inmigración, Apostilla y Legalizaciones, Derechos Humanos, Pasaportes Sede Norte, Pasaportes Calle 53, Nacionalidad, Colombia Nos Une y Pasaportes Diplomáticos.
25 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 4 Normativa y procedimental | Socializar los contenidos de la carta de trato digno de cara al ciudadano a través de los canales electrónicos de la entidad. | Ocho (08) publicaciones | GIT Prensa y Comunicación Corporativa | 100% | Verificado los siguientes enlaces se evidencia la publicación del contenido de la Carta de Trato Digno por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores: https://www.youtube.com/watch?v=FTpdi01TrDM https://www.youtube.com/watch?v=kMQvtb6_CqE http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/cartadetratodigno2.pdf http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/carta-trato-digno-ciudadanos Adicionalmente dentro de las evidencias suministradas se observa registro de imágenes de la socialización en redes sociales tales como Facebook y Twitter. En cumplimiento con lo establecido en el numeral 5 del artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), se recomienda que la carta de trato digno al usuario contenga expresamente los medios puestos a disposición por la Entidad (canales de comunicación) para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de los usuarios o por lo menos el enlace exacto donde se puedan consultar.
26 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Definir la política para priorizar la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF para niños, niñas y adolescentes e incluirlos en la normatividad interna relacionada. | Política definida | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 0% | Esta actividad del PAAC que estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016, fue postergada para dar cumplimiento al 31 de marzo de 2017. Sin embargo, a la fecha no se evidencia avance. Verificada la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores en el vínculo http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/comunicado_a_las_partes_interesadas.pdf, se evidencia comunicado con fecha 9 de mayo de 2017 informando el no poderse completar satisfactoriamente la actividad, el comunicado se encuentra alineado con los parámetros consignados en el numeral 10 del Título III - Aspectos Generales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Estrategia para la construcción del PAAC, con respecto a que se observa que se esta informado a las partes interesadas, los motivos y la justificación de los ajustes y modificaciones a las actividades expuestas. Es importante que en los seguimientos trimestrales y cuatrimestrales del plan de mejoramiento y del PAAC se reporten los avances de esta actividad a fin de asegurar su cumplimiento en diciembre de 2017.
27 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Promover la inscripción de los colombianos, tanto los que viven en el exterior como los que van por corto periodo, en los Consulados en el exterior. | Una (01) Campaña "Inscríbase en el Consulado" | GIT Prensa y Comunicación Corporativa Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano. | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de mayo de 2017
28 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Aplicar encuestas de opinión en los eventos, ferias de servicios en el exterior y/o población retornada. | Tres (03) informes | GIT Colombia nos Une | 33% | De acuerdo con las evidencias suministradas por el área responsable se evidencia análisis de la encuesta realizada en la feria de servicios para colombianos realizada en la ciudad de Buenos Aires - Argentina.
29 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar un video en el cual se explique paso a paso el proceso de trámite de visa. | Un (01) video explicativo | Coordinación de Visas e Inmigración Dirección de Gestión de la Información y Tecnología G.I.T Prensa y Comunicación Corporativa | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de octubre de 2017
30 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Crear formato que permita dar trazabilidad al manejo dado en la Oficina de Visas e Inmigración a los documentos abandonados por los extranjeros. | Un (01) formato | Coordinación de Visas e Inmigración Oficina Asesora de Planeación Y Desarrollo Organizacional | 100% | Verificado el sistema maestro se evidencia el Formato DP-FO-171 - Minuta de entrega de documentos, en versión 1, en estado público y vigente desde el día 6 de febrero de 2017; en el cual permite tener una trazabilidad de los documentos olvidados por los extranjeros en el Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración. Se recomienda que se revise si es posible ampliar la responsabilidad de aplicación de este formato a otras áreas vinculadas con la atención de ciudadano, adicionales al Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración.
31 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Difundir y socializar a través de medios digitales o canales electrónicos de la entidad, la oferta de servicios de CNU | Cincuenta (50) publicaciones | GIT Colombia Nos Une | 20% | De acuerdo con las evidencias suministradas se observa informe con registro de imágenes de 10 publicaciones de actividades realizadas por Colombia nos Une. Se verificaron 4 piezas publicitarias directamente en el fanpage de Facebook de Colombia Nos Une.
32 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Difundir y socializar a través de medios digitales o canales electrónicos de la entidad, la Ley 1565 de 2012 por la cual se fijan incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero | Cinco (05) publicaciones | GIT Colombia Nos Une | 40% | De acuerdo con las evidencias suministradas se evidencia informe que contiene registro de imágenes de la difusión y socialización por redes sociales de la jornada de Atención a Colombianos Retornados del exterior en la Ciudad de Medellín y en el departamento de Risaralda, piezas publicitarias que fueron verificadas en la página Colombia Nos Une en Facebook, relacionadas con el marco de la ley 1565 de 2012.
33 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Fortalecer el acceso a la información en lo pertinente al trámite del pasaporte diplomático y oficial, incluyendo en forma clara y precisa esta información en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. | Publicación | GIT Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. | - | La actividad esta planteada para iniciar su ejecución el 1 de junio de 2017.
34 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Publicar en la redes sociales, en la página web de la Cancillería y en la pantalla informativa ubicada en el sexto piso de la Coordinación de Apostilla y Legalizaciones, información de interés relacionada con los tres primeros motivos de rechazo de los documentos durante el semestre y las indicaciones para evitar tales rechazos | Cuatro (04) publicaciones | Coordinación de Apostilla y Legalizaciones | 33% | Verificada la página web de la Cancillería http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/apostilla_legalizacion_en_linea se evidencia la publicación de los motivos de rechazo y un video informativo sobre los consejos para efectuar la solicitud de Apostilla y/o Legalización en línea, adicionalmente dentro de las evidencias suministradas por el Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones se observa informe con registro fotográfico de las pantallas ubicadas en las salas de atención del servicio al ciudadano de Apostilla y Legalizaciones ubicadas en el sexto piso de la sede calle 98. Se recomienda divulgar en redes sociales de forma periódica las publicaciones con los motivos de rechazo y recomendaciones para las Apostillas y Legalizaciones en línea.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2017
Fecha de Publicación del Seguimiento: 15 de mayo de 2017
Primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | Primer Seguimiento 2017 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 30 de abril 2017
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | % Avance | Observaciones
1 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa | Realizar seguimiento del nivel de implementación de la Ley 1712 de 2015 en la página web de la entidad. | Tres (03) informes de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 33% | Verificada la página web de la cancillería y se identificó en la página de inicio la existencia del link http://www.cancilleria.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica-0, en la cual se encuentra la declaración voluntaria de renta de la ministra y compuesto por las categorías: Mecanismos de contacto con el sujeto obligado, Información de interés, Estructura orgánica y talento humano, Normatividad, Presupuesto, Planeación, Control, Contratación, Trámites y servicios e Instrumentos de gestión de información pública, estas se encuentran subdivididas en Subcategorías, a las cuales se verifico de forma aleatoria a quince, la habilitación del ingreso a la información que contiene de cada una, siendo efectiva y acorde. De acuerdo con las evidencias suministradas por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, se observa informe de seguimiento a la información publicada en el Botón de Transparencia y Acceso a la información pública, el cual hace referencia a 29 actividades de las subcategorías que aún no se han cumplido.
2 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Transparencia activa | Identificar activos de la información del GIT de Estadísticas Consulares y Análisis de la Información y relacionarlos en el formulario electrónico habilitado para este propósito. | Una (01) matriz documentos estadística consular. | Coordinación Estadísticas Consulares y Análisis de la Información | 100% | De acuerdo con las evidencias suministradas se evidencia archivo de Excel con el registro de los activos de información identificados para el Ministerio de Relaciones Exteriores, adicionalmente anexan archivo con registro de imagen del formulario electrónico, diseñado por la Dirección de Tecnología, donde se caracterizó la información obtenida.
3 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Transparencia activa | Establecer en colaboración con el área jurídica la clasificación de la información (pública, clasificada o reservada) y tratamiento de datos (sensibles, privados y semiprivados) contenida en los activos de la información a publicar. | Una (01) matriz clasificación de Información- Documentos Estadística Consular. | Coordinación Estadísticas Consulares y Análisis de la Información | 25% | Mediante memorando I-GECAI-17-007905 la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano solicita a la Oficina Asesora Jurídica Interna la clasificación de los activos de información recolectados para el Ministerio de Relaciones Exteriores (pública, clasificada o reservada) y el tratamiento de datos (sensibles, privados y semiprivados).
4 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Transparencia activa | Realizar seguimiento del registro de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión suscritos con personas naturales en la plataforma SIGEP. | Cuatro (04) seguimientos | GIT Licitaciones y Contratos | 25% | De acuerdo con las evidencias suministradas se evidencia archivo en Excel con el registro de 42 contratos de personas naturales celebrados con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de los cuales se tomó una muestra aleatoria y se verificó en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP página web http://www.sigep.gov.co/directorio, una muestra aleatoria de 15 contratos evidenciando que los servidores públicos vinculados por prestación de servicios se encuentran registrados en el portal, al igual que la información del contrato de la vigencia 2017.
5 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Transparencia activa | Realizar publicación de los procesos contractuales que superen la mínima cuantía en la página web de la entidad. | Dos (02) seguimientos | GIT Licitaciones y Contratos | 50% | Verificada la página web de la cancillería http://www.cancilleria.gov.co/ministry/contracting/minima, se evidencia la publicación de ocho contratos por las modalidades diferentes a la directa (selección e invitación) que no superan el monto de ley de mínima cuantía (10% de la menor cuantía) para la vigencia 2017, Números de contratos: 001/2017,002/2017, 004/2017, 005/2017, 006/2017, 007/2017, 008/2017 y 009/2017.
6 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa. | Guía de publicación de contenidos institucionales que sintetice los parámetros de publicación de los contenidos institucionales. | Un (01) documento | GIT Prensa y Comunicación Corporativa | 15% | Verificada la evidencia suministrada por el área responsable se observa archivo en Word con el borrador de la elaboración de la guía de publicación de los contenidos institucionales, el documento contiene: Objetivo, Alcance, Responsables, Definiciones y la Estructura general de las páginas web de la Cancillería.
7 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa. | Elaborar el levantamiento de inventario activos de información en 10 áreas de procesos críticos | Un (01) inventario | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología |  | Esta actividad del PAAC a la fecha no se evidencia avance. Verificada la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores en el vínculo http://www.cancilleria.gov.co/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano, no se evidencia comunicado informado a las partes interesadas los motivos y la justificación de los ajustes y modificaciones a las actividades relacionadas, el comunicado debe estar alineado con los parámetros consignados en el numeral 10 del Título III - Aspectos Generales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Estrategia para la construcción del PAAC.
8 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa. | Automatizar la actualización y publicación de datos abiertos 12 sets | Doce (12) automatizaciones | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 15% | Verificada la URL https://datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Ministerio+de+Relaciones+Exteriores&q=ministerio+de+relaciones+exteriores&sortBy=relevance, a la fecha se observan 8 conjuntos de datos y disponibles en el portal gubernamental de datos abiertos, de los cuales se observan que para la vigencia 2017 se han actualizado tres así: Información de oficinas de expedición trámites, el 4 de mayo de 2017; Lista de los países apostillantes y legalizantes, el 21 de marzo de 2017 e Información demográfica de colombianos en el exterior realizada el 28 de abril de 2017.
9 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia pasiva | Socializar a través de los canales de comunicación establecidos en las oficinas de atención al público los resultados de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. | 4 publicaciones | Centro Integral de Atención al Ciudadano | 30% | De acuerdo con las evidencias suministradas por el área responsable se observa archivo con registro fotográfico de pantallas de las oficinas de atención al ciudadano con información estadística e indicadores de los resultados de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones del primer trimestre de 2017.
10 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia pasiva (De acuerdo al programa Nacional de Servicio al Ciudadano) | Actualizar el esquema de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones - PQRSDF de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1712 de 2014,Ley 1755 de 2015, Decreto 103 de 2015 y Decreto 1166 de 2016, | Esquema de atención de PQRSDF actualizado | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano / Centro Integral de Atención al Ciudadano |  | Esta actividad del PAAC que estaba planeada para ser ejecutada en la vigencia 2016, fue postergada para dar cumplimiento al 31 de marzo de 2017. Sin embargo a la fecha no se evidencia avance. Verificada la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores en el vínculo http://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/comunicado_a_las_partes_interesadas.pdf, se evidencia comunicado con fecha 9 de mayo de 2017 informando el no poderse completar satisfactoriamente la actividad, el comunicado se encuentra alineado con los parámetros consignados en el numeral 10 del Título III - Aspectos Generales del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Estrategia para la construcción del PAAC, con respecto a que se observa que se está informado a las partes interesadas los motivos y la justificación de los ajustes y modificaciones a las actividades relacionadas.
11 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 - Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | Actualizar el programa de gestión documental | Programa actualizado | Grupo Interno de Trabajo de Archivo | 90% | Revisada la evidencia suministrada por el Grupo Interno de Trabajo de Archivo, observa documento con el Programa de Gestión Documental de la Cancillería, el cual fue actualizado por la Corporación Colombia Digital a través del Contrato 206 de 2016. A la fecha de corte del primer seguimiento del PAAC, queda pendiente la publicación a través de la página oficial de la cancillería y la socialización interna a los funcionarios del documento por los diferentes medios de comunicación con los que cuenta el Ministerio para esta labor.
12 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Ajustar el portal Colombia nos Une para el correcto funcionamiento del software JAWS (herramienta Convertic) | Portal ajustado | GIT Colombia nos Une Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 90% | De acuerdo con las evidencias suministradas se evidencia que a través de la URL https://www.screencast.com/t/exYBQmpbwsu, se realiza la prueba a la página de Colombia Nos Une, www.colombianosune.gov.co, del software JAWS y se observa que opera de forma correcta. A la fecha de corte del primer seguimiento del PAAC, queda pendiente la socialización a los usuarios del portal que se cuenta con esta herramienta para las personas en condición de discapacidad visual.

## INICIATIVAS ADICIONALES
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Vigencia 2017
Fecha de Publicación del Seguimiento: 15 de mayo de 2017
Primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión
INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | Primer Seguimiento 2017 - Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión Corte a 30 de abril 2017
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | % Avance | Observaciones
1 | Iniciativas adicionales | No aplica | Promover la transparencia en el desarrollo de la función pública en el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus Misiones en el exterior. | Una (01) campaña | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 20% | De acuerdo con las evidencias suministradas por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional se observa informe que contiene el desarrollo de la primera actividad o recorrido de la Ruta hacia la transparencia, la integridad y el sentido de lo público - con la campaña “Un viaje por nuestra Cancillería” en el mes de abril se desarrollo el tema “Planeación Estratégica Institucional”, adicionalmente anexan registro fotografico y formato CO-FO-12 - Control de Asistencia y Seguimiento a Compromisos con Entidades Externas, con fecha del 7 y 21 de abril de 2017, con el registro de los funcionarios que asistieron al taller de los GIT de Apostillas y Legalizacion, CIAC, Visas y Pasaportes.