## MAPA DE RIESGOS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2017
VERSIÓN 2 PRELIMINAR
MAPA DE RIESGOS
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | Recursos | NOVEDAD | JUSTIFICACIÓN
1 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | Revisar y actualizar la política de Administración del Riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Dos (02) revisiones y actualizaciones de la Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-12-12 | 2017-11-30 | Humano | Se modifica fecha de vencimiento de la actividad y se incrementa la meta en dos unidades | Con el fin de fortalecer la participación ciudadana se realizarán dos actividades mas en el componente de gestión de riesgos.
2 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio 2017 | Tres (03) revisiones y actualizaciones del Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Todos los procesos | 2016-11-21 | 2017-11-30 | Humano | Se modifica fecha de vencimiento de la actividad y se incrementa la meta en dos unidades | Con el fin de fortalecer la participación ciudadana se realizarán dos actividades mas en las actividades de gestión de riesgos.
3 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | Socializar el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con las partes interesadas | Tres (03) socializaciones del Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio socializado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-12-21 | 2017-11-30 | Humano | Se modifica fecha de vencimiento de la actividad y se incrementa la meta en dos unidades | Con el fin de fortalecer la participación ciudadana se realizarán dos actividades mas en las actividades de gestión de riesgos.
4 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | Retroalimentar a las dependencias que corresponda, de acuerdo a las observaciones y propuestas recibidas a los riesgos de la Entidad | Tres (03) retroalimentaciones a los procesos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-01-10 | 2017-11-30 | Humano | Se modifica fecha de vencimiento de la actividad y se incrementa la meta en dos unidades | Con el fin de fortalecer la participación ciudadana se realizarán dos actividades mas en las actividades de gestión de riesgos.
5 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | Dar respuesta a las partes interesadas informando el tratamiento dado por parte de la Entidad a las observaciones recibidas, en caso de presentarse observaciones | Tres (03) informes de retroalimentación de las partes interesadas | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-01-17 | 2017-11-30 | Humano | Se modifica fecha de vencimiento de la actividad y se incrementa la meta en dos unidades | Con el fin de fortalecer la participación ciudadana se realizarán dos actividades mas en las actividades de gestión de riesgos.
6 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 3 Consulta y Divulgación | Publicar Versión actualizada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Tres (03) publicaciones de las actualizaciones del Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Todos los procesos | 2017-01-25 | 2017-11-30 | Humano | Se modifica fecha de vencimiento de la actividad y se incrementa la meta en dos unidades | Con el fin de fortalecer la participación ciudadana se realizarán dos actividades mas en las actividades de gestión de riesgos.
7 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | Mantener actualizados los riesgos de cada proceso del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, así como sus controles con el fin de prevenir su materialización. | Tres (03) actualizaciones del Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Todos los procesos | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Humano | Se incrementa la meta en dos unidades | Con el fin de fortalecer la participación ciudadana se realizarán dos actividades mas en las actividades de gestión de riesgos.
8 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión | Implementar en la totalidad de los procesos el módulo de riesgos | Un (01) módulo de riesgos implementado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Control Interno de Gestión | 2017-04-01 | 2017-09-30 | Humano Tecnológico | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer la participación ciudadana se realizarán dos actividades mas en las actividades de gestión de riesgos.
9 | Gestión del Riesgo de corrupción | Subcomponente 5 Seguimiento | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión y Corrupción) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Tres (03) informes de evaluación del Mapa de Riesgos Integrado | Control Interno de Gestión | 2017-05-15 | 2018-01-30 | Humano | Se incrementa la meta en dos unidades | Con el fin de fortalecer la participación ciudadana se realizarán dos actividades mas en las actividades de gestión de riesgos.

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2017
VERSIÓN 2 PRELIMINAR
| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | NOVEDAD | JUSTIFICACIÓN
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicial presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
1 | Único | 7395 | Visa Temporal TP-1 (Cortesía) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
2 | Único | 7412 | Visa Temporal TP-2 (Tripulante) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
3 | Único | 7478 | Visa Temporal TP-3 (Estudiante) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
4 | Único | 7492 | Visa Temporal TP-4 (Trabajador) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
5 | Único | 7517 | Visa Temporal TP-5 (Religioso) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
6 | Único | 7404 | Visa Temporal TP-6 (Cooperante o voluntario de entidad sin ánimo de lucro u Organización no Gubernamental (ONG)) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
7 | Único | 7537 | Visa Temporal TP-7 (Pensionado o Rentista; Socio o Propietario de sociedad; Propietario inmueble; Actividades Independientes; tratamiento médico; Ocupaciones no previstas) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
8 | Único | 7405 | Visa Temporal TP-8 (Para Trámites de Adopción; Para intervenir en procesos judiciales o administrativos) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
9 | Único | 7406 | Visa Temporal TP -9 (Refugiado o Asilado) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
10 | Único | 966 | Visa Temporal TP-10 (Cónyuge o compañero(a) permanente de nacional colombiano(a)) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
11 | Único | 7402 | Visa Temporal TP-11 (Visitante Turista) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
12 | Único | 7407 | Visa Temporal TP-12 (Visitante Temporal) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
13 | Único | 7408 | Visa Temporal TP-13 (Visitante Técnico) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
14 | Único | 22544 | Visa Temporal TP-14 (Visa de tránsito) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
15 | Único | 7338 | Visa TP-15 (Para residencia temporal MERCOSUR) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
16 | Único | 31585 | Visa TP-16 (Vacaciones y Trabajo) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
17 | Único | 7294 | Visa de Negocios | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, entre ellas cuatro (4) de Negocios | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-12-31 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | Se modifica la fecha de vencimiento de la actividad | La nueva resolución en materia migratoria se encuentra en trámite de control político por parte de la Canciller Dra. María Ángela Holguín, proceso en el cual la resolución esta sujeta a posibles modificaciones.
18 | Trámite | 31208 | Reconocimiento de la condición de refugiado | Inscrito | El registro de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se realiza de forma presencial a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. | Implementar el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado parcialmente en línea. | Tecnológica | Implementar a través del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC el trámite de reconocimiento de la Condición de Refugiado. | 2017-01-16 | 2017-12-29 | Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
19 | Trámite | 7601 | Pasaporte Electrónico | Inscrito | En el trámite de expedición de pasaporte, la identificación del usuario con cedula de ciudanía no se realiza cotejando la huella del solicitante del pasaporte contra la base de datos de la Registraduría | Identificar y autenticar de forma biométrica al ciudadano con cédula de ciudadanía para la expedición del pasaporte, la cual se lleva a cabo comparando la huella dactilar del solicitante de pasaporte con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional a través de servicios de tecnología. | Tecnológica | Simplificación Optimización Automatización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
20 | Trámite | 7605 | Pasaporte de emergencia con Zona de Lectura Mecánica | Inscrito | En el trámite de expedición de pasaporte, la identificación del usuario con cedula de ciudanía no se realiza cotejando la huella del solicitante del pasaporte contra la base de datos de la Registraduría | Identificar y autenticar de forma biométrica al ciudadano con cédula de ciudadanía para la expedición del pasaporte, la cual se lleva a cabo comparando la huella dactilar del solicitante de pasaporte con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional a través de servicios de tecnología. | Tecnológica | Simplificación Optimización Automatización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
21 | Trámite | 7603 | Pasaporte fronterizo con zona de lectura mecánica | Inscrito | En el trámite de expedición de pasaporte, la identificación del usuario con cedula de ciudanía no se realiza cotejando la huella del solicitante del pasaporte contra la base de datos de la Registraduría | Identificar y autenticar de forma biométrica al ciudadano con cédula de ciudadanía para la expedición del pasaporte, la cual se lleva a cabo comparando la huella dactilar del solicitante de pasaporte con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional a través de servicios de tecnología. | Tecnológica | Simplificación Optimización Automatización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
22 | Trámite | 694 | Libreta de tripulante terrestre | Inscrito | En el trámite de expedición de Libreta de Tripulante, la identificación del usuario con cédula de ciudanía no se realiza cotejando la huella del solicitante de la libreta contra la base de datos de la Registraduría | Identificar y autenticar de forma biométrica al ciudadano con cédula de ciudadanía para la expedición de Libretas de tripulante, la cual se lleva a cabo comparando la huella dactilar del solicitante de la libreta con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional a través de servicios de tecnología. | Tecnológica | Simplificación Optimización Automatización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
23 | Trámite | 941 | Renovación de la libreta de tripulante terrestre | Inscrito | En el trámite de expedición de Renovación de Libreta de Tripulante, la identificación del usuario con cédula de ciudanía no se realiza cotejando la huella del solicitante de la Libreta contra la base de datos de la Registraduría | Identificar y autenticar de forma biométrica al ciudadano con cédula de ciudadanía para la Renovación de Libretas de Tripulante, la cual se lleva a cabo comparando la huella dactilar del solicitante de la Libreta con la que reposa en la base de datos de la Registraduría Nacional a través de servicios de tecnología. | Tecnológica | Simplificación Optimización Automatización | 2017-02-01 | 2017-09-30 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
24 | Trámite |  | Apostilla de documentos | Inscrito | La Apostilla de documentos emitidos por Notarias requiere ser radicada a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano en un documento PDF. El documento es evaluado por un funcionario y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante para que proceda a realizar el pago y la Apostilla sea generada. | La automatización de la Apostilla de documentos emitidos por Notarias permitirá el trámite del documento de forma automática sin requerir la validación por parte del funcionario a través del uso de las tecnologías de la información. | Tecnológica | Automatización de trámites | 2017-06-05 | 2017-08-15 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalización | Actividad nueva | Con el fin de fortalecer la Cancillería en su estrategia de Racionalización de trámites se incorpora la actividad
25 | Trámite |  | Legalización de documentos | Inscrito | La Legalización de documentos emitidos por Notarias requiere ser radicada a través de la plataforma en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y el documento debe ser cargado a la misma por el ciudadano, en un documento PDF. El documento es evaluado por un funcionario y si es aprobado se le informará al correo electrónico del solicitante para que proceda a realizar el pago y la Legalización sea generada. | La automatización de la Legalización de documentos emitidos por Notarias permitirá el trámite del documento de forma automática sin requerir la validación por parte del funcionario a través del uso de las tecnologías de la información. | Tecnológica | Automatización de trámites | 2017-06-05 | 2017-08-15 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalización | Actividad nueva | Con el fin de fortalecer la Cancillería en su estrategia de Racionalización de trámites se incorpora la actividad

## RENDICION DE CUENTAS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2017
VERSIÓN 2 PRELIMINAR
RENDICIÓN DE CUENTAS
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | Recursos | NOVEDAD | JUSTIFICACION
1 | Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar información concerniente a los temas, aspectos y contenidos relevantes de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | Diez (10) publicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-01-30 | 2017-11-15 | Humano Tecnológico
2 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Socializar a través de las pantallas informativas de las oficinas de pasaportes los resultados de la satisfacción de los usuarios y las acciones de mejora adelantadas. | Cuatro (04) publicaciones realizadas. | Coordinación de Pasaportes | 2017-01-30 | 2017-10-30 | Humano Tecnológico
3 | Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar en la redes sociales y en las pantallas informativas de las oficinas en Bogotá, las acciones de mejora más relevantes alcanzadas por la Oficina de Apostilla y Legalización durante el semestre. | Dos (02) publicaciones realizadas | Coordinación de Apostilla y Legalizaciones | 2017-07-30 | 2017-12-29 | Tecnológico | Se re plantea la actividad | Con el fin de dar claridad a la actividad se re define la misma.
4 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Recolectar propuestas de los colombianos en el exterior en el marco de la realización de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. | Un (01) Documento de propuestas de la Sociedad civil | GIT Colombia Nos Une | 2017-03-25 | 2017-11-30 | Humano Tecnológico
5 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Preparar, consolidar y divulgar información pública actualizada, relacionada con la gestión de la Dirección de los Derechos Humanos a través de la página oficial de la Entidad. | Tres (3) actualizaciones | Dirección de Derechos Humanos | 2017-01-30 | 2017-11-30 | Humano Tecnológico
6 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Revisar y actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Una (01) estrategia de Rendición de Cuentas actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-02-15 | 2017-06-30 | Humano Tecnológico | Modificación fecha de vencimiento de la actividad | Se redefine la fecha de vencimiento con el objetivo de fortalecer la estrategia de rendición de cuentas institucional.
7 | Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Realizar una estrategia de comunicaciones, para posicionar el rol de Colombia como Presidente Pro Témpore de la Alianza de Pacífico. | Una (01) Campaña "Alianza del Pacífico" | Dirección de Mecanismos de Concertación GIT Prensa y Comunicación Corporativa | 2017-03-01 | 2017-12-28 | Humano
8 | Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Realizar una estrategia de comunicaciones que promueva el lenguaje claro y la facilidad para el acceso a los trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores | Una (01) Campaña "Facilidad en el acceso de los trámites" | GIT Prensa y Comunicación Corporativa | 2017-01-02 | 2017-11-30 | Humano
9 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Construcción de una base de datos en la que se relacionen los tratados y acuerdos de los países con los cuales Colombia tiene suscrito convenios de exención de visado para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales. | Una (01) base de datos | GIT Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Humano Tecnológico
10 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Socializar a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio los resultados alcanzados en reuniones relacionadas con temas económicos, sociales o ambientales. | Doce (12) publicaciones | Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales | 2017-01-30 | 2017-12-29 | Humano
11 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar, publicar y divulgar el boletín semestral de rendición de cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Dos (02) boletines divulgados | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Humano | Actividad nueva | Con el ánimo de fortalecer la estrategia de rendición de cuentas se incluye esta actividad.
12 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar, publicar y divulgar el informe anual de gestión al Congreso de la República | Un (01) informe | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Humano | Actividad nueva | Con el ánimo de fortalecer la estrategia de rendición de cuentas se incluye esta actividad.
13 | Rendición de Cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar información que dé cuenta de las noticias y novedades en materia institucional dirigida a la comunidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio tendientes a generar lazos de pertenencia, que pretendan responder a las necesidades de las partes interesadas, a la generación del bienestar colectivo y al desarrollo del país gracias al trabajo realizado por cada uno de ellos. | Doce (12) publicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Humano | Actividad nueva | Con el ánimo de fortalecer la estrategia de rendición de cuentas se incluye esta actividad.
14 | Rendición de Cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar los resultados de la consulta previa del proyecto normativo consistente en la expedición de una nueva Resolución en materia migratoria en la cual se simplifique la clasificación de visas para los extranjeros que deseen ingresar y/o permanecer en el territorio colombiano | Una (01) publicación del informe de la consulta | Coordinación de Visas e Inmigración | 2017-06-01 | 2017-07-30 | Humano | Actividad nueva | Con el ánimo de fortalecer la estrategia de rendición de cuentas se incluye esta actividad.
15 | Rendición de Cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar los informes de ejecución presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Ocho (08) publicaciones | Dirección Administrativa y Financiera | 2017-03-30 | 2018-01-30 | Humano | Actividad nueva | Con el ánimo de fortalecer la estrategia de rendición de cuentas se incluye esta actividad.
16 | Rendición de Cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Actualizar y publicar la base de datos del Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otras Partes Interesadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Una (01) base de datos actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-05-01 | 2017-06-30 | Humano | Actividad nueva | Con el ánimo de fortalecer la estrategia de rendición de cuentas se incluye esta actividad.
17 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar diálogos pedagógicos previos al segundo encuentro por la conformación de la mesa nacional de la sociedad civil para las migraciones. | Diez (10) informes | GIT Colombia nos Une | 2017-03-26 | 2017-12-01 | Humano
18 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Abrir espacios de diálogo con diferentes sectores de la Sociedad Civil que permitan recoger iniciativas de proyecto en el marco de mesas de trabajo. | Cinco (05) informes | GIT Colombia nos Une | 2017-03-27 | 2017-12-02 | Humano Tecnológico
19 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar el segundo encuentro para la conformación de la mesa social civil | Un (01) encuentro desarrollado | GIT Colombia Nos Une | 2017-03-28 | 2017-12-03 | Humano Tecnológico Financiero Logístico
20 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Socializar los contenidos preliminares de la versión II del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con las partes interesadas para su retroalimentación | Un (01) encuentro desarrollado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-06-15 | 2017-08-15 | Humano Logístico | Actividad nueva | Con el fin de promover los espacios de diálogo con las partes interesadas se incorpora esta actividad en la estrategia de rendición de cuentas
21 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Presentación de resultados del Plan Fronteras para la Prosperidad a través de la Mesa Técnica Indígena | Un (01) encuentro desarrollado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza | 2017-05-05 | 2017-06-15 | Humano Logístico | Actividad nueva | Con el fin de promover los espacios de diálogo con las partes interesadas se incorpora esta actividad en la estrategia de rendición de cuentas
22 | Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar ruedas de prensa con periodistas de diversos medios de comunicación | Diez (10) ruedas de prensa desarrolladas | Oficina de Prensa y comunicación corporativa | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Humano | Actividad nueva | Con el fin de promover los espacios de diálogo con las partes interesadas se incorpora esta actividad en la estrategia de rendición de cuentas
23 | Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Socializar a través de tomas regionales el seguimiento a la ejecución de proyectos del Plan Fronteras para la Prosperidad. | Cuatro (04) tomas regionales realizadas | Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza | 2017-10-02 | 2017-12-29 | Humano Logístico | Actividad nueva | Con el fin de promover los espacios de diálogo con las partes interesadas se incorpora esta actividad en la estrategia de rendición de cuentas
24 | Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Formulación, publicación, divulgación y desarrollo del plan de participación ciudadana | Un (01) plan formulado, publicado, divulgado y desarrollado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Todos los procesos | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Humano | Actividad nueva | Con el fin de promover los espacios de diálogo con las partes interesadas se incorpora esta actividad en la estrategia de rendición de cuentas
25 | Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participación en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. | Participación en dos (02) Feria Nacional de Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional Todos los procesos | 2017-04-15 | 2017-08-30 | Humano | Actividad nueva | Con el fin de promover los espacios de diálogo con las partes interesadas se incorpora esta actividad en la estrategia de rendición de cuentas
26 | Rendición de Cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Socializar los resultados de la implementación de las Oficinas de Atención al Migrante | Un (01) foro virtual de socialización | GIT Colombia Nos Une | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Humano | Actividad nueva | Con el fin de promover los espacios de diálogo con las partes interesadas se incorpora esta actividad en la estrategia de rendición de cuentas
27 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Sensibilizar a las partes interesadas a través del fomento de la cultura de la rendición de cuentas como un mecanismo de control social | Una (01) campaña de fomento de la cultura de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-03-01 | 2017-10-31 | Humano Tecnológico
28 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar un concurso de conocimientos de la entidad dirigido a los servidores encargados de atención al ciudadano | Un (01) concurso | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-07-01 | 2017-10-15 | Humano
29 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socializar con las partes interesadas las actividades de la Cancillería con enfoque social. | Tres (03) informes | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Humano
30 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Socializar los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2016 y las propuestas de mejora resultado del mismo. | Un (01) informe socializado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-02-01 | 2017-02-28 | Humano
31 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar informes de las encuestas aplicadas durante las ferias de servicio | Tres (03) informes | GIT Colombia nos Une | 2017-04-01 | 2017-12-07 | Tecnológico
32 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Socializar a través de los canales de comunicación establecidos en las oficinas de atención al público los resultados de las encuestas de satisfacción del Centro Integral de Atención al Ciudadano | Cuatro (04) publicaciones | Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2017-01-30 | 2017-12-29 | Humano tecnológico
33 | Rendición de Cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicar y divulgar los resultados de las encuestas de satisfacción del Ministerio de Relaciones Exteriores | Tres (03) publicaciones | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y de Servicio al Ciudadano | 2017-06-01 | 2018-01-30 | Humano | Actividad nueva | Con el ánimo de fortalecer la estrategia de rendición de cuentas se incluye esta actividad.
34 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Diseñar y aplicar un mecanismo de evaluación para la Estrategia de la Rendición de Cuentas | Un (01) informe anual de evaluación | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-11-01 | 2017-12-29 | Humano Tecnológico
35 | Rendición de Cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar la encuesta virtual permanente en la página web institucional para conocer los temas de interés de las partes interesadas en Rendición de cuentas | Una (01) encuesta virtual implementada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-04-15 | 2017-06-30 | Humano tecnológico | Actividad nueva | Con el ánimo de fortalecer la estrategia de rendición de cuentas se incluye esta actividad.
36 | Rendición de Cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Elaboración, publicación y divulgación de informes de la encuesta virtual institucional para conocer los temas de interés de las partes interesadas en Rendición de cuentas | Tres (03) informes | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-07-01 | 2017-12-15 | Humano tecnológico | Actividad nueva | Con el ánimo de fortalecer la estrategia de rendición de cuentas se incluye esta actividad.

## MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATEN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2017
VERSIÓN 2 PRELIMINAR
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | Recursos | NOVEDAD | JUSTIFICACION
1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Impulsar los beneficios de la Ley de Victimas dentro de la población colombiana en el exterior. | Veinticinco (25) eventos de conmemoración por la memoria y solidaridad con las víctimas en el exterior y diez (10) jornadas especiales de atención a víctimas en el exterior. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Humano Económico | Se modifica meta y fecha final | Se amplia el alcance de la actividad con el fin de fortalecer la presencia institucional
2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Fortalecer la cuarta fase de la campaña de sensibilización "Reaccionemos en Cadena" frente al delito de trata de personas dirigida a la población colombiana en zona de frontera | Cuatro (04) eventos para el desarrollo de la campaña | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT prensa y comunicaciones | 2017-05-01 | 2017-08-31 | Humano Económico | Se modifica la actividad y la meta | Se amplia el alcance de la actividad con el fin de fortalecer la presencia institucional
3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Sensibilizar a la población colombiana en frontera frente al delito de trata de personas | Cuatro (04) talleres. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Prensa y Comunicación Corporativa | 2017-01-02 | 2017-12-29 | Humano Económico
4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Socializar las recomendaciones para el cuidado del pasaporte electrónico | Una (01) campaña | Coordinación de Pasaportes Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-01-03 | 2017-12-30 | Humano Tecnológico
5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Publicar datos sobre información de interés a través de los canales de comunicación establecidos en las oficinas de atención al público. | Diez (10) publicaciones | Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2017-01-02 | 2017-12-29 | Humano tecnológico
6 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Realizar documento de protocolo de atención al ciudadano, en canal presencial de Visas e Inmigración. | Un (01) Documento | Coordinación de Visas e Inmigración | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Humano
7 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Fortalecer las competencias del servicio al exterior con la publicación de una cartilla informativa sobre el proceso de expedición de pasaportes diplomáticos y oficiales en los consulados y secciones consulares de las embajadas colombianas en el exterior. | Una (01) Cartilla | GIT Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. | 2017-03-01 | 2017-09-29 | Humano Tecnológico
8 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Crear un punto adicional para el registro y formalización de pasaportes diplomáticos y oficiales con el fin de agilizar el tiempo de ejecución del trámite del funcionario | Un (01) Punto de formalización de pasaportes diplomáticos y oficiales | GIT Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. | 2017-03-01 | 2017-07-31 | Humano Tecnológico Logístico
9 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Socializar la oferta pública de servicios para colombianos en el exterior. | Tres (03) ferias de servicios | GIT Colombia Nos Une | 2017-03-29 | 2017-12-04 | Humano Tecnológico Financiero Logístico
10 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Realizar actividades de fortalecimiento a la comunidad colombiana en el exterior para facilitar su inserción en el país de acogida (emprendimiento, prevención de violencia, empresa) | Cinco (05) talleres | GIT Colombia Nos Une | 2017-03-30 | 2017-12-05 | Humano Tecnológico Financiero Logístico
11 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Realizar jornadas de atención especial en salud para los colombianos en el exterior | Diez (10) jornadas realizadas | GIT Colombia Nos Une | 2017-03-31 | 2017-12-06 | Humano Tecnológico Financiero Logístico
12 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Difundir la realización del II Encuentro por la Conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil. | Diez (10) publicaciones | GIT Colombia nos Une | 2017-02-01 | 2017-12-07 | Tecnológico
13 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Establecer un lineamiento de atención para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado que se encuentren en condición de discapacidad | Una (01) Política establecida | GIT para la Determinación de la Condición de Refugiado | 2017-05-01 | 2017-11-30 | Humano Tecnológico | Se modifica el planteamiento y la fecha de finalización de la actividad | Se modifica la actividad con el ánimo de alinear la actividad "Elaborar protocolo de atención para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado"
14 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Establecer un lineamiento de atención para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado que sean mujeres y niños menores, en condición de vulnerabilidad | Una (01) Política establecida | GIT para la Determinación de la Condición de Refugiado | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Humano Tecnológico | Se modifica el planteamiento y la fecha de finalización de la actividad | Se modifica la actividad con el ánimo de alinear la actividad "Elaborar protocolo de atención para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado"
15 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Elaborar protocolo de atención para los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado | Un (01) documento | GIT para la Determinación de la Condición de Refugiado | 2017-09-01 | 2017-11-30 | Humano Tecnológico
16 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementar acciones de mejora producto del Diagnóstico del Sistema de Servicio al Ciudadano realizado por el PNSC del DNP | Dos (02) informes | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-02-01 | 2017-10-30 | Humano
17 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Fortalecer el trámite de expedición de pasaportes de las Gobernaciones de acuerdo a los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio de Relaciones Exteriores | Dos (02) informes | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-02-01 | 2017-10-30 | Humano
18 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementación de actividades de prevención a las víctimas en el exterior | Dos (02) informes | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-07-01 | 2018-01-30 | Humano
19 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Retroalimentar al personal encargado de la atención al ciudadano en el canal presencial de la Oficina de Visas e Inmigración, sobre la cultura de servicio. | Dos (02) actas de reuniones | Coordinación de Visas e Inmigración | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Humano
20 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Retroalimentar al personal encargado de suministrar información correspondiente al trámite de visa, en los canales de información dispuestos por la entidad y en la oficina de visas del Ministerio, para alinear los conceptos y conocimiento. | Un (01) acta de reunión | Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano Coordinación de Visas e Inmigración | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Humano
21 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Realizar retroalimentaciones semestrales entre los consulados y la oficina visas e inmigración Bogotá, para la alineación de conceptos en el otorgamiento de visas | Dos (02) actas de reuniones | Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano Coordinación de Visas e Inmigración | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Humano
22 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 3 - Talento Humano | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano | Un (01) Plan Institucional de Capacitación con temáticas de mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas | Dirección de Talento Humano | 2017-05-02 | 2017-11-30 | Humano Financiero | Modificación de la meta | Con el fin de dar claridad a la actividad se re define la meta
23 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Gestionar ante el INSOR la capacitación para servidores en lengua de señas y capacidades comunicativas para personas con limitaciones auditivas | Cuatro (04) talleres | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-07-03 | 2017-10-31 | Humano Tecnológico | Se amplia la meta de 3 a 4 talleres. | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se amplia la meta de la actividad.
24 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Sensibilizar a los servidores del Ministerio de Relaciones en los contenidos de la Cartilla para la atención al ciudadano en situación de discapacidad | Tres (03) actividades de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-08-15 | 2017-11-15 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
25 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Realizar anualmente la identificación y priorización de necesidades de capacitación y reinducción a fin de incluir los temas de servicio al ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación | Un (01) documento de identificación de necesidades de capacitación | Dirección de Talento Humano | 2017-11-01 | 2018-01-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
26 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Realizar la inducción en temas de servicio al ciudadano para los funcionarios y contratistas que sean vinculados al Ministerio de Relaciones Exteriores | Un (01) documento | Dirección de Talento Humano | 2017-07-30 | 2017-12-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
27 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Realizar la capacitación al personal que desarrolla funciones en atención al ciudadano | Un (01) documento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-07-30 | 2017-12-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
28 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Realizar la reinducción al personal que desarrolla funciones en atención al ciudadano | Un (01) documento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-07-30 | 2017-12-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
29 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 Talento Humano | Realizar actividades de reconocimiento a los servidores con funciones de servicio al ciudadano por desempeño destacado | Tres (03) actividades | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2017-06-01 | 2017-12-15 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
30 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 Normativa y Procedimental | Sensibilizar a los servidores de la entidad en los contenidos de la carta de trato digno | Tres (03) talleres | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-03-01 | 2017-04-30 | Humano Tecnológico
31 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 4 Normativa y procedimental | Socializar los contenidos de la carta de trato digno de cara al ciudadano a través de los canales electrónicos de la entidad. | Ocho (08) publicaciones | GIT Prensa y Comunicación Corporativa | 2017-03-01 | 2017-04-30 | Humano
32 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Definir la política para priorizar la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF para niños, niñas y adolescentes e incluirlos en la normatividad interna relacionada. | Una (01) Política definida | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-06-01 | 2017-12-15 | Humano | Modificación fecha de vencimiento. | Teniendo en cuenta que la implementación de una nueva plataforma tecnológica de gestión documental se encuentra en proceso, y considerando que la misma goza de un carácter más estratégico dentro de la priorización de atención de las PQRSDF, se modifica la fecha de finalización de la actividad con corte al 15 de diciembre de 2017.
33 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Fomentar la participación de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores en la construcción de la nueva versión de la carta de trato digno de la Entidad | Un (01) informe sobre los aportes recibidos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-05-01 | 2017-06-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
34 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Elaborar, publicar y divulgar de la nueva versión de la carta de trato digno del Ministerio de Relaciones Exteriores | Un (01) documento publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-05-01 | 2017-06-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
35 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Publicar y divulgar el boletín jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores | Tres (03) boletines publicados y divulgados | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
36 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Elaborar, publicar y divulgar con los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores la Guía para la elaboración de proyectos normativos | Una (01) guía publicada y divulgada | Oficina Asesora Jurídica Interna Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-05-01 | 2017-06-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
37 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Actualizar, publicar y divulgar con las partes interesadas de la Cancillería la nueva versión del código de Buen Gobierno del Ministerio de Relaciones Exteriores | Un (01) documento publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-04-01 | 2017-07-15 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
38 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Elaborar, publicar y divulgar con los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores la Guía para la elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Una (01) guía publicada y divulgada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-06-15 | 2017-07-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
39 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Elaborar, publicar y divulgar con los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores la Guía para la elaboración, socialización, publicación, divulgación, seguimiento y evaluación del Plan de Participación Ciudadana. | Una (01) guía publicada y divulgada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-06-15 | 2017-07-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
40 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Elaborar, publicar y divulgar con los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores la Guía para la elaboración, socialización, publicación, divulgación, seguimiento y evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Una (01) guía publicada y divulgada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-06-15 | 2017-07-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
41 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Revisar y actualizar el Plan Estratégico Sectorial e Institucional y el Plan de Acción de la Cancillería incluyendo temas de Transparencia y anticorrupción, acceso a la información pública, participación ciudadana, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional | Tres (03) planes actualizados | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-06-15 | 2017-07-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
42 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Promover la inscripción de los colombianos, tanto los que viven en el exterior como los que van por corto periodo, en los Consulados en el exterior. | Una (01) Campaña "Inscríbase en el Consulado" | GIT Prensa y Comunicación Corporativa Dirección de Asuntos Consulares, Migratorios y Servicio al Ciudadano. | 2017-05-01 | 2017-08-30 | Humano
43 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Aplicar encuestas de opinión en los eventos, ferias de servicios en el exterior y/o población retornada. | Tres (03) informes | GIT Colombia nos Une | 2017-04-01 | 2017-12-07 | Humano Logístico
44 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar un video en el cual se explique paso a paso el proceso de trámite de visa. | Un (01) video explicativo | Coordinación de Visas e Inmigración Dirección de Gestión de la Información y Tecnología G.I.T Prensa y Comunicación Corporativa | 2017-10-01 | 2017-12-31 | Humano Tecnológico
45 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Crear formato que permita dar trazabilidad al manejo dado en la Oficina de Visas e Inmigración a los documentos abandonados por los extranjeros. | Un (01) formato | Coordinación de Visas e Inmigración Oficina Asesora de Planeación Y Desarrollo Organizacional | 2017-02-01 | 2017-05-15 | Humano
46 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Difundir y socializar a través de medios digitales o canales electrónicos de la entidad, la oferta de servicios de CNU | Cincuenta (50) publicaciones | GIT Colombia Nos Une | 2017-01-17 | 2017-12-26 | Tecnológico
47 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Difundir y socializar a través de medios digitales o canales electrónicos de la entidad, la Ley 1565 de 2012 por la cual se fijan incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero | Cinco (05) publicaciones | GIT Colombia Nos Une | 2017-01-17 | 2017-12-26 | Tecnológico
48 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Fortalecer el acceso a la información en lo pertinente al trámite del pasaporte diplomático y oficial, incluyendo en forma clara y precisa esta información en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. | Una (01) Publicación | GIT Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. | 2017-06-01 | 2017-12-29 | Humano y tecnológico
49 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Publicar en la redes sociales, en la página web de la Cancillería y en la pantalla informativa ubicada en el sexto piso de la Coordinación de Apostilla y Legalizaciones, información de interés relacionada con los tres primeros motivos de rechazo de los documentos durante el semestre y las indicaciones para evitar tales rechazos | Cuatro (04) publicaciones | Coordinación de Apostilla y Legalizaciones | 2017-03-01 | 2017-12-29 | Tecnológico
50 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Incrementar la capacidad institucional para la prestación de trámites y servicios a través de la realización de consulados móviles | Ciento veinte (120) consulados móviles | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Humano Logístico | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano y la presencia institucional se incluye la actividad.
51 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Actualizar la caracterización de partes interesadas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Un (01) caracterización actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-05-15 | 2017-06-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
52 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano de la Sede Norte en la ciudad de Bogotá por medio de la disponibilidad presencial de un servidor que de brinde información de los trámites y oriente al ciudadano en el punto de atención. | Un (01) servidor disponible | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2017-06-01 | 2017-06-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.
53 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Documentar e implementar una política de operación en el Sistema de Gestión de Calidad correspondiente a la generación de avisos de indisponibilidad a las partes interesadas cuando los sistemas de información o los aplicativos tengan fallas y no permita hacer tramites o solicitudes. | Una (01) política documentada | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 2017-07-01 | 2017-08-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano se incluye la actividad.

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2017
VERSIÓN 2 PRELIMINAR
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | Recursos | NOVEDAD | JUSTIFICACIÓN
1 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia activa | Realizar seguimiento del nivel de implementación de la Ley 1712 de 2015 en la página web de la entidad. | Tres (03) informes de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-01-15 | 2017-12-29 | Humano
2 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Transparencia activa | Identificar activos de la información del GIT de Estadísticas Consulares y Análisis de la Información y relacionarlos en el formulario electrónico habilitado para este propósito. | Una (01) matriz documentos estadística consular. | Coordinación Estadísticas Consulares y Análisis de la Información | 2017-02-01 | 2017-04-03 | Humano
3 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Transparencia activa | Establecer en colaboración con el área jurídica la clasificación de la información (pública, clasificada o reservada) y tratamiento de datos (sensibles, privados y semiprivados) contenida en los activos de la información a publicar. | Una (01) matriz clasificación de Información- Documentos Estadística Consular. | Coordinación Estadísticas Consulares y Análisis de la Información | 2017-04-04 | 2017-07-04 | Humano
4 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Transparencia activa | Realizar seguimiento del registro de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión suscritos con personas naturales en la plataforma SIGEP. | Cuatro (04) seguimientos | GIT Licitaciones y Contratos | 2017-01-02 | 2017-12-29 | Humanos
5 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Transparencia activa | Realizar publicación de los procesos contractuales que superen la mínima cuantía en la página web de la entidad. | Dos (02) seguimientos | GIT Licitaciones y Contratos | 2017-01-02 | 2017-12-29 | Humanos
6 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa. | Guía de publicación de contenidos institucionales que sintetice los parámetros de publicación de los contenidos institucionales. | Un (01) documento | GIT Prensa y Comunicación Corporativa | 2017-04-01 | 2017-09-30 | Humanos
7 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa. | Sistematizar el Inventario de activos de información de los sistemas de información y los procesos de gestión de TI, procesos de direccionamiento estratégico, formulación y planificación de política exterior, seguimiento de política exterior y proceso de mejora continua. | Un (01) inventario | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 2017-06-01 | 2017-11-30 | Humano Tecnológico | Se modifica la actividad y la fecha de inicio | La Dirección de Gestión de Información y Tecnología, revisó y redefinió el alcance de la actividad según los lineamientos de la Secretaria General y el Jefe de Gabinete, conforme a las actividades incluidas al contrato con Colombia Digital relacionadas con los activos de información.
8 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa. | Automatizar la actualización y publicación de datos abiertos 12 sets | Doce (12) automatizaciones | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 2017-04-03 | 2017-11-30 | Humano Tecnológico
9 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa. | Incluir en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores www.cancilleria.gov.co los datos de contacto del responsable de PQRSDF | Una (01) publicación | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-06-01 | 2017-06-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer la información publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores se incluye la actividad
10 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia pasiva | Socializar a través de los canales de comunicación establecidos en las oficinas de atención al público los resultados de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. | Cuatro (04) publicaciones | Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2017-01-02 | 2017-12-29 | Humano Tecnológico
11 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia pasiva (De acuerdo al programa Nacional de Servicio al Ciudadano) | Actualizar el esquema de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones - PQRSDF de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Ley 1712 de 2014,Ley 1755 de 2015, Decreto 103 de 2015 y Decreto 1166 de 2016, | Un (01) Esquema de atención de PQRSDF actualizado | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano / Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2016-04-01 | 2017-12-15 | Humanos | Se modifica la fecha de finalización | Teniendo en cuenta que la implementación de una nueva plataforma tecnológica de gestión documental se encuentra en proceso, y considerando que la misma goza de un carácter más estratégico dentro de la priorización de atención de las PQRSDF, se modifica la fecha de finalización de la actividad con corte al 15 de diciembre de 2017.
12 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 - Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | Actualizar el programa de gestión documental | Un (01) Programa actualizado | Grupo Interno de Trabajo de Archivo | 2016-07-01 | 2017-05-31 | Financiero
13 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Ajustar el portal Colombia nos Une para el correcto funcionamiento del software JAWS (herramienta Convertic) | Un (01) Portal ajustado | GIT Colombia nos Une Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 2017-01-10 | 2017-06-30 | Tecnológico Financiero
14 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Elaboración, publicación y divulgación de la Cartilla para fortalecer la atención a ciudadanos en situación de discapacidad | Un (01) documento, elaborado, publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-06-01 | 2017-08-15 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública por el Ministerio de Relaciones Exteriores se incluye la actividad
15 | Transparencia y Acceso a la Información. | Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública | Divulgar el informe de PQRSDF trimestral a las partes interesadas | Tres (03) documentos divulgado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Humano | Nueva actividad | Con el fin de fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública por el Ministerio de Relaciones Exteriores se incluye la actividad

## INICIATIVAS ADICIONALES
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2017
VERSIÓN 2 PRELIMINAR
INICIATIVAS ADICIONALES
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final | Recursos | NOVEDAD | JUSTIFICACION
1 | Iniciativas adicionales | No aplica | Promover la transparencia en el desarrollo de la función pública en el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus Misiones en el exterior. | Una (01) campaña | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Humano Tecnológico
2 | Iniciativas adicionales | No aplica | Sensibilizar a los servidores del Ministerio de Relaciones en los contenidos del Código de Ética a través de un taller teórico práctico. | Un (01) Sensibilización | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-08-01 | 2017-10-31 | Humano Logístico | Nueva actividad | Se incluye la actividad tendiente al fortalecimiento del componente ético de la Entidad
3 | Iniciativas adicionales | No aplica | Promover la transparencia en el desarrollo de la función pública en los servidores del Ministerio de Relaciones contratados por Outsoursing de vigilancia, aseo y cafetería. | Dos (02) talleres | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-06-15 | 2017-07-30 | Humano | Nueva actividad | Se incluye la actividad tendiente al fortalecimiento del componente ético de la Entidad
4 | Iniciativas adicionales | No aplica | Fortalecer en componente ético en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de capacitaciones en comportamiento ético, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. | Dos (02) capacitaciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Humano | Nueva actividad | Se incluye la actividad tendiente al fortalecimiento del componente ético de la Entidad