## 2022
TIPO DE DOCUMENTO: | PLAN
NOMBRE: | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2022
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
Fecha de Elaboración |  | Enero de 2022
Versión |  | 1
Tema | Tarea | Responsable | Participantes | Fecha Inicio | Fecha Fin | Avance | Relación por Meses
[6 empty] | 0% | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Seguimiento Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI-MINTIC | Actualizar el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 0%
| Revisar y actualizar el procedimiento de Seguridad de la Información y guías de seguridad; en caso de ser requerida. | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-04-01 | 2022-11-30 | 0%
| Realizar la medición con el “Instrumento de evaluación MSPI de MINTIC” | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0%
| Verificar la medición con el “Instrumento de evaluación MSPI de MINTIC” | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 0%
| Hacer el respectivo seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoria de seguridad de la Información realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-03 | 2022-11-30 | 0%
Sensibilización de seguridad de la información | Realizar el Plan de capacitación, Sensibilización y comunicación de seguridad de la información | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-02-27 | 0%
| Realizar la Publicación de boletines en Intranet y quioscos. | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 0%
| Realizar capacitaciones presenciales y virtuales | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 0%
| Realizar el Folleto de seguridad y Privacidad de la información | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0%
| Realizar los escenarios de ataques de Phishing para identificar usuarios vulnerables y recapacitarlos | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 0%
Plan de transición de IPV4 a IPV6 en Misiones en el exterior (30 misiones acuerdo de gestión) | Realizar seguimiento al cumplimiento de las misiones que están pendientes de la transición a IPV6 | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0%
Monitoreo y acciones de mitigación a las alertas de seguridad implementadas | Generar reporte del cumplimiento de las políticas de directorio activo | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0%
| Generar y verificar la sincronización One drive de los usuarios de la Entidad | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0%
| Generar reportes y consolidar los resultados de parches de seguridad de los equipos de computo pendientes por aplicar | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0%
| Realizar seguimiento y monitoreo a las herramientas de seguridad | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0%
Auditoria al cumplimiento del manual de seguridad y privacidad de la información (primera línea de defensa) | Verificar las políticas a tener en cuenta en la auditoria interna de seguridad de la información en conjunto a la Oficina de Gestión de Control Interno | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 0%
| Verificar el seguimiento al cumplimiento al informe de auditoria | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 0%
Realizar análisis de vulnerabilidades a los activos críticos de la DIGIT | Actualizar el listado de equipos a escanear, incluye equipos de la Registraduría | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-03 | 2022-02-28 | 0%
| Generar reportes y consolidar resultados mensual | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0%
| Notificar a los administradores de los servidores y sistemas de información | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-02-03 | 2022-12-12 | 0%
| Realizar retest de análisis de vulnerabilidades | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0%
| Realizar seguimiento a la remediación de las vulnerabilidades | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0%
Migración Colombia | Compartir lecciones aprendidas en Seguridad de la Información | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 0%
Teletrabajo y Trabajo en Casa | Verificar el seguimiento y monitoreo | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0%
| Verificar la línea base de cumplimiento de los equipos de computo | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 0%
Atención a requerimientos e incidentes de seguridad de la información (Cancillería Interna y Misiones en el exterior) | Atender los incidentes de Seguridad de la Información registrados en la mesa de ayuda | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 0%
| Atender los requerimientos de Seguridad de la Información registrados en la mesa de ayuda | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-04 | 2022-12-31 | 0%
Gestión de continuidad - DRP | Realizar el informe de la Prueba DRP del 2021 | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-01 | 2022-02-28 | 0%
| Realizar la actualización del Análisis de Impacto al Negocio -BIA | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-04 | 2022-03-30 | 0%
| Identificar nuevas estrategias de recuperación alineadas a las nuevas tecnologías y presentar a la alta Dirección | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0%
| Realizar la Prueba DRP del año 2022 | Oficial de la Seguridad de la Información | GIT Servicios Tecnológicos | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0%
Línea base se seguridad Misiones (Intune) | Crear de políticas línea base en Intune | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-01-04 | 2022-02-28 | 0%
| Verificar la identificación de los equipos por misiones | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-03-01 | 2022-06-30 | 0%
| Implementar la línea base de seguridad Intune en la Misiones | Oficial de la Seguridad de la Información | Seguridad de la Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 0%