**INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR RELACIONES EXTERIORES**

**Corte a 31 de marzo de 2018.**

Para el 2018, el Sector de Relaciones Exteriores con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas definidas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estratégico Sectorial, asignó recursos por un valor de $ 75.059.688.121 distribuidos en 13 proyectos de la siguiente manera:

*Asignación de recursos vigencia 2018 Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores*

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO** | **APROPIACION VIGENTE** |
| Fortalecimiento del Programa Integral Niños, Niñas y Adolescentes con Oportunidades | $ 1.000.000.000 |
| Fortalecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para la atención de las víctimas en el exterior nacional | $ 1.553.657.758,00 |
| Fortalecimiento de la oferta institucional para la vinculación y atención de los colombianos en el exterior nacional | $ 2.000.000.000,00 |
| Fortalecimiento de estrategias de acompañamiento al retorno de connacionales procedentes del exterior nacional | $ 2.000.000.000,00 |
| Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional | $ 7.000.000.000,00 |
| Adquisición de sedes en el exterior – internacional | $ 37.307.342.242,00 |
| Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector | $ 2.500.000.000,00 |
| **Total Inversión**  | **$ 53.361.000.000** |

Fuente: Decreto 2236 de 2017 – Anexo presupuesto General de la Nación

*Asignación de recursos vigencia 2018 Unidad Administrativa Especial Migración Colombia*

|  |  |
| --- | --- |
| **PROYECTO** | **APROPIACIÓN VIGENTE** |
| Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones a nivel nacional | $ 3.564.757.270 |
| Optimización de servicios tecnológicos para la atención de los procesos migratorios a nivel nacional | $ 15.450.930.851 |
| Implementación del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional | $ 972.920.445 |
| Fortalecimiento del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional | $ 747.079.555 |
| Consolidación del modelo integral de capacitación por competencias de los funcionarios de migración Colombia. Nacional | $ 750.000.000 |
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el servicio migratorio colombiano | $ 213.000.000 |
| **Total Inversión**  | **$ 21.698.688.121** |

Fuente: Decreto 2236 de 2017 – Anexo presupuesto General de la Nación

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

A 31 de marzo se comprometieron $ 49.777.807.264, correspondiente al 66,32% del presupuesto de inversión del sector y se obligaron $ 36.705.479.219, equivalentes al 48.90%. A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestal de cada proyecto de inversión

*Ejecución presupuestal proyectos de inversión Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **COMPROMISO** | **%** | **OBLIGACIÓN** | **%** |
| Fortalecimiento del programa integral niños, niñas y adolescentes con oportunidades | $ 1.000.000.000 | 100,00% | $ 21.511.000 | 2,15% |
| Fortalecimiento del ministerio de relaciones exteriores para la atención de las víctimas en el exterior  nacional | $ 1.059.978.994 | 68,22% | $ 1.028.928.994 | 66,23% |
| Fortalecimiento de la oferta institucional para la vinculación y atención de los colombianos en el exterior nacional | $ 806.625.060 | 40,33% | $ 806.625.060 | 40,33% |
| Fortalecimiento de estrategias de acompañamiento al retorno de connacionales procedentes del exterior nacional | $ 307.854.533 | 15,39% | $ 33.727.371 | 1,69% |
| Implementación del plan fronteras para la prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera  a nivel nacional | $ 3.427.580.800 | 48,97% | $ 645.883.567 | 9,23% |
| Adquisición de sedes en el exterior - internacional | $ 33.753.334.350 | 90,47% | $ 31.458.882.281 | 84,32% |
| Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector | $ 621.984.578 | 24,88% | $ 620.793.745 | 24,83% |
| **Total Inversión**  | **$ 40.977.358.314** | **76,79%** | **$ 34.616.352.018** | **64,87%** |

Fuente: SIIF

*Ejecución presupuestal proyectos de inversión Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **COMPROMISO** | **%** | **OBLIGACIÓN** | **%** |
| Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones a nivel nacional | $ 3.552.088.582 | 99,64% | $ 686.358.415 | 19,25% |
| Optimización de servicios tecnológicos para la atención de los procesos migratorios a nivel nacional | $ 3.281.041.446 | 21,24% | $ 1.050.285.990 | 6,80% |
| Implementación del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional | $ 972.918.922 | 100% | $ 277.682.796 | 28,54% |
| Fortalecimiento del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional | $ 118.000.000 | 15,79% | $ 23.600.000 | 3,16% |
| Consolidación del modelo integral de capacitación por competencias de los funcionarios de migración Colombia. nacional | $ 712.400.000 | 94,99% | $ 10.000.000 | 1,33% |
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el servicio migratorio colombiano | $ 164.000.000 | 77% | $ 41.200.000 | 19,34% |
| **Total Inversión**  | **$ 8.800.448.950** | **40,6%** | **$ 2.089.127.201** | **9,63%** |

Fuente: SIIF

**AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

De acuerdo a la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación DNP, el seguimiento de las metas definidas en los proyectos de inversión se realiza a través de la medición de los indicadores de producto y los indicadores de gestión, en donde a continuación se presentan los avances de los proyectos del sector de acuerdo a la información reportada en el SPI.

*Porcentaje de avance físico y de gestión mensual de los proyectos de inversión del Sector de Relaciones Exteriores*

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información del SPI.

A continuación, se presentan los avances de acuerdo a los proyectos vigentes de cada una de las entidades del Sector de Relaciones Exteriores.

*Porcentaje de avance físico y de gestión a 31 de marzo de 2018 de los proyectos de inversión del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.*

| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **% AVANCE FISICO** | **% AVANCE GESTION** | **TOTAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de sedes en el exterior – internacional | 100 | 100 | 100 |
| Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector | 25 | 12,5 | 21,25 |
| Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de estrategias para el acompañamiento a los connacionales que retornan al país a nivel nacional | 0 | 0 | 0 |
| Implementación del plan fronteras para la prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional | 60 | 38,9 | 51,56 |
| Fortalecimiento del ministerio de relaciones exteriores para la atención de las víctimas en el exterior nacional | 50 | 17 | 43,4 |
| Fortalecimiento de la oferta institucional para la vinculación y atención de los colombianos en el exterior nacional | 11 | 0 | 8,8 |
| Fortalecimiento de estrategias de acompañamiento al retorno de connacionales procedentes del exterior nacional | 17 | 0 | 11,9 |

Fuente: SPI

*Porcentaje de avance físico y de gestión a 31 de marzo de 2018 de los proyectos de inversión de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE\_PROYECTO** | **% AVANCE FISICO** | **% AVANCE GESTION** | **TOTAL** |
| Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones a nivel nacional | 21 | 96,5 | 36,1 |
| Implementación del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional | 65 | 50 | 60,5 |
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el servicio migratorio colombiano | 0 | 16,5 | 4,95 |
| Consolidación del modelo integral de capacitación por competencias de los funcionarios de migración Colombia. Nacional | 10 | 90 | 34 |
| Optimización de servicios tecnológicos para la atención de los procesos migratorios a nivel nacional. | 11 | 50 | 22,7 |
| Fortalecimiento del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional. | 0 | 41,5 | 8,3 |

Fuente: SPI

**RECOMENDACIONES**

De acuerdo a las alertas generadas por el Departamento Nacional de Planeación y a los resultados alcanzados a 31 de marzo de 2018, es necesario que los formuladores y gerentes de los proyectos de inversión tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

* Realizar el seguimiento mensual en el SPI los cinco primeros días del mes.
* Realizar una revisión de los avances de los indicadores y la ejecución presupuestal. Se debe garantizar la coherencia entre los avances del proyecto y los recursos ejecutados.
* Es importante que la ejecución de recursos corresponda con lo planeado en el proyecto. En la fase de ejecución es sustancial garantizar el cumplimiento de la normatividad presupuestal y contractual y de los mecanismos de lucha contra la corrupción (Ley 1474/2011).

En caso de tener alguna observación o comentario sobre el seguimiento del plan de acción institucional, por favor remitirla al correo electrónico: planeacion@cancilleria.gov.co