## RENDICION
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: SC-FO-106
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
DIRECTOR, JEFE O COORDINADOR RESPONSABLE |  |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | [9 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 3 | FECHA DE APROBACIÓN |  | 30 de junio de 2018
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUB COMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar la información correspondiente a la relación y estado de los procesos de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Número de publicaciones realizadas. | Una publicación por trimestre en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 2018-01-15 | 2018-11-15 | Humano
2 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar la información correspondiente al número y valor de los contratos terminados y en ejecución del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Número de publicaciones realizadas. | Una publicación por trimestre en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 2018-01-15 | 2018-11-15 | Humano
3 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar a las partes interesadas la información correspondiente a la relación y estado de los procesos de contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Humano
4 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar a las partes interesadas la información correspondiente al número y valor de los contratos terminados y en ejecución del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Humano
5 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar por canales de comunicación, las acciones de mejora más relevantes alcanzadas por el trámite de apostilla y legalización. | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2018-02-14 | 2018-12-14 | Humano Tecnológico
6 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Divulgar información pública, relacionada con la presentación de resultados de la gestión estratégica o misional de la Dirección de Derechos Humano y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores | 2 | Número de publicaciones realizadas | Publicar a través del sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores información relacionada con los avances de resultado de la gestión estratégica de la Dirección de Derechos Humano y Derecho Internacional Humanitario. | Grupo Interno de Trabajo de Atención a Instancias Internacionales de Derechos Humano y Derecho Internacional Humanitario Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a Ordenes y Recomendaciones de los Organos Internacionales en Materia de Derechos Humano. Grupo Interno de Trabajo de Asuntos de Protección e Información sobre Derechos Humano | 2018-06-29 | 2018-12-28 | Humano Tecnológico
7 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar información concerniente a los temas, aspectos y contenidos relevantes de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | 3 | Número de boletines publicados | La publicación de información se realizará a través de boletines de logros que se elaborarán con una frecuencia trimestral así: 1. Primer trimestre de 2018 2. Segundo trimestre de 2018 3. Tercer trimestre de 2018 | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-15 | 2018-11-15 | Humano
8 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar un diagnóstico de debilidades y fortalezas que permitan identificar espacios de articulación y cooperación para el desarrollo de la estrategia de Rendición de cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Elaborar un diagnóstico que contenga la identificación de fortalezas, debilidades, condiciones del entorno, identificación de necesidades de los grupos de interés, así como de los canales de publicación y difusión existentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y divulgación del mismo al interior de la entidad, asi como la conformación y capacitación de un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Humano
9 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Construir la Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Elaborar un documento que fije la hoja de ruta a través de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio desarrollará la Estrategia de Rendición de Cuentas Institucional donde sean asociadas las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional, identificar de espacios de diálogo, priorización de temas y definición de actividades para cada uno de los componentes. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Humano
10 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar, publicar y divulgar el informe anual al Congreso de la República | 1 | Informe elaborado, publicado y divulgado | De acuerdo a lo establecido en el artículo 208 de la Constitución Política de Colombia se elaborará un informe sobre el estado de la gestión del Sector de Relaciones Exteriores, el cual será publicado y divulgado con las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-01 | 2018-08-30 | Humano
11 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Publicar a través del sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio los resultados alcanzados en reuniones relacionadas con temas económicos, sociales o ambientales. | 12 | Número de publicaciones realizadas | Se realizarán cuatro (04) publicaciones cuatrimestrales durante el año 2018, para un total de 12 publicaciones al final del año, a través del sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. En cada publicación se describirá la gestión y logros de la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales en las reuniones en escenarios multilaterales a las que asista. Todas las publicaciones tendrán un peso porcentual equivalente de 8.33% | Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales | 2018-01-02 | 2018-12-28 | Humano
12 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar, publicar y divulgar el boletín de resultados de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 3 | Número de boletines elaborados, publicados y divulgados | La Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores cuatrimestralmente elaborará un boletín donde se dará cuenta de los resultados de las actividades culturales, educativas, deportivas y UNESCO. Dichos boletines serán publicados en el sitio web oficial de la Cancillería y divulgados a través de las redes sociales dispuestas por el Ministerio. | Dirección de Asuntos Culturales | 2018-04-02 | 2018-12-15 | Humano
13 | Estrategia de rendición de cuentas | Información de calidad y lenguaje comprensible | Elaborar un informe que de cuenta del avance de los compromisos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la implementación de Acuerdos de Paz | 1 | Informe de compromisos | Será elaborado un informe que dé cuenta del nivel de avance de cada uno de los compromisos institucionales en la implementación de los Acuerdos de Paz. | Grupo Interno de Trabajo de Lucha contra las Drogas | 2018-03-01 | 2018-05-10 | Humano
14 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Divulgar a las partes interesadas a través de los canales de comunicación de la entidad, información relevante de la gestión institucional en la ejecución de proyectos del Plan Fronteras para la Prosperidad | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Tecnológico
15 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Socializar el seguimiento a la ejecución de proyectos del Plan Fronteras para la Prosperidad. | 1 | Toma regional realizada | Con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los avances que la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza realiza, a través del Plan Fronteras para la Prosperidad, se realizará una toma regional en la cual se hará una revisión en campo de algunos proyectos que se estén implementando en dicha zona. | Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza | 2018-02-01 | 2018-12-23 | Logístico Humano
16 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Socializar los resultados de la implementación de la Ley Retorno en el marco de las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | Foro virtual realizado | La socialización se llevará a cabo por medio de un foro virtual a través del sitio web oficial del Programa Colombia Nos Une | Grupo Interno de Trabajo Colombia Nos Une | 2018-04-02 | 2018-08-30 | Humano Tecnológico
17 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Desarrollo de la audiencia pública participativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-11-30 | Humano Logístico Financiero
18 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Elaborar un diagnóstico que contenga la identificación de fortalezas, debilidades, la priorización de los grupos de interés y de los canales utilizados para la promoción de la participación ciudadana de acuerdo con la caracterización de partes interesadas, asi como la divulgación de resultados del diagnóstico. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-03-30 | Humano
19 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Construir la Estrategia de Participación ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Elaborar un documento que fije la hoja de ruta a través de la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio desarrollará la Estrategia de Participación Ciudadana donde sean identificadas las actividades de acuerdo a los ciclos de la participación ciudadana, canales y metodologías a emplear, asi como definir una estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobre la actividad participativa. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-04-01 | 2018-04-30 | Humano
20 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Divulgar y socializar el Plan de Participación Ciudadana del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Cumplimiento del 100% del cronograma de tareas establecido por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional para la divulgación y socialización del Plan de Participación Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-05-01 | 2018-05-30 | Humano
21 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Documentar y divulgar en el sitio web oficial las mejoras realizadas en el Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano producto de la retroalimentación institucional recibida a través de las encuestas de satisfacción | 4 | Número de publicaciones establecidas | Una divulgación trimestral en los canales de comunicación establecidos por el Ministerio | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-02-01 | 2018-12-15 | Humano
22 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fomentar la cultura de la rendición de cuentas al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores como un mecanismo de control social | 100% | Σ (%avance de las tareas) | La actividad se desarrollará a partir de la construcción, diseño y publicación de una cartilla virtual a través de la cual se difundan los contenidos bajo los cuales se debe realizar una adecuada rendición de cuentas institucional de acuerdo al cronograma establecido. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-05-30 | Humano
23 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Diseñar un mecanismo para la promoción de la rendición de cuentas orientada a los gerentes públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores | 1 | Σ (%avance de las tareas) | Cumplimiento del 100% del cronograma de tareas establecido por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional para el diseño del instrumento. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-05-01 | 2018-06-30 | Humano
24 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fortalecer la presencia institucional ante la ciudadanía en relación al quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (%avance de las tareas) | Desarrollar una campaña a través de los canales de comunicación dispuestos por el Ministerio donde sean divulgados contenidos orientados a dar a conocer el quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se establecerá un cronograma de trabajo conjunto con la Oficina de Prensa y Comunicación Corporativa para el desarrollo de la actividad. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-02-01 | 2018-10-30 | Humano
25 | Estrategia de rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Fomentar la retroalimentación institucional a través de la Implementación de un formulario en el sitio web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores que permita a las partes interesadas el registro para la recepción de información orientada a la rendición de cuentas | 1 | Formulario implementado | Se diseñara un formulario web que permita a las partes interesadas suscribirse para: 1. Envío de información de la gestión de el Ministerio 2. Envío de invitaciones para participar en los diferentes ejercicios de participación ciudadana adelantados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-07-01 | 2018-09-30 | Humano Tecnológico
26 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Divulgar a través de los diferentes canales de información dispuestos por la Cancillería, los resultados de las encuestas de satisfacción de la Oficina de Apostilla y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones | 2018-02-15 | 2018-12-14 | Humano
27 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Publicar informes de las encuestas aplicadas durante las ferias de servicios para colombianos en el exterior del Programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores | 3 | Número de informes publicados | Se publicaran tres informes del análisis de las encuestas realizadas a colombianos en el exterior en el marco de las ferias de servicios. | Grupo Interno de Trabajo Colombia nos Une | 2018-02-01 | 2018-12-07 | Humano Tecnológico
28 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Divulgar a través de los diferentes canales de información dispuestos por el Ministerio, los resultados de las encuestas de satisfacción del Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano. | 100% | (Divulgaciones realizadas / divulgaciones programadas)*100% | Las divulgaciones serán realizadas en un 100% de acuerdo a la programación establecida por la oficina a través de las redes sociales establecidas por el Ministerio y demás mecanismos que se consideren pertinentes. | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2018-01-30 | 2018-12-15 | Humano
29 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Publicar los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2017 "Cancillería Participativa" y las propuestas de mejora resultado del mismo. | 1 | Informe publicado | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional elaborará un Informe a través del cual se de a conocer los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2017 donde se identifiquen posibles acciones de mejora aplicables a el Ministerio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2018-01-02 | 2018-02-15 | Humano
30 | Estrategia de rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | Publicar trimestralmente a través de las pantallas informativas de las oficinas expedidoras de pasaportes y sitio web oficial de Cancillería, los resultados de la satisfacción de los usuarios y las acciones de mejora adelantadas por las oficinas. | 4 | Número de publicaciones realizadas | Una vez realizado el análisis del indicador trimestral de satisfacción en las oficinas expedidoras de bogotá, se enviará al enlace de prensa el informe de resultados para que sea publicado en el espacio designado por prensa. Este insumo, se enviará vencido el trimestre. | Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Sede Norte y Grupo Interno de Trabajo Pasaportes Calle 53 | 2018-04-20 | 2019-01-20 | Humano Tecnológico
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  | Firma: |  |  | Firma:
Elaboró: Andrea del Pilar Rozo Castro | [16 empty] | FV: 16/11/2017
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.