## PLAN DE ACCIÓN PINAR
FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS PINAR
NOMBRE |  | Plan Institucional de Archivos - PINAR
OBJETIVO |  | Cumplir con los propósitos de la función archivística y la gestión documental, mediante la orientación hacia metas y objetivos cuantificables, teniendo en cuenta los recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura, como soporte para la ejecución de los proyectos a corto, mediano y largo plazo.
ALCANCE |  | Todas las dependencias de la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio son responsables de la aplicación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, bajo las directrices del Grupo de Archivo.
RESPONSABLE |  | Grupo Interno de Trabajo de Archivo
ALINEACIÓN |  |  |  | PROGRAMACIÓN | [7 empty] | INDICADOR DE SEGUIMIENTO |  |  |  |  | RECURSOS
No | OBJETIVO ESTRATÉGICO | ESTRATEGIA | PROCESO | PROYECTO | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | ENTREGABLE | OBSERVACIONES | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DE LA META | TIPO | OBSERVACIONES
1 | 7. Implementar y fortalecer herramientas y modelos que permitan mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Gestión. | 7.1. Fortalecer la implementación del Sistema Integral de Gestión. | GESTIÓN DOCUMENTAL | PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO | Implementar la herramienta de gestión documental | Articular y actualizar las políticas, instumentos archivísticos, procesos y procedimientos del SIG y diseñar flujos electrónicos. | Dirección de Gestión de Información y Tecnología Grupo Interno de Trabajo de Archivo. | 2017-11-01 | 2024-12-30 | Proceso, política de gestión documental, Instrumentos Archivísticos, guía, manual, procedimientos, instructivos y formatos actualizados. | Esta actividad depende de la salida a producción de PAPYREL. | Documentos de SGC actualizados | Número de documentos del SGC actualizados | 7 | Número | Actualizar y publicar los documentos del SGC | Humano, tecnológico y material. | Un Profesional en Archivistica, Ciencias de la Información y Bibliotecología o Bibliotecología y Archivistica y un Tecnologo, de acuerdo a lo establecido en la ley 1409 de 2010. Los recursos tecnológicos y materiales de los que actualmente dispone el Grupo de Archivo.
[5 empty] | Realizar seguimiento a la Implementación de la herramienta de gestión documental | Documentar el control de cambios, los planes de pruebas y capacitación. | Dirección de Gestión de Información y Tecnología Grupo Interno de Trabajo de Archivo. | 2019-01-02 | 2024-12-30 | Formato CO-FO-05 | Esta actividad depende de la salida a producción de PAPYREL | Seguimiento al SGDEA | Observaciones Resueltas / Observaciones realizadas al aplicativo | 100 | Porcentaje | Presentar las evidencias del seguimiento al SGDEA | Humano, tecnológico y material. | Un Ingeniero de Sistemas. Un Profesional en Archivistica, Ciencias de la Información y Bibliotecología o Bibliotecología y Archivistica y un Tecnologo, de acuerdo a lo establecido en la ley 1409 de 2010. Los recursos tecnologicos y materiales de los que actualmente dispone el Grupo de Archivo.
2 | 7. Implementar y fortalecer herramientas y modelos que permitan mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Gestión. | 7.1. Fortalecer la implementación del Sistema Integral de Gestión. | GESTIÓN DOCUMENTAL | PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS | Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD 2018 | Radicar las TRD aprobadas por el Comité y sus anexos ante el Archivo General de la Nación, superar el Proceso de convalidación y solicitar la publicación de las Tablas de Retención Documental, el Cuadro de Clasificación y el Certificado en la página web y sistema maestro del Ministerio de Relaciones Exteriores. | Coordinación Grupo Interno de Trabajo de Archivo. | 2018-01-01 | 2020-12-30 | Certificado de Convalidación Archivo General de la Nación - AGN | Esta actividad depende del Proceso establecido en el Acuerdo 004 de 2013 que tiene tiempos variables por el manejo del AGN | Tablas de Retención Documental actualizadas | Tablas de Retención Documental - TRD actualizadas según solicitudes | 100 | Porcentaje | Evidencias del Proceso de Convalidación y Certificado de Convalidacón | Humano, tecnológico y material. | Un Profesional en Archivistica, Ciencias de la Información y Bibliotecología o Bibliotecología y Archivistica y un Tecnologo, de acuerdo a lo establecido en la ley 1409 de 2010. Los recursos tecnologicos y materiales de los que actualmente dispone el Grupo de Archivo.
[5 empty] | Implementar el Programa de Gestión Documental. | Elaborar e Implementar los Programas Específicos sugeridos por el Archivo General de la Nación el en "Manual para la Elaboralcion del Programa de Gestión Documental" | Coordinación Grupo Interno de Trabajo de Archivo. | 2018-01-01 | 2020-12-30 | Programas Específicos del Programa de Gestión Documental - PGD |  | Programas específicos elaborados e implementados | Total Programas Específicos Elaborados e Implementados | 3 | Número | Documentos Programas Específicos y evidencia de las actividades que se llevan a cabo para su implementación. | Humano, financieros, tecnológico y material. | Un Profesional en Archivistica, Ciencias de la Información y Bibliotecología o Bibliotecología y Archivistica y un Tecnologo, de acuerdo a lo establecido en la ley 1409 de 2010. Los recursos tecnologicos y materiales de los que actualmente dispone el Grupo de Archivo. Proyecto de Inversión.
[5 empty] | Implementación de las Tablas de Valoración Documental - TVD | Aplicar a los documentos lo establecido en las TVD en cuanto a tiempos de retención y disposición final. | Coordinación Grupo Interno de Trabajo de Archivo. | 2018-01-01 | 2020-12-30 | Actas e inventarios documentales de transferencias secundarias. | Teniendo en cuenta el Protocolo de gestión de archivos de DDHH y la Circular 001 de 2015, se detienen las eliminaciones de Documentos | Transferencias Secundarias realizadas | Total Transferencias Secundarias realizadas | 2 | Número | Evidencia de las actividades necesarias para la entrega de las transferencias documentales secundarias | Humano, tecnológico y material. | Un Historiador y un Profesional en Archivistica, Ciencias de la Información y Bibliotecología o Bibliotecología y Archivistica y un Tecnologo, de acuerdo a lo establecido en la ley 1409 de 2010. Los recursos tecnologicos y materiales de los que actualmente dispone el Grupo de Archivo.
[5 empty] | Elaborar las Tablas de Control de Acceso. | Elaborar las tablas de control de acceso de acuerdo a los lineamientos del Archivo General de la Nación | Coordinación Grupo Interno de Trabajo de Archivo. | 2018-05-02 | 2020-12-30 | Tablas de Control de Acceso |  | Porcentaje de avance del plan de trabajo para elaborar las Tablas de Control de acceso. | Tabla de Control de acceso | 100 | Porcentaje | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Humano, tecnológico y material. | Un Profesional en Archivistica, Ciencias de la Información y Bibliotecología o Bibliotecología y Archivistica y un Tecnologo, de acuerdo a lo establecido en la ley 1409 de 2010. Los recursos tecnologicos y materiales de los que actualmente dispone el Grupo de Archivo.
[5 empty] | Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. | Elaborar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos acorde a los lineamientos del Archivo General de la Nación. | Dirección de Gestión de Información y Tecnología Grupo Interno de Trabajo de Archivo. | 2018-05-02 | 2020-12-30 | Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. |  | Porcentaje de avance del plan de trabajo para elaborar e implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos. | Doucmento Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos elaborado. | 100 | Porcentaje | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Humano, tecnológico y material. | Un Profesional en Archivistica, Ciencias de la Información y Bibliotecología o Bibliotecología y Archivistica y un Tecnologo, de acuerdo a lo establecido en la ley 1409 de 2010. Los recursos tecnologicos y materiales de los que actualmente dispone el Grupo de Archivo.
3 | 7. Implementar y fortalecer herramientas y modelos que permitan mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Gestión. | 7.1. Fortalecer la implementación del Sistema Integral de Gestión. | GESTIÓN DOCUMENTAL | PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | Diseñar e implementar el Componente Plan de Conservación Documental. | Elaborar el Plan de Conservación Documental y desarrollar los Programas que lo componen para su implementación. | Coordinación Grupo Interno de Trabajo de Archivo. | 2018-01-01 | 2020-12-30 | Plan de Conservación Documental. |  | Porcentaje de avance del plan de trabajo para elaborar e implementar el Plan de Conservación Documental. | Plan de Conservación Documental | 100 | Porcentaje | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Humano, financieros, tecnológico y material. | Un Profesional en Archivistica, Ciencias de la Información y Bibliotecología o Bibliotecología y Archivistica y un Tecnologo, de acuerdo a lo establecido en la ley 1409 de 2010. Los recursos tecnologicos y materiales de los que actualmente dispone el Grupo de Archivo. Proyecto de Inversión.
4 | 7. Implementar y fortalecer herramientas y modelos que permitan mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integral de Gestión. | 7.1. Fortalecer la implementación del Sistema Integral de Gestión. | GESTIÓN DOCUMENTAL | PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO | Diseñar e implementar el Componente Plan de Preservación Digital a largo Plazo. | Elaborar el Plan de Preservación Digital a largo Plazo y desarrollar las actividades necesarias para su implementación. | Dirección de Gestión de Información y Tecnología Grupo Interno de Trabajo de Archivo. | 2018-01-01 | 2024-12-30 | Plan de Preservación Digital a largo Plazo. |  | Porcentaje de avance del plan de trabajo para elaborar e implementar el Plan de Preservación Digital a largo Plazo. | Plan de Preservación Digital a largo Plazo | 100 | Porcentaje | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Humano, financieros, tecnológico y material. | Un Profesional en Archivistica, Ciencias de la Información y Bibliotecología o Bibliotecología y Archivistica y un Tecnologo, de acuerdo a lo establecido en la ley 1409 de 2010. Los recursos tecnologicos y materiales de los que actualmente dispone el Grupo de Archivo. Proyecto de Inversión.