## Hoja1
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2019
Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
Versión: 5
Fecha de elaboración: 20 de agosto de 2019
No. | Actividad | Meta o producto | Responsable | ¿En qué Plan se encuentra? | ¿A qué parte interesada está dirigida? | Medio de comunicación | Clasificación |  | 2019
[7 empty] | Rendición de cuentas | Participación ciudadana | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Elaborar, publicar y divulgar el boletín sobre las acciones adelantadas por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 3 boletines | Dirección de Asuntos Culturales | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Redes sociales | x
2 | Publicar cuatrimestralmente a través de las pantallas informativas de las oficinas expedidoras de pasaportes y sitio web oficial de Cancillería, los resultados de la satisfacción de los usuarios y las acciones de mejora adelantadas por las oficinas. | 3 publicaciones | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | PAAC | Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Grupos de alta sensibilidad | Pantallas informativas | x
3 | Realizar los Informes trimestrales de acceso a la información pública y, publicarlos en las páginas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores | 4 publicaciones | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web | x
4 | Apoyar el proceso de inscripción y elección de representantes de organizaciones de víctimas en el exterior para la conformación de la "Mesa Nacional de Participación efectiva de las víctimas" en la política pública de "atención y reparación integral a las víctimas". | 1 documento | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | PAAC | Grupos de alta sensibilidad | Presencial |  | x
5 | Fortalecer la gestión consular en el marco de la implementación de la Ley de Víctimas 1448 de 2011 | 4 seguimientos realizados | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | Plan de Acción | Grupos de alta sensibilidad | Presencial |  | x
6 | Realizar actividades de atención y acompañamiento para la comunidad colombiana en el exterior y en situación de retorno | 4 seguimientos realizados | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | Plan de Acción | Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Presencial |  | x
7 | Fomentar la participación ciudadana incluyendo los grupos étnicos de las zonas de frontera a través de tomas regionales donde se realice el balance de la ejecución de proyectos del Plan Fronteras. | 1 toma regional | Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza | Plan de Acción | Entidades estatales - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Grupos de alta sensibilidad | Presencial | x | x
8 | Responder a las solicitudes de los medios sobre la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | 100% de preguntas respondidas | Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | PAAC | Organizaciones de la sociedad civil | Correo electrónico | x
9 | Organizar ruedas de prensa para promover los temas estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 20 ruedas de prensa | Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | PAAC | Organizaciones de la sociedad civil | Página web Presencial Redes sociales
10 | Promover el ingreso a la Carrera Diplomática | 100% de Número de actividades ejecutadas | Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | PAAC | Practicantes Universitarios - Colombianos y colombianas en el país- Medios de comunicación | Página web Redes sociales Presencial |  | x
11 | Publicar y divulgar la agenda regulatoria correspondiente a la vigencia 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 publicación y divulgación | Oficina Asesora Jurídica Interna - Grupo Interno de Trabajo de Conceptos y Regulación Normativa | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Redes sociales | x | x
12 | Publicar y divulgar los autos aprobatorios de las conciliaciones y los fallos judiciales favorables ejecutoriados proferidos dentro de los procesos en que sea parte el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 publicación y divulgación | Oficina Asesora Jurídica Interna - Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Legales | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Redes sociales | x
13 | Realizar la publicación de los procesos de contratación que superen la mínima cuantía y promover la participación ciudadana de las partes interesadas para realizar control social a los mismos | 100% de procesos publicados | Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos | Plan de Acción | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Redes sociales | x | x
14 | Publicar y divulgar el Informe de Gestión Institucional 2018. | 1 informe | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Redes sociales | x
15 | Elaborar el cronograma de rendición de cuentas para el 2019 | 1 documento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web | x
16 | Elaborar, publicar y divulgar el informe anual al Congreso de la República | 1 informe | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Redes sociales | x
17 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo para realizar la planeación, seguimiento y control de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 6 reuniones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Grupos internos | Presencial | x
18 | Actualizar y publicar la Guía de Participación Ciudadana 2019 | 1 documento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web | x | x
19 | Actualizar, divulgar y hacer seguimiento al formulario de participación ciudadana publicado en la página web de la Cancillería. | 10 divulgaciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Redes sociales Correo electrónico | x | x
20 | Publicar información sobre los logros, temas, aspectos y contenidos relevantes de la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotario. | 1 campaña con 15 publicaciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | Plan de Acción | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Redes sociales Correo electrónico | x
21 | Promover la participación ciudadana en estudiantes de carreras universitarias afines con la política exterior. | 4 acciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | Plan de Acción | Organizaciones de la sociedad civil | Presencial |  | x
22 | Capacitar a las partes interesadas en los mecanismos de participación ciudadana y los canales virtuales y presenciales. | 100% de las actividades del cronograma - Herramienta virtual | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Correo electrónico Correo electrónico | x | x
23 | Elaborar, publicar y divulgar el Informe de evaluación de Rendición de Cuentas 2019 | 1 informe | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Redes sociales | x
24 | Promover la participación ciudadana en la construcción de proyectos de Decreto o Resolución expedidos por la Cancillería. | 100% de los proyectos divulgados | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Redes sociales Correo electrónico |  | x | bar: 2019 May to 2019 Dic
25 | Promover la transparencia en los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 1 campaña | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Grupos internos | Intranet Presencial Correo electrónico | x | x
26 | Realizar seguimiento del nivel de implementación y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 12 documentos de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web | x
27 | Socializar la versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con las partes interesadas | 4 socializaciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Intranet | x | x
28 | Publicar y divulgar la versión aprobada del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 publicaciones y divulgaciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Intranet | x | x
29 | Socializar la Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 al interior de la Cancillería | 22 acciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | Plan de Acción | Grupos internos | Inducciones Escritorios de pantalla | x
30 | Publicar periódicamente en la página web o en las redes sociales de la Cancillería, videos del Canciller Holmes Trujillo con el balance de la gestión realizada. | 100% de videos publicados | Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web Redes sociales | x
31 | Realizar jornadas de participación ciudadana, para acercar la política exterior a jóvenes y estudiantes colombianos. | 10 jornadas realizadas | Dirección de Cooperación Internacional | PAAC | Organizaciones de la sociedad civil | Presencial | x | x
32 | Publicar a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio los resultados alcanzados en reuniones relacionadas con temas económicos, sociales o ambientales. | 12 publicaciones realizadas | Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales | PAAC | Entidades estatales - Organismos electorales y de control - Grupos internos - Colombianos y colombianas en el país, en el exterior y migrantes - Comunidad internacional - Grupos de alta sensibilidad - Organizaciones de la sociedad civil | Página web | x