## Plan de Trabajo
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [20 empty] | CÓDIGO: GH-FO-203
NOMBRE: |  | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [20 empty] | VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | Grupo Interno de Trabajo de Bienestar, Desarrollo de Personal y Capacitación | [20 empty] | Página 3 de 5
N° | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | POBLACIÓN OBJETO | 1 TRIMESTRE | [5 empty] | 2 TRIMESTRE | [5 empty] | 3 TRIMESTRE | [5 empty] | 4 TRIMESTRE
[6 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGOS |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | RECURSOS PARA DESARROLLAR EL SG-SST: CAPACITACIONES DEL SG-SST | ALINEAR LAS CAPACITACIONES DEL SG-SST AL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC) | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | COPASST Brigadas Emergencia Comites Mediadores | 1
2 | RECURSOS PARA DESARROLLAR EL SG-SST: COPASST | SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES, CAPACITACIONES Y GESTIÓN DEL COMITÉ | Claudia Rodriguez H | Humano | COPASST | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
3 | RECURSOS PARA DESARROLLAR EL SG-SST: COMITÉ MEDIADOR DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | SEGUIMIENTO A LOS INFORMES, CAPACITACIONES Y GESTIÓN DE LOS COMITÉS | Claudia Rodriguez H | Humano | Comites Mediadores |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
4 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST: EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES | REALIZAR AUTOEVALUACION CONFORME A LOS ESTANDARES MINIMOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 1111 DEL 27 DE MARZO DE 2017 | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | SG-SST | 1 | [11 empty] | 1
5 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST: PLAN ANUAL DE TRABAJO | DISEÑAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE CONTEMPLEN LOS LINEAMIENTOS LEGALES EN SST Y LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDICINA PREVENTIVA Y EMERGENCIAS. | Claudia Rodriguez H | Humano | SG-SST | 1
6 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST: DIVULGACION DE LA POLITICA DEL SIG | SOCIALIZAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS LOS LINEAMIENTOS DE LA POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Claudia Rodriguez H | Humano | Funcionarios | 1 | [17 empty] | 1
7 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST: RENDICIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DEL SG-SST | PUBLICAR POR LA INTRANET LOS RESULTADOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AÑO 2018 | Claudia Rodriguez H | Humano | Funcionarios |  |  | 1
8 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST: MATRIZ LEGAL | REALIZAR UNA ACTUALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | SG-SST |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
9 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST: CONTRATACIÓN | SEGUIMIENTO A LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | Claudia Rodriguez H | Humano | SG-SST Todos los procesos que realicen contratacion | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
10 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST: GESTIÓN DEL CAMBIO | SEGUIMIENTO A LA APLICABILIDAD DEL FORMATO DE GESTIÓN DEL CAMBIO CUANDO PRESENTE ALGUN IMPACTO A LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS FUNCIONARIOS | Claudia Rodriguez H | Humano | SG-SST Todos los procesos que realicen cambios que afecten la SST | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
11 | GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST: ACTUALIZACION DOCUMENTAL | REVISAR, ACTUALIZAR O ELABORAR LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Claudia Rodriguez H | Humano | SG-SST |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
12 | GESTIÓN DE LA SALUD: CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | CAMPAÑAS VIRTUALES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | Claudia Rodriguez H | Humano | Funcionarios Contratistas |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
13 | GESTIÓN DE LA SALUD: EXAMENES MEDICOS PERIODICOS | REALIZAR LOS EXAMENES MEDICOS PERIODICOS | Claudia Rodriguez H | Financiero | Funcionarios | [8 empty] | 1 |  | 1
14 | GESTIÓN DE LA SALUD: SEMANA DE LA SALUD | DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SEMANA DE LA SALUD ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN COMUN Y LABORAL | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | Funcionarios Contratistas | [14 empty] | 1
15 | GESTIÓN DE LA SALUD: REPORTE DE ACTOS O CONDICIONES INSEGURAS | RECIBIR REPORTES Y DAR TRAMITE CORRESPONDIENTE - CUANDO OCURRAN | Claudia Rodriguez H | Humano | Funcionarios Contratistas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
16 | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS: ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES | REPORTE, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES CUANDO SE PRESENTEN. | Claudia Rodriguez H | Humano | Funcionarios Contratistas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
17 | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS: INSPECCIONES LOCATIVAS - SEGURIDAD | REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y LOCATIVAS A TODAS LAS SEDES DEL MRE EN PLANTA INTERNA Y PLANTEAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | Funcionarios Contratistas |  |  |  |  | 1
18 | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS: INSPECCIONES DE SEGURIDAD | SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE LAS INSPECCIONES LOCATIVAS | Claudia Rodriguez H | Humano | SG-SST | [16 empty] | 1
19 | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | CAPACITAR, INSPECCIONAR Y ENTREGAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDOS POR LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ACUERDO A LA MATRIZ DE EPP | Claudia Rodriguez H | Financiero Recurso ARL | Funcionarios |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
20 | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS: PREVENCIÓN ACCIDENTALIDAD | REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES A REDUCIR LA ACCIDENTALIDAD | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | Funcionarios Contratistas | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
21 | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS: MATRIZ DE PELIGROS | ACTUALIZAR CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES UNA VEZ AL AÑO LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS Y REALIZAR SU RESPECTIVA ACTUALIZACIÓN CUANDO SE PRESENTE UN ACCIDENTE GRAVE O MORTAL. | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | Funcionarios Contratistas |  |  |  |  | 1
22 | GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS : MEDICIONES AMBIENTALES | REALIZACIÓN DE MEDICIONES AMBIENTALES, DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | Funcionarios Contratistas | [10 empty] | 1
23 | GESTIÓN DE AMENAZAS: BRIGADA DE EMERGENCIAS | CAPACITAR A LOS BRIGADISTAS | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | Brigadas Emergencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
24 | GESTIÓN DE AMENAZAS: PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | ENVIAR FICHAS DE SEGURIDAD DE MANEJO DE EMERGENCIAS A UNA MUESTRA DE MISIONES EN EL EXTERIOR | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | Funcionarios Contratistas | [10 empty] | 1 |  | 1
25 | GESTIÓN DE AMENAZAS: INSPECCIONES EMERGENCIAS | REALIZAR INSPECCIONES DE EMERGENCIAS A TODAS LAS SEDES DEL MRE EN PLANTA INTERNA Y PLANTEAR ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | Funcionarios Contratistas | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
26 | GESTIÓN DE AMENAZAS: SIMULACRO | REALIZAR EL SIMULACRO ANUAL DE EVACUACION DISTRITAL | Claudia Rodriguez H | Recurso ARL | Funcionarios Contratistas | [18 empty] | 1
27 | VERIFICACIÓN: INDICADORES DEL SG-SST | FORMULAR Y MEDIR LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Claudia Rodriguez H | Humano | SG-SST | [12 empty] | 1 | [9 empty] | 1
28 | VERIFICACIÓN: AUDITORIA INTERNA | REALIZAR AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ESTABLECER EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS | Claudia Rodriguez H | Humano | SG-SST | [20 empty] | 1
29 | VERIFICACIÓN: GESTIÓN Y RESULTADOS DEL SG-SST | REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCION | Claudia Rodriguez H | Humano | SG-SST | [14 empty] | 1
30 | MEJORAMIENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO | SEGUIMIENTO AL FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO | Claudia Rodriguez H | Humano | SG-SST | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
31 | MEJORAMIENTO: ACCIONES CORRECTIVAS CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL SG-SST | DEFINIR ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SG-SST | Claudia Rodriguez H | Humano | SG-SST |  |  | 1 | [11 empty] | 1
P = Planeado E = Ejecutado
Fecha de elaboración: 16 / 01 / 2019 |  | Versión: 1
| ORIGINAL FIRMADO |  |  | ORIGINAL FIRMADO | [12 empty] | ORIGINAL FIRMADO
| FIRMA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO |  |  | FIRMA COORDINADOR GIT DE BIENESTAR DESARROLLO DE PERSONAL Y CAPACITACIÓN | [11 empty] | FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST
El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 ¨Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales¨, y sus decretos reglamentarios, actuará bajo la calidad de Responsable del Tratamiento de sus Datos Personales. La información aquí registrada tiene como finalidad definir y establecer el Plan Anual de Trabajo de la Seguridad y Salud en el Trabjao, con sus respectivas metas y objetivos. El Titular de los Datos Personales pueda ejercer los derechos que le asisten en el marco de la mencionada Ley a través del correo electrónico: contactenos@cancilleria.gov.co, o a la dirección: Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez, Bogotá, Colombia; dirigido a Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores. Sus datos personales pueden ser transmitidos y/o transferidos a nivel nacional y/o internacional. Mayor información para conocer nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales y los cambios sustanciales que se produzcan en ella en http://www.cancilleria.gov.co.
| Elaboró: CLAUDIA RODRIGUEZ HERNANDEZ | [20 empty] | FV: 20/ 12 / 2018