## GESTIÓN DEL RIESGO
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
RESPONSABLE |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [10 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 4 | FECHA DE APROBACIÓN | 2022-12-07
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Gestión del riesgo de corrupción | Política de administración del riesgo | Fortalecer la administración del riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 7 | Número de acciones realizadas | En el desarrollo de esta actividad se realizarán 7 acciones: 1. Socialización de la Política de Administración del Riesgo al interior del Ministerio de forma masiva. 2. Revisión y análisis de las observaciones recibidas para la actualización de la política. 3. Remisión de respuesta a las partes interesadas sobre las observaciones recibidas. 4. Actualización de la política con las observaciones recibidas. 5. Aprobación de la Política de Administración del Riesgo actualizada en el Comité Institucional de Grupo Interno de Trabajo de Control Interno de Gestión. 6. Actualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión, respecto a la Política de Administración del Riesgo actualizada. 7. Divulgación de la Política de Administración del Riesgo. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Gestión y Desempeño Institucional | 2022-02-01 | 2022-05-31 | Humano. Tecnológico.
2 | Gestión del riesgo de corrupción | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Gestionar la administración del riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 3 | Número de acciones realizadas | En el desarrollo de esta actividad se realizarán 3 acciones: 1. Realizar mesas de trabajo con los Gestores de Cambio para la revisión y actualización anual de los riesgos. 2. Aprobación de la actualización anual de los riesgos por parte de los Directores, Jefes y/o Coordinadores. 3. Generación de la versión preliminar número 1 del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad y Privacidad de la Información) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Gestión y Desempeño Institucional | 2021-10-01 | 2022-01-31 | Humano. Tecnológico.
3 | Gestión del riesgo de corrupción | Monitoreo y revisión | Fortalecer la gestión del riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 9 | Número de acciones realizadas | Para cada versión del mapa se realizará lo siguiente: 1. Recepción de solicitudes, revisiones metodológicas y mesas de trabajo con los Gestores de Cambio en caso de requerirse. 2. Aprobación de la actualización de riesgos por parte de los Directores, Jefes y/o Coordinadores. 3. Generación de la Versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad y Privacidad de la Información) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Gestión y Desempeño Institucional | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Humano. Tecnológico.
4 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Generar espacios de participación a las partes interesadas en la gestión del riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 4 | Número de acciones realizadas | Para cada versión del mapa se realizará lo siguiente: 1. Socialización de la versión preliminar del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad y Privacidad de la Información) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en la página web de la Cancillería, Intranet y redes sociales. 2. Remisión de las observaciones recibidas por las partes interesadas a las dependencias correspondientes. 3. Ajuste de los riesgos, en caso que las observaciones se consideren viables. 4. Remisión de respuesta a las partes interesadas sobre la gestión de las observaciones recibidas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Gestión y Desempeño Institucional | 2022-01-04 | 2022-12-15 | Humano. Tecnológico.
5 | Gestión del riesgo de corrupción | Consulta y divulgación | Formalizar el Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad y Privacidad de la Información) a las partes interesadas en la gestión del riesgo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 8 | Número de acciones realizadas | Para cada versión del mapa se realizará lo siguiente: 1. Publicación de la versión final del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad y Privacidad de la Información) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en el sitio web oficial y la Intranet del Ministerio. 2. Divulgación de la versión final del Mapa de Riesgos Integrado (Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad y Privacidad de la Información) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, a través de los canales masivos del Ministerio disponibles. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Gestión y Desempeño Institucional | 2022-01-28 | 2022-12-15 | Humano. Tecnológico.
6 | Gestión del riesgo de corrupción | Seguimiento | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 3 | Número de informes realizados | Se realizarán y publicarán tres seguimientos de evaluación del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los insumos suministrados por las áreas responsables en los siguientes fechas de corte: 1. Corte a 30 de abril de 2022 2. Corte a 31 de agosto de 2022 3. Corte a 31 de diciembre de 2022 Es importante precisar que si bien se hace seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos integrado, la publicación dentro de los 10 días hábiles siguientes al corte aplica para los riesgos de corrupción y así están establecidas las fechas en el PAAC. | GIT Control Interno de Gestión | 2022-05-13 | 2023-01-16 | Humanos Tecnológicos
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [18 empty] | CÓDIGO: DE-FO-36
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [18 empty] | VERSIÓN: 1
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS | [18 empty] | PÁGINA: 1 de 1
RESPONSABLE |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [14 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 4 | FECHA DE APROBACIÓN | 2022-12-07
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [14 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
DATOS TRÁMITE A RACIONALIZAR |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
No. | NOMBRE DEL TRÁMITE | SITUACIÓN ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | TIPO RACIONALIZACIÓN | ACCIONES RACIONALIZACIÓN | ¿EL PERIODO DE RACIONALIZACIÓN SUPERA LA PRESENTE VIGENCIA? | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | FECHA INICIO (DD/MM/AA) | FECHA FINAL PRESENTE VIGENCIA (DD/MM/AA) | FECHA FINAL RACIONALIZACIÓN (DD/MM/AA) | ÁREA RESPONSABLE | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AAAA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida)
1 | Reconocimiento de la condición de refugiado | El creciente número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, especialmente en el último bienio, ha puesto en evidencia la importancia de adoptar medidas temporales y excepcionales ante situaciones coyunturales en materia de refugio, considerando además que la radicación de un mayor número de solicitudes -como ocurre en coyunturas derivadas de flujos migratorios mixtos-, aumentan proporcionalmente los tiempos de respuesta. | 1. Reducción de los tiempos de respuesta a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. 2. Adopción de una medida de carácter excepcional y temporal para tramitar aquellas solicitudes de refugio que puedan ser decididas de forma más expedita, previo cumplimiento de determinados requisitos. | Se proyecta una reducción sustancial en los tiempos de respuesta a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado. | Normativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | Si | 1 | Número de decretos expedidos | Adoptar una medida de carácter excepcional y temporal que conduzca a la efectividad en los trámites y tiempos de respuesta a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, previo cumplimiento de determinados requisitos. Una vez expedida la norma, se socializará la mejora y se actualizará el trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | 2019-02-02 | 31-dic.-22 | 31-ago.-23 | Grupo Interno de Trabajo Determinación de la Condición de Refugiado
2 | Exhorto o despacho comisorio | Los exhortos y despachos comisorios realizados en el año 2019 aumentaron en un 37% pasando de 2.388 a 3.276. Este trámite se gestiona como un flujo documental con un proceso largo y dispendioso. | El trámite se implementará en el SITAC, componente tecnológico que agilizará el trámite y evitará el empleo y envío de oficios y memorandos físicos. | Reducción de papel, reducción de costos por envío de documentos y agilidad en la gestión de las solicitudes. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite. | Si | 5 | Número de acciones realizadas | Las acciones que se realizarán para llevar a cabo la racionalización son: 1. Realizar la planificación de la mejora en coordinación con la Dirección de Tecnología. 2. Realizar fase de pruebas y ajustes que conlleve a la implementación final . 3. Actualización del procedimiento DP-PT-126 en el software del sistema de gestión. 4. Actualización del trámite en el SUIT. 5. Socialización de la mejora del trámite. | 2020-05-01 | 31-dic.-22 | 19-jul.-23 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial
3 | Constancia de No Objeción | En el año 2019 se expidieron 110 Constancias de No Objeción y en lo corrido del año 2020 se han efectuado 184. El connacional debe radicar formulario y documentos anexos en la Embajada de Colombia en Washington o en los Consulados de Colombia en el resto del mundo. Una vez revisados por cada funcionario, se remiten al GIT de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial de Cancillería, esta área a su vez, los remite a las entidades encargadas de emitir la objeción o no objeción. Las entidades, a través de correo electrónico, remiten respuesta al área encargada en Cancillería y luego esta envía al Consulado o Embajada el certificado o respuesta de objeción por este mismo medio. | El trámite se implementará en el SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano), componente tecnológico que agilizará el trámite y evitará el empleo y envío de oficios y memorandos físicos. | Reducción de papel y costos por envío de documentos y agilidad en la gestión de las solicitudes. Se realizará la solicitud en línea y así se evitará el traslado a la oficina consular o el envío de los documentos por correo certificado a la Embajada de Colombia en los Estados Unidos de América. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite. | Si | 5 | Número de acciones realizadas | Las acciones que se realizarán para llevar a cabo la racionalización son: 1. Realizar la planificación de la mejora en coordinación con la Dirección de Tecnología. 2. Realizar fase de pruebas y ajustes que conlleve a la implementación final . 3. Actualización del procedimiento DP-PT-170 en el software del sistema de gestión. 4. Actualización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). 5. Socialización de la mejora del trámite | 2020-09-01 | 31-dic.-22 | 19-jul.-23 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial
4 | Carta Rogatoria | Es la solicitud que libra una autoridad judicial colombiana o extranjera en el marco de un proceso judicial, dirigida a la autoridad homóloga en otro país o en Colombia, respectivamente, con el ruego de que lleve a cabo una determinada diligencia judicial, la práctica de pruebas o brinde información. Las solicitudes y respuestas se envían a través de canal digital o en físico en caso de ser necesario. | El trámite se implementará en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC), componente tecnológico que agilizará el trámite y evitará el empleo y envío de oficios y memorandos físicos. | Reducción de papel y costos por envío de documentos. Agilidad en la gestión de las solicitudes. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite. | Si | 5 | Número de acciones realizadas | Las acciones que se realizarán para llevar a cabo la racionalización son: 1. Plan de trabajo (actividad, fecha, responsable y seguimiento) 2. Realizar fase de pruebas y ajustes que conlleve a la implementación de la mejora. 3. Actualización del procedimiento DP-PT-126 en el software del sistema de gestión. 4. Actualización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). 5.Socialización de la mejora del trámite | 2021-04-01 | 31-dic.-22 | 19-jul.-23 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial
5 | Nota Suplicatoria | Es una solicitud que libra una autoridad colombiana, en el marco de un proceso judicial, mediante el testimonio de un agente diplomático de nación extranjera acreditado en Colombia o de una persona de su comitiva o familia o información o documentación que reposa en la Embajada de la nación extrajera acreditada en Colombia. Las solicitudes y respuestas se envían a través de canal digital o en físico en caso de ser necesario. | El trámite se implementará en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC), componente tecnológico que agilizará el trámite y evitará el empleo y envío de oficios y memorandos físicos. | Reducción de papel y costos por envío de documentos. Agilidad en la gestión de las solicitudes. | Administrativa | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite. | Si | 5 | Número de acciones realizadas | Las acciones que se realizarán para llevar a cabo la racionalización son: 1. Plan de trabajo (actividad, fecha, responsable y seguimiento) 2. Realizar fase de pruebas y ajustes que conlleve a la implementación de la mejora. 3. Actualización del procedimiento DP-PT-126 en el software del sistema de gestión. 4. Actualización del trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). 5.Socialización de la mejora del trámite | 2021-04-01 | 31-dic.-22 | 19-jul.-23 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial
6 | Apostilla de documentos | En el formato integrado del SUIT se encuentra la información de los requisitos para tramitar en línea la apostilla de documentos expedidos o firmados por Notarías. allí se indica que el usuario debe digitalizar el documento en PDF una vez cuente con el requisito de la firma, ingresando al sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores en la sección Apostilla y Legalizaciones en línea, cargándolo por la opción documentos digitalizados - Otros documentos | Se eliminará el documento que hace parte de la excepción "Para documentos de carácter civil" en el que se encuentran los requisitos para tramitar en línea la apostilla de documentos expedidos o firmados por Notarías y se cambiará a la excepción "Documentos electrónicos con firma digital" como una verificación de información. | Para solicitar la apostilla, el ciudadano solo deberá ingresar un código que se verificará internamente por la interoperabilidad con la Superintendencia de Notariado y Registro. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | No | 8 | Número de acciones realizadas | La acción de racionalización para el trámite de apostilla 100% en línea para estos documentos consta de las siguientes actividades: 1.Gestionar acercamientos para establecer el plan de trabajo. 2.Establecer la viabilidad de la implementación de la automatización de la apostilla para documentos emitidos o avalados por el Notariado colombiano a través de la Superintendencia de Notariado y Registro. 3. Establecer la infraestructura tecnológica del Notariado colombiano a través de la Superintendencia de Notariado y Registro. para llevar a cabo la racionalización, de lo cual dependerá la implementación de la mejora propuesta. 4. Formalizar la interoperabilidad a través de la cual se realizará la racionalización. 5. Fase inicial de pruebas. 6. Implementar la interoperabilidad. 7. Actualizar el trámite en el SUIT. 8. Socialización interna y externa de la interoperabilidad. | 2021-08-02 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Apostilla y Legalizaciones
7 | Legalización de documentos que van a surtir efectos en el exterior | En el formato integrado del SUIT se encuentra la información de los requisitos para tramitar en línea la legalización de documentos expedidos o firmados por Notarías. allí se indica que el usuario debe digitalizar el documento en PDF una vez cuente con el requisito de la firma, ingresando al sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores en la sección Apostilla y Legalizaciones en línea, cargándolo por la opción documentos digitalizados - Otros documentos | Se eliminará el documento que hace parte de la excepción "Para documentos de carácter civil" en el que se encuentran los requisitos para tramitar en línea la legalización de documentos expedidos o firmados por Notarías y se cambiará a la excepción "Documentos electrónicos con firma digital" como una verificación de información. | Para solicitar la legalización, el ciudadano solo deberá ingresar un código que se verificará internamente por la interoperabilidad con la Superintendencia de Notariado y Registro. | Tecnológica | Interoperabilidad externa | No | 8 | Número de acciones realizadas | La acción de racionalización para el trámite de legalización 100% en línea para estos documentos consta de las siguientes actividades: 1.Gestionar acercamientos para establecer el plan de trabajo. 2.Establecer la viabilidad de la implementación de la automatización de la legalización para documentos emitidos o avalados por el Notariado colombiano a través de la Superintendencia de Notariado y Registro. 3. Establecer la infraestructura tecnológica del Notariado colombiano a través de la Superintendencia de Notariado y Registro. para llevar a cabo la racionalización, de lo cual dependerá la implementación de la mejora propuesta. 4. Resuelto lo anterior, procedería formalizar la interoperabilidad a través de la cual se realizará la racionalización. 5. Fase inicial de pruebas. 6. Implementar la interoperabilidad. 7. Actualizar el trámite en el SUIT. 8. Socialización interna y externa de la interoperabilidad. | 2021-08-02 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Apostilla y Legalizaciones
8 | Apostilla de documentos | Los documentos expedidos con firma mecánica actualmente no son sujetos de apostilla con esta firma y el ciudadano para poder apostillarlos debe dirigirse a la entidad y solicitar el documento con firma a mano alzada como es el caso de Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por Procuraduría General de la Nación, Certificados expedidos por Cámara de Comercio avalado por la Superintendencia de Sociedades, Documentos Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) expedidos antes del 15 de septiembre de 2020 entre otros. | Los documentos que se encuentren firmados a través de firma mecánica y que se descarguen de la página web oficial de las entidades expedidoras, podrán ser apostillados SIN necesidad de firma a mano alzada siempre y cuando se pueda validar la firma autógrafa mecánica en línea en el sitio web de la entidad emisora dadas las garantías de seguridad y credibilidad que ofrece al permitir verificar la autenticidad del documento electrónico a través del uso de tecnologías de la información como es el caso de Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por Procuraduría General de la Nación, Certificados expedidos por Cámara de Comercio avalado por la Superintendencia de Sociedades, Documentos Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) expedidos antes del 15 de septiembre de 2020 entre otros. | Reducción en dinero debido a que el ciudadano ya no requiere desplazamientos a la entidad emisora para obtener el documento con firma a mano alzada. | Normativa | 5. Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | No | 1 | Número de decretos expedidos | Adoptar un acto administrativo que conduzca a la efectividad en los trámites y tiempos de respuesta a las solicitudes de apostilla para documentos con firma mecánica, previa validación en línea en el sitio web de la Entidad emisora. Una vez expedida la norma, se socializará la mejora y se actualizará el trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | 01-sep.-22 | 30-dic.-22 | 30-dic.-22 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Apostilla y Legalizaciones
9 | Legalización de documentos que van a surtir efectos en el exterior | Los documentos expedidos con firma mecánica actualmente no son sujetos de legalización de documentos que van a surtir efectos en el exterior con esta firma y el ciudadano para poder legalizarlos debe dirigirse a la entidad y solicitar el documento con firma a mano alzada como es el caso de Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por Procuraduría General de la Nación, Certificados expedidos por Cámara de Comercio avalado por la Superintendencia de Sociedades, Documentos Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) expedidos antes del 15 de septiembre de 2020 entre otros. | Los documentos que se encuentren firmados a través de firma mecánica y que se descarguen de la página web oficial de las entidades expedidoras, podrán ser legalizados para surtir efectos en el exterior SIN necesidad de firma a mano alzada siempre y cuando se pueda validar la firma autógrafa mecánica en línea en el sitio web de la entidad emisora dadas las garantías de seguridad y credibilidad que ofrece al permitir verificar la autenticidad del documento electrónico a través del uso de tecnologías de la información como es el caso de Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por Procuraduría General de la Nación, Certificados expedidos por Cámara de Comercio avalado por la Superintendencia de Sociedades, Documentos Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) expedidos antes del 15 de septiembre de 2020 entre otros. | Reducción en dinero debido a que el ciudadano ya no requiere desplazamientos a la entidad emisora para obtener el documento con firma a mano alzada. | Normativa | 5. Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | No | 1 | Número de decretos expedidos | Adoptar un acto administrativo que conduzca a la efectividad en los trámites y tiempos de respuesta a las solicitudes de legalización para documentos con firma mecánica, previa validación en línea en el sitio web de la Entidad emisora. Una vez expedida la norma, se socializará la mejora y se actualizará el trámite en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). | 01-sep.-22 | 30-dic.-22 | 30-dic.-22 | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Apostilla y Legalizaciones
Elaboró: | [9 empty] | Revisó: | [6 empty] | Aprobó:
Cargo: | [9 empty] | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Elaboró: |  | Luz Adriana Nava Villamil | [18 empty] | FV: 11/08/2020
Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

## RENDICIÓN DE CUENTAS
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
RESPONSABLE |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [10 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 4 | FECHA DE APROBACIÓN | 2022-12-07
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Divulgar el Informe de rendición de cuentas de la implementación del Acuerdo de Paz. | 2 | Número de acciones realizadas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Publicar el informe en la página web. 2. Divulgar el informe en las redes sociales de la Cancillería. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2022-03-01 | 2022-04-30 | Humanos Tecnológicos
2 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Publicar y divulgar el Informe de Gestión Institucional 2021. | 3 | Número de acciones realizadas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Publicar el documento en la página web. 2. Divulgar el documento en las redes sociales de la Cancillería. 3. Enviar por correo electrónico a las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2022-01-03 | 2022-02-28 | Humanos Tecnológicos
3 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Divulgar el informe anual al Congreso de la República 2021-2022. | 3 | Número de acciones realizadas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Publicar el documento en la página web. 2. Divulgar el documento en las redes sociales de la Cancillería. 3. Enviar por correo electrónico a las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Humanos Tecnológicos
4 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Publicar cuatrimestralmente y por oficina expedidora en Bogotá (Sede norte, Sede Centro y Calle 53) el resultado del indicador de satisfacción al usuario de las oficinas de pasaportes de Bogotá, Calle 53, Sede Centro y Sede Norte en el sitio web oficial de Cancillería. | 9 | Número de publicaciones realizadas | El indicador de satisfacción al usuario de cada una de las oficinas expedidoras de pasaportes en Bogotá, (Sede Centro, Sede Norte y Calle 53), será publicado de forma individual de la siguiente manera: correspondientes al III cuatrimestre de 2021 será publicado durante el I cuatrimestre del 2022, el indicador de satisfacción al usuario del I cuatrimestre de 2022 será publicado durante el II cuatrimestre de 2022, y el indicador de satisfacción del II cuatrimestre de 2022 se publicará durante el III cuatrimestre de la misma vigencia. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Pasaportes Calle 53, Sede Centro y Sede Norte | 2022-01-15 | 30-nov.-22 | Humanos Tecnológicos
5 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Publicar en el sitio web oficial de la Cancillería y divulgar a través de las redes sociales establecidas, información de interés relacionada con los trámites de Apostillas y Legalizaciones. | 11 | Número de divulgaciones realizadas | Se realizarán publicaciones mensuales con información relacionada con los trámites de Apostillas y de Legalizaciones sobre avances, mejoras implementadas y recomendaciones para la realización del trámite. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Apostilla y Legalizaciones | 2022-02-01 | 2022-12-15 | Humanos Tecnológicos
6 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Generar un informe sobre el impacto producido por las interoperabilidades desarrolladas durante el 2021 y el tercer trimestre del 2022. | 1 | Informe sobre impacto producido por las interoperabilidades en términos estadísticos | Realizar un informe detallado con las Estadísticas correspondientes a las interoperabilidades desarrolladas durante el 2021 y el tercer trimestre del 2022, con el fin de dar a conocer el impacto y beneficio en relación con el total de solicitudes. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Apostilla y Legalizaciones | 2022-09-01 | 2022-12-15 | Humanos Tecnológicos
7 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Socializar los resultados de la gestión del GIT Colombia Nos Une para la Comunidad Colombiana en el Exterior. | 1 | Número de acciones realizadas | Se elaborara un boletín informativo que contendrá los resultados de la gestión correspondiente a la vigencia 2021, el cual será divulgado a través de los canales digitales de Colombia Nos Une. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Colombia Nos Une | 2021-01-03 | 2022-04-29 | Humanos Tecnológicos
8 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Publicar y divulgar los fallos judiciales definitivos emitidos en favor del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, dentro de los procesos en que sean parte las entidades | 2 | Número de actividades realizadas | 1. Se realizará la publicación de los fallos judiciales definitivos emitidos en favor del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, dentro de los procesos en que sean parte las entidades. 2. Se realizará la divulgación en redes sociales del Ministerio de la publicación de los fallos judiciales. | Oficina Asesora Jurídica Interna | 2022-12-19 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos
9 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Informar a la ciudadanía sobre la participación del Estado colombiano en los períodos de Audiencias Públicas convocadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el año 2022 | 4 | Notas de prensa publicadas | Se publicarán en la página web oficial de la Cancillería, en la sección de noticias, notas de prensa sobre la participación del Estado colombiano en los períodos de Audiencias Públicas convocadas por la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el año 2022. | Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | 2022-01-03 | 2022-12-16 | Humanos Tecnológicos
10 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada y los resultados alcanzados en reuniones multilaterales relacionadas con temas económicos, sociales y ambientales a manera de notas de prensa publicadas en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 25 | Notas de prensa publicadas | Se publicarán en la página web oficial de la Cancillería, en la sección de noticias, notas de prensa sobre la gestión realizada y los resultados alcanzados en reuniones multilaterales relacionadas con temas económicos, sociales y ambientales. | Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales | 2022-01-03 | 2022-11-30 | Humanos
11 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Fortalecer la rendición de cuentas de la Embajada de Colombia en El Salvador | 1 | Número de actividades realizadas | La Embajada de Colombia en El Salvador realizará una Jornada presencial con la comunidad colombiana residente en este país orientada de Rendición de Cuentas de la gestión realizada por la misión durante el periodo 2021 – 2022 | Embajada en El Salvador | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Humanos
12 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Divulgar los resultados del Concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2023 | 2 | Acciones desarrolladas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Publicación de los resultados del Concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2023 en la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores 2. Publicación de la invitación en redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores a consultar los resultados del Concurso de ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2023. | Dirección de Academia Diplomática GIT de Selección y Capacitación | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Tecnológicos Humanos Logísticos
13 | Rendición de cuentas | Información | Socializar a las partes interesadas los conjuntos de Datos Abiertos del Ministerio de Relaciones Exteriores disponibles en GOV.CO | 2 | Número de acciones realizadas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Socializar los conjuntos de Datos Abiertos por correo electrónico a la Base de Datos del registro Consular por medio del SITAC. 2. Socializar los conjuntos de Datos Abiertos en la redes sociales de Cancillería. | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 2022-09-01 | 2022-12-31 | Humanos Tecnológicos
14 | Estrategia de rendición de cuentas | Información | Fortalecer la divulgación de los resultados de la gestión Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de educación, cultura y deporte. | 1 | Número de actividades realizadas | Elaborar y publicar un informe de gestión correspondiente a la vigencia 2022 en la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores que de cuenta de la gestión institucional de la entidad en materia de educación, cultura y deporte. | Dirección de Asuntos Culturales | 2022-09-01 | 2022-12-15 | Humanos Tecnológicos
15 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Informar de manera permanente a las partes interesadas sobre la gestión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 6 | Número de acciones realizadas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Elaborar un informe interactivo - Story Telling con los logros más relevantes de la gestión de la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez. 2. Elaborar un formulario de evaluación de las partes interesadas. 3. Divulgar el informe interactivo en las páginas web de Cancillería (principal, Embajadas y Consulados). 4. Divulgar el informe interactivo en las redes sociales de Cancillería durante una semana. 5. Divulgar el informe interactivo por correo electrónico a la base de datos del Registro Consular. 6. Elaborar y publicar en la página web el informe de la campaña con la evaluación de las partes interesadas. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2022-05-01 | 31-ago.-22 | Humanos Tecnológicos
16 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Publicar cuatrimestralmente y por oficina expedidora en Bogotá (Sede norte, Sede Centro y Calle 53) el informe de resultados de la encuesta de satisfacción de los usuarios de pasaportes en Bogotá, en el sitio web oficial de Cancillería. | 9 | Número de publicaciones realizadas | El informe de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios de las oficinas expedidoras de pasaportes en Bogotá, (Sede Centro, Sede Norte y Calle 53), será publicado de forma individual de la siguiente manera: el informe correspondiente al III cuatrimestre de 2021 será publicado durante el I cuatrimestre del 2022, el informe de resultados del I cuatrimestre de 2022 será publicado durante el II cuatrimestre de 2022, y el informe de resultados del indicador del II cuatrimestre de 2022 se publicará durante el III cuatrimestre de la misma vigencia. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Pasaportes Calle 53, Sede Centro y Sede Norte | 2022-01-15 | 2022-11-30 | Humanos Tecnológicos
17 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Realizar acompañamiento a los representantes, delegadas y delegados de víctimas en el exterior y demás procesos de participación, así como promover espacios de diálogo en torno a la política pública de víctimas. | 2 | Número de informes del proceso presentados | Se realizarán 6 actividades de acompañamiento a procesos de participación así: - 4 encuentros con los representantes, delegadas y delegados de víctimas en el exterior. - 2 espacios de diálogo entorno a la política pública de víctimas. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Asistencia a Connacionales | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Humanos
18 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Socializar el desarrollo y resultado de los proyectos e iniciativas ejecutadas en el marco del Plan Fronteras durante la vigencia 2021 | 3 | Número de acciones realizadas | Se realizarán visitas a zonas de frontera, con el fin de socializar el desarrollo y resultado de los proyectos ejecutados. Durante estas visitas se realizará la entrega de los proyectos ejecutados y gestionados en 2021. Asimismo, se busca promover un espacio de diálogo con la ciudadanía. | Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza | 2022-01-03 | 30-abr.-22 | Humanos
19 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Promover la participación ciudadana en la construcción de proyectos de Decreto o Resolución de "carácter general" expedidos por la Cancillería, de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1081 de 2015 y 270 de 2017. | 100% | Σ (% avance de las tareas) | Se publicarán los proyectos de Decreto y/o Resolución de "carácter general" en la sección de Proyectos Normativos para consulta y observaciones de la ciudadanía, de acuerdo con lo establecido en la "Guía para la publicación y divulgación de los proyectos normativos" SC-GS-17. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos
20 | Estrategia de rendición de cuentas | Diálogo | Realizar jornadas de participación ciudadana, para acercar la política exterior y promover el ingreso a la Carrera Diplomática y Consular a jóvenes y estudiantes colombianos. | 7 | Número de acciones realizadas | Realizar 7 jornadas participación ciudadana de "Jóvenes a la Cancillería" y "Canciller en la Academia" de manera presencial y/o virtual, con el objetivo de acercar la política exterior y promover el ingreso a la Carrera Diplomática y Consular a jóvenes y estudiantes colombianos. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Humanos Tecnológicos
21 | Estrategia de rendición de cuentas | Responsabilidad | Realizar seguimiento a las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Cancillería. | 3 | Número de acciones realizadas | Se realizará el seguimiento cuatrimestral a las actividades de participación ciudadana y de rendición de cuentas por medio del "Cronograma y seguimiento a las Estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas". | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos
22 | Estrategia de rendición de cuentas | Responsabilidad | Divulgar el Informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. | 2 | Número de acciones realizadas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Publicar en la página web de la Cancillería el Informe de evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021. 2. Divulgar el informe en las redes sociales de la Cancillería. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2022-02-01 | 2022-04-30 | Humanos Tecnológicos
23 | Estrategia de rendición de cuentas | Responsabilidad | Promover la participación ciudadana y rendición de cuentas en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, y en las partes interesadas. | 2 | Número de acciones realizadas | Se realizarán las siguientes acciones: 1. Diseñar y ejecutar una campaña interna para fomentar en los servidores públicos la responsabilidad de promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas a las partes interesadas. 2. Diseñar y ejecutar una campaña externa para fomentar en las partes interesadas la responsabilidad de ejercer su derecho constitucional al control social y a la participación ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 01-sep.-22 | 30-dic.-22 | Humanos Tecnológicos
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## MECANISMOS
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
RESPONSABLE |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [10 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 4 | FECHA DE APROBACIÓN | 2022-12-07
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Fortalecer el Sistema de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a través de la caracterización de los usuarios de trámites de la entidad | 1 | Número de actividades realizadas | La Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional liderará el ejercicio de diagnóstico de la caracterización de usuarios, actividad orientada a la identificación de oportunidades de mejora que faciliten el fortalecimiento de la caracterización de los usuarios de los trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 01-sep.-22 | 30-dic.-22 | Humanos Tecnológicos
2 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Realizar acercamientos con las Secretarías de Educación a través del Ministerio de Educación Nacional con el fin adecuar la implementación de una posible interoperabilidad para los documentos emitidos por esas entidades territoriales. | 3 | Número de reuniones efectuadas | Realizar acercamientos a través del Ministerio de Educación Nacional, donde se dé a conocer el modelo de la apostilla electrónica y las ventajas de implementar la interoperabilidad de los documentos emitidos por las Secretarías de Educación. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Apostilla y Legalizaciones | 2022-01-15 | 2022-12-15 | Humanos Tecnológicos
3 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Fortalecer las competencias de los funcionarios de la planta interna encargados de la administración del inventario de trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Número de actividades realizadas | Realizar una capacitación, con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública, orientada a fortalecer el conocimiento relacionado con la modificación estructural de los trámites. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-01-03 | 2022-04-29 | Humanos Tecnológicos
4 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Incentivar la implementación del lenguaje claro en los funcionarios de la plata interna y externa del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 4 | Número de actividades realizadas | Elaborar y divulgar un infograma cuatrimestral a través de los canales internos dispuestos por la entidad con contenidos relativos a uso del lenguaje claro en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-05-02 | 2022-08-31 | Humanos Tecnológicos
5 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación en temas relacionados con la participación y servicio al ciudadano. | 4 | Número de jornadas desarrolladas | Desarrollar de jornadas de capacitación y/o divulgación en los siguientes temas: 1. Lenguaje claro, 2. Servicio al ciudadano, 3. Ley de víctimas, y 4. Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. | Dirección de Talento Humano GIT Bienestar, Capacitación y Salud en el Trabajo Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Humanos
6 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Establecer un plan de incentivos dirigido a los sustanciadores, orientado a incentivar el mejoramiento del servicio prestado en los trámites de Apostillas y de Legalizaciones | 11 | Número de incentivos entregados | Establecer un cronograma de tareas orientadas al incentivo por la disminución del Producto No Conforme y calidad del desempeño donde se incluirán las retroalimentaciones necesarias a fin de prestar un servicio de excelencia, ágil y eficiente. Se presentará 1 acta mensual. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Apostilla y Legalizaciones | 2022-02-15 | 2022-12-15 | Humanos
7 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar retroalimentaciones a los Agentes sustanciadores y brindar las directrices necesarias para el desarrollo de las actividades propias del Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones, con el fin de prestar un servicio ágil y eficiente. | 11 | Número de retroalimentaciones realizadas | Realizar mensualmente una reunión de retroalimentación a los Agentes sustanciadores, en los casos donde haya lugar cuyo desarrollo se evidenciará a través de acta. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Apostilla y Legalizaciones | 2022-02-15 | 2022-12-15 | Humanos
8 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Fortalecer las competencias y habilidades de los encargados de atender emergencias, desastres o pandemias en los Consulados de Colombia en el Exterior. | 1 | Número de capacitaciones realizadas | Realizar 1 capacitación virtual, distribuida en 3 sesiones, teniendo en cuenta la zona horaria de las diferentes oficinas consulares con el objetivo de fortalecer las competencias para la asistencia a los connacionales en situaciones de emergencia, desastres o crisis con el fin de brindar una asistencia adecuada. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Asistencia a Connacionales en el Exterior | 2022-01-03 | 2022-04-29 | Humanos Tecnológicos
9 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios de los Consulados de Colombia encargados de asistir a los connacionales en el exterior en cada una de las tipologías. | 1 | Número de capacitaciones realizadas | Realizar 1 capacitación virtual, distribuida en 3 sesiones, teniendo en cuenta la zona horarias de las diferentes oficinas consulares las cuales tendrán por objetivo fortalecer las competencias para asistir a los connacionales con relación a las tipologías de Precariedad Económica, Privados de la Libertad, Localizaciones, Fallecidos, Emergencias Médicas, Acceso a Derechos Migratorios, Derechos de familia, Trata de Personas y Ley de Victimas. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Asistencia a Connacionales en el Exterior | 2022-01-03 | 2022-04-29 | Humanos Tecnológicos
10 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Realizar el Concurso para el Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2024 | 100% | S (% de avance en las tareas) | Ejecutar las actividades establecidas en el cronograma de trabajo orientado a la ejecución del Concurso de Carrera Diplomática y Consular 2024 | Dirección de Academia Diplomática GIT de Selección y Capacitación | 2022-05-01 | 2022-12-30 | Tecnológicos Humanos Logísticos
11 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Fortalecer el Sistema de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a través de la capacitación del talento humano de la entidad. | 3 | Número de actividades realizadas | La Coordinación de Visas e Inmigración realizará jornadas de socialización de la resolución 5477 de 2022 dirigidas a los funcionarios de la planta interna y externa en el marco de la entrada en vigor de la nueva resolución de visas. | Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Visas e Inmigración | 01-sep.-22 | 30-dic.-22 | Humanos Tecnológicos
12 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Fortalecer el Sistema de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a través en el marco del desarrollo del Concurso de acceso a la Carrera Diplomática y Consular 2024 | 2 | Número de actividades realizadas | Con el apoyo del Instituto Nacional para Ciegos INCI, se realizarán dos sesiones de capacitación para la atención de ciudadanos en situación de discapacidad visual. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Humanos
13 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Incentivar la actualización de la información de la oferta de trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | 3 | Número de actividades realizadas | Elaborar y divulgar tres mailing durante el cuatrimestre a los líderes de los trámites de la Cancillería, sensibilizando sobre la importancia de realizar la actualización de la información de los trámites a su cargo en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 1-sep.-22 | 15-dic.-22 | Humanos Tecnológicos
14 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer la atención preferencial e incluyente en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (% avance de las tareas) | Definir un cronograma de trabajo y desarrollar acciones dirigidas al fortalecimiento de la atención preferencial e incluyente que se brinda a los usuarios de trámites y servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Humanos Tecnológicos
15 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer la implementación del lenguaje claro para el trámite de apostilla y legalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 1 | Σ (% avance de las tareas) | Diseñar y ejecutar un laboratorio de simplicidad para la traducción de los textos relativos al trámite de apostilla y legalización disponible en el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana GIT Apostilla y legalización | 2022-02-01 | 31-ago.-22 | Humanos Tecnológicos
16 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer el esquema de atención al ciudadano a través de la carta de trato digno del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Σ (% avance de las tareas) | Definir un cronograma de trabajo y desarrollar acciones dirigidas al fortalecimiento del esquema de atención al ciudadano orientado a la actualización, divulgación y apropiación de la carta de trato digno del Ministerio de Relaciones Exteriores | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-05-02 | 2022-08-31 | Humanos Tecnológicos
17 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer el esquema de atención al ciudadano de la Embajada de Colombia en El Salvador | 1 | Número de actividades realizadas | Realizar un Encuentro Consular Comunitario orientado al fortalecimiento de los lazos con la comunidad colombiana residente en El Salvador, así como la identificación de oportunidades de mejora que permitan el fortalecimiento del esquema de atención al ciudadano de la Sección Consular. | Embajada en El Salvador | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Humanos
18 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer la apropiación de las políticas de tratamiento de datos personales (Avisos de privacidad) en el marco del cumplimento de la Ley 1581 de 2012 en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 100% | Σ (% avance de las tareas) | Definir un cronograma de trabajo orientado a actualizar el inventario de los avisos de privacidad en los diferentes sistemas de información o plataformas que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores para la prestación de servicios o trámites. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-03-01 | 2022-11-30 | Humanos Tecnológicos
19 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer la difusión de la programación de las actividades para las comunidades en el exterior que realiza el Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Colombia Nos Une (CNU) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 100% | S (% de avance en las tareas) | Informar a través de los canales digitales de CNU las actividades programadas de acuerdo al cronograma de actividades del GIT. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Colombia Nos Une | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos Financieros
20 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer los vínculos de la Comunidad Colombiana en el Exterior con el país. | 100% | S (% de avance en las tareas) | Diseñar y ejecutar un cronograma de actividades orientado a fortalecer los vínculos de los connacionales con Colombia. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Colombia Nos Une | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos
21 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Acompañar a la población en condición de retorno a Colombia en el marco de la Política Integral Migratoria. | 100% | S (% de avance en las tareas) | Diseñar y ejecutar un cronograma de actividades enfocado a la difusión de información, orientación y referenciación a la población retornada sobre la Política Integral Migratoria en su componente Retorno, con el fin de facilitar su estabilización en el país. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Colombia Nos Une | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos
22 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fomentar la inscripción en el "Registro Único de Retornados" de la población Colombiana en condición de retorno | 100% | S (% de avance en las tareas) | Elaborar y ejecutar una estrategia de comunicaciones a través de los canales digitales de Colombia Nos Une, orientada a promover la inscripción en el Registro Único de Retornados de los connacionales en condición de retorno a Colombia. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Colombia Nos Une | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos
23 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer la relación Estado-Ciudadano a través de las Ferias de Servicios para la Comunidad Colombiana en el Exterior. | 100% | S (% de avance en las tareas) | Se elaborara y ejecutara un cronograma de Ferias de Servicios en los Consulados de Colombia en el exterior orientado a acercar la oferta de servicios del estado colombiano a los connacionales en el exterior. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Colombia Nos Une | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos
24 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Promover la retroalimentación institucional a través de la evaluación de la gestión. | 100% | S (% de avance en las tareas) | Elaborar un informe que dará cuenta de los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a las Ferias de Servicios desarrolladas de acuerdo al cronograma diseñado para la vigencia 2022. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Colombia Nos Une | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos
25 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones realizadas en el "Estudio de Caracterización de los Usuarios que atiende cada uno de los Consulados de Colombia en el Exterior". | 3 | Número de informes realizados | Realizar y enviar a la Alta Dirección un informe Cuatrimestral con las acciones de mejora adoptadas por las misiones de Colombia en exterior de acuerdo con las recomendaciones dadas en el Estudio de Caracterización de los Usuarios que atiende cada uno de los Consulados de Colombia en el Exterior. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos
26 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer la comunicación con las partes interesadas por medio de la divulgación de contenidos de interés relativos al proceso de aplicación al trámite de visas | 2 | Número de acciones realizadas | La Coordinación de Visas e Inmigración con apoyo de la Oficina de Prensa y Comunicaciones desarrollará las siguientes actividades: 1. Incluir en la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores contenidos relativos a instrucciones generales que los ciudadanos interesados en aplicar a una visa deben tener en cuenta al presentar una solicitud. 2. Ejecución de una sesión de Facebook Live sobre el trámite de visas. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Visas e Inmigración | 20-oct.-22 | 30-dic.-22 | Humanos Tecnológicos
27 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer el esquema de atención al ciudadano de la oficina de visas e inmigración a través de la actualización de la herramienta en línea "¿necesito una visa?" | 1 | Número de acciones realizadas | Actualizar la herramienta "¿necesito una visa?" en el marco de la entrada en vigencia de la nueva resolución de visas. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT Visas e Inmigración | 01-sep.-22 | 30-dic.-22 | Humanos Tecnológicos
28 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer el acceso a la oferta institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio para la comunidad colombiana en el exterior. | 100% | S (% de avance en las tareas) | Realizar el seguimiento a la programación y desarrollo de los consulados móviles orientado a acercar los trámites y servicios del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio a la comunidad colombiana a través de los consulados en el exterior. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial | 02-ene.-22 | 30-dic.-22 | Humanos Logísticos Tecnológicos
29 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Fortalecer la retroalimentación institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | (Número de socializaciones / Número de versiones)*100 | Promover la retroalimentación institucional a través de la socialización de las versiones previas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Plan de Acción Institucional vigencia 2022 con la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-01-03 | 2022-12-29 | Humanos Tecnológicos
30 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Fortalecer la retroalimentación institucional del informe de PQRSDF del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Número de actividades realizadas | Realizar un análisis orientado a fortalecer el informe PQRSDF del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio orientado a identificación de oportunidades de mejora | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-05-02 | 2022-08-31 | Humanos
31 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Fomentar acciones encaminadas a fortalecer el acceso a la oferta institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio para la comunidad colombiana en el exterior. | 3 | Número de informes realizados | Adelantar las gestiones a las que haya lugar orientadas a validar la viabilidad de desarrollar el proceso de interoperabilidad con la Superintendencia de Notariado y Registro sobre “Los Consulados Digitales” entre el SITAC y el VUR. Cuatrimestralmente se elaborará un informe que dé cuenta de las acciones adelantadas durante el periodo. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Humanos
32 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer el Sistema de Atención al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 3 | Número de informes realizados | Adelantar las gestiones a las que haya lugar con la Registraría Nacional del Estado Civil orientadas a la implementación del "Proyecto de Interoperatividad para la expedición de cédulas electrónicas en los Consulados" para los ciudadanos colombianos residentes en el exterior. Cuatrimestralmente se elaborará un informe que dé cuenta de las acciones adelantadas durante el periodo. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano GIT de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial | 2022-02-01 | 2022-12-30 | Humanos
33 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Mejorar la experiencia en los servicios consulares que se entrega a los ciudadanos en Costa Rica. | 1 | Número de actividades realizadas | Implementar herramientas de design thinking, service design, blue ocean para encontrar oportunidades de mejora en el servicio consular. En esta actividad se desarrollarán tres etapas: 1. Diagnóstico que permita conocer los usuarios para entender las expectativas y necesidades; 2. Fase espacio de cocreación, en el que el equipo del Consulado buscará la forma de mejorar la experiencia del servicio haciendo uso de la empatía para optimizar la atención; 3. Fase para la generación de acuerdos de servicio. | Embajada en Costa Rica | 2022-05-02 | 2022-08-31 | Humanos Tecnológicos
34 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer el Sistema de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio con enfoque incluyente y diferencial | 1 | Número de actividades realizadas | En el marco del cumplimento de los compromisos de la Cancillería en la Acción Estratégica No. 3 del Plan de Acción de Política Pública para Población LGBTI, se realizará una capacitación orientada a la socialización de mejores prácticas para la atención de esta población con el apoyo del Ministerio de Interior. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-05-01 | 2022-05-30 | Humanos Tecnológicos
35 | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Fortalecer la relación Estado - Ciudadano a través de una estrategia de comunicación que promueva dentro de la ciudadanía el acceso directo y sin intermediarios a las agendas para el trámite de pasaporte en la ciudad de Bogotá | 1 | Número de actividades realizadas | Elaborar y divulgar una estrategia de comunicaciones orientada a invitar a los ciudadanos a acceder ellos mismos a las agendas para el trámite de pasaporte y no recurrir a terceros para obtenerlas en el marco de la prevención de la materialización de actos de corrupción en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano / GIT Prensa y Comunicación Corporativa. | 28-jul.-22 | 30-dic.-22 | Humanos Tecnológicos
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## TRANSPARENCIA
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
RESPONSABLE |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [10 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 4 | FECHA DE APROBACIÓN | 2022-12-07
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Promover la transparencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 1 | Número de acciones realizadas | Desarrollar una campaña interna para promover la transparencia, integridad y sentido por lo público en los servidores públicos de la Cancillería. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 01-sep.-22 | 30-dic.-22 | Humano Tecnológico
2 | Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Garantizar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución Min TIC 1519 de 2020 en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 3 | Número de acciones realizadas | Se realizarán 3 seguimientos cuatrimestrales a la sección de "Transparencia y acceso a la información pública", por medio de una matriz en Excel que será enviada a los responsables de la información y verificada por la Oficina Asesora de Planeación. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT de Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humano Tecnológico
3 | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Fortalecer la divulgación de información de los contratos suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 1 | Número de acciones realizadas | Realizar una (01) publicación de la contratación suscrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en la vigencia 2021 que contenga número de contratos suscritos y el valor total de los mismos a través de las redes sociales dispuestas por la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera GIT Licitaciones y Contratos | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Tecnológicos Humanos
4 | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Fortalecer la divulgación de información de los contratos suscritos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 1 | Número de acciones realizadas | Realizar una (01) publicación de la contratación suscrita por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022 que contenga número de contratos suscritos y el valor total de los mismos dispuestas por la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera GIT Licitaciones y Contratos | 2022-07-01 | 2022-07-29 | Tecnológicos Humanos
5 | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Fortalecer la relación estado ciudadano a través convocatorias dirigidas a las veedurías y ciudadanos. | 3 | Número de acciones realizadas | Realizar una convocatoria dirigida a las veedurías y ciudadanos por cuatrimestre a través de las redes sociales dispuestas por la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera GIT Licitaciones y Contratos | 2022-01-03 | 2022-11-30 | Tecnológicos Humanos
6 | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Realizar la publicación de los procesos en los que Ministerio de Relaciones Exteriores su Fondo Rotatorio ejerce la defensa judicial | 4 | Número de actividades realizadas | 1. Realizar una publicación trimestral del consolidado de procesos judiciales en los que el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio es demandado 2. Realizar la divulgación de la publicación de los procesos judiciales a través de uno de los canales habilitados por la entidad | Oficina Asesora Jurídica Interna | 2022-03-30 | 2022-12-30 | Tecnológicos Humanos
7 | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Fortalecer la divulgación de la normatividad generada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 3 | Número de informes | La Oficina Asesora Jurídica Interna, generará un informe por cuatrimestre que dé cuenta del total de las resoluciones generales que expida el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y que sean publicadas en la página web oficial de la Cancillería. | Oficina Asesora Jurídica Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Tecnológicos Humanos
8 | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Promover la transparencia del proceso electoral 2022 a través de la divulgación de información relevante al mismo. | 100% | S (% de avance en las tareas) | Diseñar y ejecutar un cronograma de publicaciones a través de las cuales se divulgará la información relativa al desarrollo del proceso electoral 2022 en el exterior. | GIT de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Humanos Logísticos Tecnológicos
9 | Transparencia y acceso a la información | Transparencia activa | Fortalecer la transparencia de la gestión financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 24 | Número de publicaciones realizadas | Preparar y publicar mensualmente los estados financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en la página web de la Cancillería, con el fin de dar a conocer a las partes interesadas la realidad financiera de la entidad. | Dirección Administrativa y Financiera | 2022-03-01 | 2022-12-30 | Humano
10 | Transparencia y acceso a la información | Transparencia pasiva | Fortalecer la transparencia en el proceso para la adquisición y/o alquiler de sedes para los Consulados y/o Embajadas de Colombia en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | 3 | Número de informes realizados | Cada vez que se generé una solicitud de adquisición y/o alquiler de sedes para los Consulados y/o Embajadas de Colombia en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, se realizará el Comité de Inmuebles para su respectivo estudio y recomendación. Resultado de este comité, se generará y conservará como evidencia un acta de reunión con la información detallada y las propuestas estudiadas, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Resolución 7177 de 2018. La Dirección Administrativa y Financiera, generará un informe por cuatrimestre que dé cuenta sobre el total de solicitudes recibidas, al cual se incorporará las actas de comité realizados durante el periodo. | Dirección Administrativa y Financiera | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humano
11 | Transparencia y acceso a la información | Instrumentos de gestión de información | Integrar a la carpeta ciudadana los trámites de pasaportes, apostilla y legalizaciones a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. | 3 | Número de integraciones | El Ministerio de Relaciones Exteriores llevará a cabo la integración de los trámites realizados por los usuarios en la Carpeta Ciudadana a través de la cual podrán consultar la información sobre las interacciones con las entidades del Estado. | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 01-sep.-22 | 30-dic.-22 | Tecnológicos
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## INICIATIVAS
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  | FORMATO | [14 empty] | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [14 empty] | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR | [14 empty] | PÁGINA: 1 de 1
RESPONSABLE |  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO | [10 empty] | VERSIÓN DEL PLAN: | 4 | FECHA DE APROBACIÓN | 2022-12-07
FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [10 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LAS ÁREAS |  |  |  | EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
No. | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DE LA META | ÁREA RESPONSABLE | FECHA INICIAL (DD/MM/AA) | FECHA FINAL (DD/MM/AA) | RECURSOS | AVANCE DE LA META O PRODUCTO | SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA | EVIDENCIA | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida) | PORCENTAJE DE AVANCE | EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Sin iniciar En avance Cumplida Incumplida)
1 | Iniciativas adicionales | No aplica | Fortalecer la apropiación de la cultura de integridad y prevención de conflicto de intereses en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (% avance de las tareas) | Definir un cronograma de trabajo y desarrollar acciones dirigidas a fortalecer la estrategia orientada a promover la prevención del conflicto de interés y la cultura de integridad en los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Dirección de Talento Humano Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana Oficina de Control Disciplinario Interno Oficina Asesora Jurídica Interna GIT Prensa y Comunicación Corporativa. GIT Licitaciones y contratos | 2022-01-03 | 2022-11-30 | Humanos Tecnológicos
2 | Iniciativas adicionales | No aplica | Fortalecer la apropiación de los valores institucionales por parte de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con el Código de Integridad y las particularidades y autonomía de la Entidad. | 100% | Σ (% avance de las tareas) | Definir un cronograma de trabajo y desarrollar acciones dirigidas a fomentar la apropiación de los valores institucionales, por parte de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Dirección de Talento Humano | 2022-01-17 | 2022-12-16 | Humano
3 | Iniciativas adicionales | No aplica | Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación interna orientada a la prevención del daño antijurídico y/o de corrupción en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (% avance de las tareas) | Definir un cronograma de trabajo y desarrollar las actividades establecidas en el mismo orientadas a generar conciencia y fortalecer buenas prácticas en el talento humano con el fin de prevenir el daño antijurídico en el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Oficina Asesora Jurídica Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Humanos Tecnológicos
4 | Iniciativas adicionales | No aplica | Fortalecer el componente ético del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Documento actualizado | Revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Gestión y Desempeño Organizacional | 2022-01-03 | 2022-03-31 | Humano
5 | Iniciativas adicionales | No aplica | Fortalecer la apropiación del Código de Buen Gobierno del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 1 | Número de actividades realizadas | Elaborar y divulgar una estrategia de comunicaciones orientada a la socialización de las políticas establecidas en el código de Buen Gobierno cuya finalidad es orientar el actuar de los funcionarios públicos y contratistas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio en el marco de la prevención de la materialización de actos de corrupción. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-04-01 | 2022-09-30 | Humanos Tecnológicos
6 | Iniciativas adicionales | No aplica | Fortalecer la gestión institucional a través de la estrategia anticorrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | 100% | Σ (% avance de las tareas) | Definir un cronograma de trabajo y desarrollar acciones orientada a la documentación de actividades para la formulación, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional GIT Estrategia, proyectos y participación ciudadana | 2022-02-01 | 2022-04-29 | Humano
Elaboró: |  |  |  | Revisó: |  |  | Aprobó:
Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  | Cargo:
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## HISTORIAL DE CAMBIOS (hidden)
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | FORMATO | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: |  |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: |  |  | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR | PÁGINA: 1 de 1
EL HISTORIAL DE CAMBIOS REGISTRADO A CONTINUACIÓN SE DEBE DILIGENCIAR CADA VEZ QUE EL FORMATO CAMBIE DE VERSIÓN. ESTA PARTE DEL FORMATO NO DEBERÁ SER IMPRESA PARA LA APLICACIÓN DEL MISMO.
HISTORIAL DE CAMBIOS
| VERSIÓN | NATURALEZA DEL CAMBIO
| 1 | • Creación y adopción del formato.
| 2 | • Actualización de listas desplegables en las categorias de los componentes "Rendión de cuentas" y "Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano".
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## INSTRUCTIVO (hidden)
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia
TIPO DE DOCUMENTO: | FORMATO |  | CÓDIGO: DE-FO-037
NOMBRE: | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | VERSIÓN: 2
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN: | TODOS LOS PROCESOS EMBAJADAS Y CONSULADOS EN EL EXTERIOR |  | Página 1 de 1
INSTRUCTIVO FORMULACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VERSIÓN DEL PLAN: Este campo debe ser diligenciado por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional. Indique el número de la versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
FECHA DE APROBACIÓN: Indique la fecha en la cual es aprobada la versión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por el Director, Jefe o Coordinador responsable.
RESPONSABLE: Escriba el nombre del área responsable del desarrollo y/o implementación de las actividades.
No.: Para uso exclusivo de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizaciona. Indica el número de la actividad dentro del componente.
COMPONENTE: Seleccione de la lista desplegable la política o estrategia al cual esta vinculada la actividad que va a formular.
SUBCOMPONENTE: Seleccione de la lista la categoría específica dentro del componente al que se vincula la actividad que va a formular.
ACTIVIDAD: Formule en infinitivo la actividad a desarrollar.
META O PRODUCTO: Indique el número o porcentaje el resultado de la actividad. Recuerde que debe ser medible, cuantificable y demostrable.
INDICADOR: Es una unidad de medida que permite establecer el grado de avance o cumplimiento de una actividad.
DESCRIPCIÓN DE LA META: Se deben incluir las gestiones a realizar para el cumplimiento de la actividad o la programación a ejecutar y el peso porcentual de las mismas.
ÁREA RESPONSABLE: Escriba el nombre de la dirección, oficina o Grupo Interno de Trabajo responsable del desarrollo y/o implementación de la actividad.
FECHA INICIAL: Indique la fecha (DD/MM/AA) ewn la que iniciará la(s) acciones que darán lugar a la actividad.
FECHA FINAL: Indique la fecha (DD/MM/AA) ewn la que finaliza la actividad.
RECURSOS: Deberá indicar el tipo de recurso que se requiere para el desarrollo y/o implementación de la actividad, este puede ser Humano, financiero y/o tecnológico.
AVANCE DE LA META O PRODUCTO: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Debe indicar las unidades o porcentaje de ejecución de la actividad durante LA VIGENCIA.
SEGUIMIENTO Fecha de corte : DD/MM/AA: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Escribe de forma breve y concisa la gestión y/o resultado de la actividad. Tenga en cuenta que debe presentar el seguimiento en términos de impacto y resultados de la gestión.
EVIDENCIA: Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. indique el(los) nombre(s) del (de los) archivo(s) en los cuales esta presentando las evidencias. Se sugiere nombrarlos con la estructura: #actividad-componente-complemento. Presentarlos preferiblemente en formato pdf.
ESTADO DE LA ACTIVIDAD (AUTOEVALUACION DE LAS ÁREAS): Para uso exclusivo del área responsable de la ejecución o implementación de la actividad. Debe indicar el estado en el cual se encuentra la actividad al momento del seguimiento: Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida.
PORCENTAJE DE AVANCE: Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Indique el porcentaje de avance o cumplimiento de acuerdo a la ejecución durante la vigencia Vs. la meta o producto.
EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO: Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Indique el resultado del seguimiento realizado a la actividad y las recomendaciones si es el caso.
ESTADO DE LA ACTIVIDAD (EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN): Para uso exclusivo del Grupo Interno de Trabajo Control Interno de Gestión. Debe indicar el estado en el cual se encuentra la actividad al momento del seguimiento: Sin iniciar, En avance, Cumplida, Incumplida.
ELABORÓ: Escriba el nombre del servidor que formuló las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
REVISÓ: Escriba el nombre del servidor que revisó las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
APROBÓ: Escriba el nombre del Director, Jefe o Coordinador que aprobó la inclusión de las actividades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-
CARGO: Escriba el cargo del servidor que elabora, revisa o aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Una vez descargado o impreso este documento se considera copia no controlada.

## Hoja2 (hidden)
LISTAS
ESTADO DE ACTIVIDAD AUTOEVALUACION
COMPONENTE | Gestión del riesgo de corrupción | Estrategia de rendición de cuentas | Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Transparencia y acceso a la información | Iniciativas adicionales | Sin iniciar
Gestión_del_riesgo_de_corrupción | Política de administración del riesgo | Información | Planeación estratégica del servicio al ciudadano | Transparencia activa | No aplica | En avance
Estrategia_de_rendición_de_cuentas | Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Diálogo | Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | Transparencia pasiva |  | Cumplida
Mecanismos_para_mejorar_la_atención_al_ciudadano | Consulta y divulgación | Responsabilidad | Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | Instrumentos de gestión de información |  | Incumplida
Transparencia_y_acceso_a_la_información | Monitoreo y revisión |  | Conocimiento del servicio al ciudadano | Criterio diferencial de accesibilidad
Iniciativas_adicionales | Seguimiento |  | Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | Monitoreo del acceso a la información pública
FALSE