## MAPA DE RIESGOS
Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Versión No. 6
28 de diciembre de 2016
MAPA DE RIESGOS
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1 | Mapa de Riesgos | Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos | Revisar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Política de Administración de Riesgos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio revisadas y actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-02-04 | 2016-03-29
2 | Mapa de Riesgos | Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de corrupción y riesgos de gestión) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio actualizado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-02-01 | 2016-03-29
3 | Mapa de Riesgos | Subcomponente 3 - Consulta y Divulgación | Socializar al interior de la Entidad y con la ciudadanía el Mapa de Riegos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y retroalimentar sus observaciones y sugerencias | Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio socializado y retroalimentado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-03-03 | 2016-05-30
4 | Mapa de Riesgos | Subcomponente 4 - Monitoreo y Revisión | Mantener actualizados los riesgos de cada proceso del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, así como sus controles con el fin de prevenir su materialización | Mapa de Riesgos Integrado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio actualizado y ajustado | Todos los procesos | 2016-04-01 | 2016-12-31
5 | Mapa de Riesgos | Subcomponente 5 - Seguimiento | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos Integrado (riesgos de corrupción y riesgos de gestión) del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos Integrado | Grupo de Control Interno de Gestión | 2016-04-01 | 2016-05-16
6 | [5 empty] | 2016-05-16 | 2016-09-14

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Versión No. 6
28 de diciembre de 2016
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 7395 | Visa Temporal TP-1 (Cortesía) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7412 | Visa Temporal TP-2 (Tripulante) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7478 | Visa Temporal TP-3 (Estudiante) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7492 | Visa Temporal TP-4 (Trabajador) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7517 | Visa Temporal TP-5 (Religioso) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7404 | Visa Temporal TP-6 (Cooperante o voluntario de entidad sin ánimo de lucro u Organización no Gubernamental (ONG)) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7537 | Visa Temporal TP-7 (Pensionado o Rentista; Socio o Propietario de sociedad; Propietario inmueble; Actividades Independientes; tratamiento médico; Ocupaciones no previstas) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7405 | Visa Temporal TP-8 (Para Trámites de Adopción; Para intervenir en procesos judiciales o administrativos) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7406 | Visa Temporal TP -9 (Refugiado o Asilado) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 966 | Visa Temporal TP-10 (Cónyuge o compañero(a) permanente de nacional colombiano(a)) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7402 | Visa Temporal TP-11 (Visitante Turista) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7407 | Visa Temporal TP-12 (Visitante Temporal) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7408 | Visa Temporal TP-13 (Visitante Técnico) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 22544 | Visa Temporal TP-14 (Visa de tránsito) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7338 | Visa TP-15 (Para residencia temporal MERCOSUR) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 31585 | Visa TP-16 (Vacaciones y Trabajo) | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7294 | Visa de Negocios | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas cuatro (4) de Negocios | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7294 | Visa de Negocios | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas dieciséis (16) Temporales | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 7294 | Visa de Negocios | Inscrito | La Resolución 5512 de 2015 establece tres (3) Clases de visas con veintiún (21) categorías, ente ellas cuatro (4) de Negocios | Expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas a tres (3) únicas categorías. | Normativa | Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos | 15/03/2016 | 2017-06-30 | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración
Único | 675 | Apostilla de documentos (Presencial y en línea) | Inscrito | No se puede Apostillar el pasaporte electrónico a través de dispositivos móviles | Permitir que el aplicativo de Apostilla en línea funcione correctamente para apostillar el Pasaporte Electrónico desde cualquier dispositivo móvil | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 02/05/2016 | 29/07/2016 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
Único | 675 | Apostilla de documentos (Presencial y en línea) | Inscrito | Actualmente el trámite de Apostilla es totalmente en línea, sin embargo, en los casos en los que los usuarios requieren apostillar más de un (1) documento, debe realizar cada solicitud pos separado. Para esto, el usuario puede asistir a las instalaciones de la oficina de Apostilla y Legalización, para que un servidor del Ministerio de Relaciones Exteriores digitalice los documentos, bien sea uno o paquetes que contienen hasta veinticinco (25) documentos, los cuales se deberán dejar en esa Oficina. En los casos que son necesario dejar los documentos, estos son recepcionados únicamente de 8:00 a 10:00 am y deberán ser reclamados de 3:30 a 4:30 pm. | El aplicativo de Apostilla y Legalización en línea permitirá efectuar solicitudes en las que se podrá cargar más de un documento. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 01/07/2016 | 30/09/2016 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones
Único | 689 | Legalización (presencial y en línea) de documentos que van a surtir efectos en el exterior | Inscrito | No se puede Legalizar el pasaporte electrónico a través de dispositivos móviles | Permitir que el aplicativo de Legalización en línea funcione correctamente para Legalizar el Pasaporte Electrónico desde cualquier dispositivo móvil | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 02/05/2016 | 29/07/2016 | Dirección de Gestión de la Información y Tecnología
Único | 689 | Legalización (presencial y en línea) de documentos que van a surtir efectos en el exterior | Inscrito | Actualmente el trámite de Legalización es totalmente en línea, sin embargo, en los casos en los que los usuarios requieren legalizar más de un (1) documento, debe realizar cada solicitud por separado. Para esto, el usuario puede asistir a las instalaciones de la Oficina de Apostilla y Legalización, para que un servidor del Ministerio de Relaciones Exteriores digitalice los documentos, bien sea uno o paquetes que contienen hasta veinticinco (25) documentos, los cuales se deberán dejar en esa Oficina. En los casos que son necesario dejar los documentos, estos son recepcionados únicamente de 8:00 a 10:00 am y deberán ser reclamados de 3:30 a 4:30 pm. | El aplicativo de Apostilla y Legalización en línea permitirá efectuar solicitudes en las que se podrá cargar más de un documento. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 01/07/2016 | 30/09/2016 | Grupo Intento de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones
Único | 935 | Legalización de documentos que van a surtir efectos en Colombia | Inscrito | Actualmente el trámite de Legalización es totalmente en línea, sin embargo, en los casos en los que los usuarios requieren legalizar más de un (1) documento, debe realizar cada solicitud por separado. Para esto, el usuario puede asistir a las instalaciones de la Oficina de Apostilla y Legalización, para que un servidor del Ministerio de Relaciones Exteriores digitalice los documentos, bien sea uno o paquetes que contienen hasta veinticinco (25) documentos, los cuales se deberán dejar en esa Oficina. En los casos que son necesario dejar los documentos, estos son recepcionados únicamente de 8:00 a 10:00 am y deberán ser reclamados de 3:30 a 4:30 pm. | El aplicativo de Apostilla y Legalización en línea permitirá efectuar solicitudes en las que se podrá cargar más de un documento. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 01/07/2016 | 30/09/2016 | Grupo Intento de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones
Único | 7601 | Pasaporte Electrónico | Inscrito | La captura de datos personales, a través del portal https://tramites.cancilleria.gov.co únicamente se puede hacer desde equipos de escritorio. | Permitir la captura de datos personales, a través del portal https://tramites.cancilleria.gov.co desde cualquier dispositivo móvil. | Tecnológica | Optimización del aplicativo | 02/05/2016 | 29/07/2016 | Dirección de Gestión de Información y Tecnología
Intercambio de Información (Cadenas de trámites - Ventanillas únicas)
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha final presente vigencia | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 675 | Apostilla de documentos (Presencial y en línea) | Inscrito | Solo se generan apostillas electrónicas en línea de los Certificados de Antecedentes Judiciales de los Extranjeros, soportado en un archivo PDF del Certificados de Antecedentes Judiciales | Se automatizará el trámite de apostilla de los Certificados de Antecedentes Judiciales de los Extranjeros, para que éste quede racionalizado, le sea de fácil acceso al usuario y de alta credibilidad ante cualquier Entidad extranjera que se lo solicite. | Tecnológica | Generar las apostillas automáticas electrónicas en línea de los Certificados de Antecedentes Judiciales de los Extranjeros. | 2016-03-08 | 2016-12-30 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones
Único | 689 | Legalización (presencial y en línea) de documentos que van a surtir efectos en el exterior | Inscrito | Solo se generan legalizaciones electrónicas en línea de los Certificados de Antecedentes Judiciales de los Extranjeros, soportado en un archivo PDF del Certificados de Antecedentes Judiciales | Se automatizará el trámite de legalización de los Certificados de Antecedentes Judiciales de los Extranjeros, para que éste quede racionalizado, le sea de fácil acceso al usuario y de alta credibilidad ante cualquier Entidad extranjera que se lo solicite. | Tecnológica | Generar las legalizaciones automáticas electrónicas en línea de los Certificados de Antecedentes Judiciales de los Extranjeros. | 2016-03-08 | 2016-12-30 | Grupo Interno de Trabajo de Apostilla y Legalizaciones

## RENDICION DE CUENTAS
Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Versión No. 6
28 de diciembre de 2016
RENDICIÓN DE CUENTAS
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible | Definir los criterios de lenguaje claro y comprensible para la adecuada, consolidación y publicación de la información en los diferentes canales de comunicación para los grupos de interés. | Cartilla de Lenguaje Claro | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-05-02 | 2016-06-30
2 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible | Recolectar propuestas de los colombianos en el exterior en el marco de la realización de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones | Documento de propuestas de la Sociedad civil para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Migraciones | Grupo interno de trabajo Colombia Nos Une | 2016-03-04 | 2016-05-05
3 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible | Revisar y actualizar la Estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-08-01 | 2016-08-30
4 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 - Información de calidad y lenguaje comprensible | Socializar a través de los canales de comunicación establecidos en las oficinas de atención al público los resultados de la gestión de la Entidad | 10 publicaciones realizadas. | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-08-01 | 2016-12-30
5 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Implementar mesas de diálogo con el fin de identificar las necesidades de la comunidad colombiana en el exterior. | Nueve informes resultados de cada una de las mesas de trabajo. | Grupo Interno de Trabajo Colombia nos Une | 2016-04-01 | 2016-11-30
6 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Abrir espacios de dialogo con diferentes sectores de la Sociedad Civil que permitan recoger propuestas en el marco del fortalecimiento del Sistema Nacional de Migraciones | Diez informes resultado de cada una de los espacios de diálogo. | Grupo interno de trabajo Colombia nos Une | 2016-03-01 | 2016-11-30
7 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Desarrollar el primer encuentro para la conformación de la mesa social civil | Un encuentro desarrollado | Grupo interno de trabajo Colombia Nos Une - Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2016-03-04 | 2016-05-05
8 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Capacitar a los servidores públicos de la Entidad en el tema de rendición de cuentas. | Servidores capacitados | Dirección de Talento Humano | 30/09/206 | 2016-11-30
9 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Aplicar el Concurso de Conocimientos sobre deberes y obligaciones en los temas de participación ciudadana y rendición de cuentas para los funcionarios. | Concurso de Conocimientos | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-04-01 | 2016-07-31
10 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Desarrollar un mecanismo de evaluación del avance de los subcomponentes de Rendición de Cuentas. | Informe de Evaluación | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-07-30 | 2016-11-30
11 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar espacios para retroalimentación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas para las partes interesadas | Informe de retroalimentación | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-11-01 | 2016-12-16
12 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Aplicar encuestas de opinión en los eventos, ferias de servicios en el exterior y/o población retornada. | Cuatro informes de las encuestas aplicadas. | Grupo Interno de Trabajo Colombia nos Une / Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-04-01 | 2016-11-30
13 | Rendición de Cuentas | Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas a partir de las observaciones y sugerencias ciudadanas. | Acciones de mejora implementadas | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-05-01 | 2016-11-30

## MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATEN
Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Versión No. 6
28 de diciembre de 2016
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | Realizar un diagnóstico del estado actual de la prestación de servicios y atención al ciudadano en las Gobernaciones del Valle del Cauca, San Andrés y Magdalena. | Informe de diagnóstico realizado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional / Programa Nacional del Servicio al Ciudadano DNP / Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-07-20 | 2016-10-30
2 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 1 - Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico | Diseñar plan de mejoramiento para las Gobernaciones en las cuales se expide el pasaporte basados en los estudios de Producto no conforme, encuestas de satisfacción en línea y PQRSDF | Plan de mejoramiento para las Gobernaciones | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional / Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-05-01 | 2016-06-30
3 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementar encuestas en línea sobre la percepción de la prestación de servicios y atención al ciudadano en los Consulados | Encuesta en línea implementadas | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-11-01 | 2016-12-30
4 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementar el formulario en línea para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF para niños, niñas y adolescentes | Formulario implementado | Centro Integral de Atención al Ciudadano / Dirección de Gestión de la Información y Tecnología | 2016-04-01 | 2016-07-30
5 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Definir e implementar los protocolos de atención y prestación de servicio a la ciudadanía en el trámite de Nacionalidad | Protocolos de atención y prestación de servicios | Grupo interno de trabajo de Nacionalidad | 2016-04-01 | 2016-11-30
6 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Sensibilizar a la población colombiana en el exterior frente al delito de Trata de personas | Campaña "Ojo a la Trata" difundida | Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-06-01 | 2016-11-30
7 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Impulsar los beneficios de la Ley de Victimas dentro de la población colombiana en el exterior | Campaña "Siembra un árbol, siembra la paz" difundida | Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-04-01 | 2016-07-30
8 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Socializar la oferta pública de servicios para colombianos en el exterior. | Tres ferias de servicios desarrolladas en el exterior | Grupo interno de trabajo de Colombia Nos Une | 2016-04-01 | 2016-11-30
9 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Realizar actividades de fortalecimiento a la comunidad colombiana en el exterior para facilitar su inserción en el país de acogida (emprendimiento, prevención de violencia, empresa) | Diez talleres de fortalecimiento realizados | Grupo interno de trabajo de Colombia Nos Une | 2016-04-01 | 2016-11-30
10 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Realizar jornadas de atención especial para los colombianos en el exterior | Diez jornadas realizadas | Grupo interno de trabajo de Colombia Nos Une | 2016-04-01 | 2016-11-30
11 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Elaborar el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas de satisfacción del usuario en las oficinas de atención al público y proponer las mejoras a las que haya lugar. | Informes de análisis y mejora | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano (Apostilla, Visas, Pasaportes) / Grupo Interno de Trabajo de Nacionalidad | 2016-04-01 | 2016-11-30
12 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Adelantar el diagnóstico de accesibilidad en los puntos presenciales de servicios especiales | Informe de diagnóstico | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional / Programa Nacional del Servicio al Ciudadano DNP / Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-06-01 | 2016-07-30
13 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Aunar esfuerzos y establecer las bases generales para la prestación de servicios que brinda la Entidad a la población con discapacidad auditiva | Convenio FENASCOL implementado - Botón de acceso a la plataforma para la población en condición de discapacidad auditiva en la página institucional implementado - Adecuación de tabletas electrónicas para acceso a la información de población en condición de discapacidad en Pasaportes, Visas y Apostilla | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-04-01 | 2016-06-30
14 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los Canales de Atención | Implementar los medios de comunicación adecuados para personas en condición de discapacidad visual en las páginas web | Páginas web adecuadas para la atención de personas en condición de discapacidad visual. | Grupo interno de trabajo de prensa y comunicación corporativa | 2016-04-01 | 2016-06-30
15 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 - Talento Humano | Alinear con el Plan Institucional de Capacitación los cursos de formación para la atención al ciudadano | Plan Institucional de Capacitación | Dirección de Talento Humano | 2016-04-01 | 2016-11-30
16 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 - Talento Humano | Implementar una campaña institucional de cultura de servicio para la atención al ciudadano incluyendo Embajadas y Consulados | Campaña de cultura de servicio implementada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional / Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicaciones | 2016-09-01 | 2016-12-30
17 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 - Talento Humano | Implementar encuestas de percepción al personal encargado de la Atención al Ciudadano | Informe de las encuestas de percepción aplicadas | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional / Programa Nacional del Servicio al Ciudadano DNP / | 2016-05-02 | 2016-07-30
18 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 3 - Talento Humano | Implementar un programa para destacar el desempeño del personal que presta atención y brinda servicios al ciudadano | Programa implementado | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano / Dirección de Talento Humano / Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-08-01 | 2016-11-30
19 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Definir la política para priorizar la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF para niños, niñas y adolescentes e incluirlos en la normatividad interna relacionada. | Política definida | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-06-01 | 2017-03-31
20 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Implementar los protocolos para la asistencia a connacionales | Protocolo implementado | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-04-01 | 2016-08-15
21 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Realizar una campaña institucional sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Campaña implementada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional / Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicaciones | 2016-09-01 | 2016-12-30
22 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 4 - Normativa y Procedimental | Socializar la Carta de Trato Digno en todos los canales de atención de la Entidad para conocimiento y consulta de la ciudadanía | Carta de Trato Digno disponible | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano | 2016-04-01 | 2016-08-30
23 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano | Actualizar la caracterización de partes interesadas de la Entidad | Caracterización actualizada de partes interesadas | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-07-01 | 2016-09-30
24 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano | Socializar a través de los canales de comunicación establecidos en las oficinas de atención al público los resultados de las peticiones, quejas reclamos, solicitudes de información, felicitaciones y sugerencias de la Entidad | 10 publicaciones realizadas. | Grupo Interno de Trabajo Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2016-08-01 | 2016-12-30
25 | Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Subcomponente 5 - Relacionamiento con el Ciudadano | Publicar datos sobre información de interés de la ciudadanía en los centros de atención al ciudadano | 20 publicaciones realizadas. | Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2016-08-01 | 2016-12-16

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF
Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Versión No. 6
28 de diciembre de 2016
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia activa | Realizar seguimiento del nivel de implementación de la Ley 1712 de 2015 en la página web de la Entidad. | Matriz de autodiagnóstico diligenciada y analizada. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | Seguimiento mensual con presentación de informe el día 30 de cada mes
2 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 1 - Lineamientos de Transparencia activa | Implementar el botón de transparencia en la página web de consulados, embajadas y misiones en el exterior. | 177 botones de transparencia implementados | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-05-02 | 2016-06-30
3 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 2 - Lineamientos de Transparencia pasiva (De acuerdo al programa Nacional de Servicio al Ciudadano) | Actualizar el esquema de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSDF de acuerdo con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción. | Esquema de atención de PQRSDF actualizado | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano / Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2016-04-01 | 2017-03-31
4 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 - Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | Actualizar del Índice de información clasificada y reservada | Índice actualizado | Grupo Interno de Trabajo de Archivo | 2016-07-01 | 2016-09-30
5 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 - Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | Actualizar el programa de gestión documental | Programa actualizado | Grupo Interno de Trabajo de Archivo | 2016-07-01 | 2016-12-30
6 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 - Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | Actualizar las tablas de retención documental | Tablas de retención actualizadas | Grupo Interno de Trabajo de Archivo | 2016-06-01 | 2016-12-30
7 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 3 - Elaboración de Instrumentos de Gestión de Información | Publicar información diferente a la mínima requerida | Información publicada | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional / Todos los procesos | 2016-05-02 | 2016-06-30
8 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibilidad | Diagnosticar la accesibilidad de la población en situación de discapacidad en las oficinas de Grupo Interno de Trabajo de Nacionalidad, Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales, Grupo Interno de Trabajo de Refugio y Grupo Interno de Trabajo de Pasaportes Diplomáticos | Diagnóstico realizado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-09-01 | 2016-11-30
9 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 4 - Criterio diferencial de accesibilidad | Adecuar canales electrónicos de información para personas en condición de discapacidad. | Canales electrónicos de información adecuados para personas en condición de discapacidad | Dirección de Gestión de Información y Tecnología / Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano / Centro Integral de Atención al Ciudadano / Grupo Interno de Trabajo de Prensa y Comunicación Corporativa | 2016-06-02 | 2016-07-30
10 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Estructurar informes sobre solicitudes de acceso a la información que incluyan n° de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta y n° de solicitudes denegadas. | Informes de solicitudes de acceso a la información estructurados. | Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano / Centro Integral de Atención al Ciudadano | 2016-06-01 | 2016-10-30
11 | Transparencia y Acceso a la Información | Subcomponente 5 - Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Sensibilizar a la Alta Dirección sobre la importancia de la lucha contra la corrupción | Taller de sensibilización realizado | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-04-01 | 2016-06-30

## INICIATIVAS ADICIONALES
Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Versión No. 6
28 de diciembre de 2016
INICIATIVAS ADICIONALES
| Componente | Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha inicial | Fecha final
1 | Iniciativas Adicionales | No aplica | Definir lineamientos sobre temas de conflictos de intereses | Lineamientos sobre temas de conflictos de intereses definidos | Comité de ética | 2016-08-01 | 2016-09-30
2 | Iniciativas Adicionales | No aplica | Definir mecanismos para la atención de denuncias de hechos de corrupción | Canal de denuncias para hechos de corrupción definido | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-07-01 | 2016-09-30
3 | Iniciativas Adicionales | No aplica | Socializar el mecanismo para la atención de denuncias de hechos de corrupción | Socialización del canal de denuncias | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-10-01 | 2016-11-30
4 | Iniciativas Adicionales | No aplica | Fomentar la participación de las partes interesadas a través de la consulta en la construcción y revisión del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano y el Plan Estratégico Institucional y Sectorial | Acciones de participación ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-08-01 | 2016-11-30
5 | Iniciativas Adicionales | No aplica | Fomentar la participación ciudadana a través de la consulta previa del proyecto normativo consistente en la expedición de una nueva Resolución en materia migratoria, en la cual se simplifique la clasificación de visas. | Consulta realizada. | Grupo Interno de Trabajo de Visas e Inmigración | 2016-11-01 | 2017-06-30
6 | Iniciativas Adicionales | No aplica | Incentivar la participación ciudadana a través del fomento de las veedurías ciudadanas | Campaña de socialización a través de los canales virtuales de la Entidad encaminada a la difusión de las veedurías como mecanismo para ejercer el control social | Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional | 2016-08-01 | 2016-12-30
7 | Iniciativas Adicionales | No aplica | Fomentar la participación ciudadana a través de tomas regionales donde se realice el seguimiento a la ejecución de proyectos del Plan Fronteras para la Prosperidad. | Una (1) toma regional realizada | Dirección para el desarrollo y la Integración Fronteriza | 2016-09-01 | 2016-12-30
8 | Iniciativas Adicionales | No aplica | Fomentar la participación ciudadana a través de Comisiones Regionales para el Desarrollo de las fronteras conformadas de acuerdo a la reglamentación existente. | Seis (6) comisiones regionales. | Dirección para el desarrollo y la Integración Fronteriza | 2016-09-01 | 2016-12-30